Piano di Zona 2005-2007

Ambito di Galatina

II Parte

Galatina

Aradeo – Cutrofiano – Neviano

Sogliano Cavour – Soleto

Piano di Zona per il Sistema Integrato

di Interventi e Servizi Sociali

Presentazione									pag 3

Premessa										pag 6

La Concertazione								pag 8

Capitolo V -  La Progettazione di dettaglio.

AREA 1. Responsabilità Familiari             					pag.   17

AREA 2. Politiche per minori		             				pag.   44

AREA 3. Autonomia delle persone anziane      				pag.   67

AREA 4. Persone con disabilità 	             					pag.   86

AREA 9. Interventi per gli immigrati            					pag.   98

AREA 5. Interventi per le Dipendenze	             	 			pag. 103

AREA 6. Tutela della salute mentale             					pag. 123

AREA 7. Contrasto alla povertà	             					pag. 130

AREA 8. Politiche sociali giovanili             					pag. 140

AREA 10. Azioni trasversali e di sistema         				pag. 148

AREA 11. Funzionamento dell’Ufficio di Piano        				pag. 173

QUADRO FINANZIARIO 							pag. 179

La scheda “A” 				             				pag. 181

La scheda “B”       				     					pag. 182

SCHEDE DI SERVIZI COMUNALI CHE SI INTEGRANO

CON LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI ZONA 			pag. 190

#### Capitolo VI

IL FABBISOGNO FORMATIVO

La nuova concezione dell’apporto formativo				   	pag. 198

Le azioni formative messe in atto dall’Ambito –Zona di Galatina     	pag. 199

Le schede per la rilevazione dei fabbisogni formativi prioritari

segnalate alla Regione 								pag. 210

#### Capitolo VII

GLI INVESTIMENTI PER L’INFRASTRUTTURA SOCIALE

Le opere e gli interventi infrastrutturali presentati a finanziamento   	pag. 220

Gli interventi per gli asili nido                                          			pag  220

Presentazione

L’approvazione della prima parte del Piano di Zona dell’Ambito di Galatina ha segnato il raggiungimento di una prima, ma importante tappa nel processo di costruzione del nuovo sistema dei servizi sociali di questo territorio.

L’attività del gruppo di lavoro è continuata con rinnovato impegno nella redazione di questa seconda parte, portata avanti contestualmente alla realizzazione dei primi importanti interventi previsti dal Piano, che hanno costituito per l’opinione pubblica momenti di proposta di una nuova immagine del Sistema dei Servizi Sociali, che supera quello tradizionale limitato ai confini dei singoli Comuni.

Il sistema delle regole, che il Coordinamento Istituzionale ha dato all’Ambito, costituisce l’impalcatura sulla quale si innestano i vari interventi e servizi previsti dal Piano di Zona.

La costituzione dell’Ufficio di Piano, del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale Professionale di Ambito sono i principali strumenti operativi attraverso i quali le idee diventano azioni, i progetti diventano servizi.

Hanno provveduto al coordinamento tecnico e alla redazione della seconda parte del Piano di Zona dell’Ambito di Galatina i componenti dei seguenti servizi:

Ufficio di Piano:

- Mario Distante - Responsabile

- Carmela Mancarella – Coordinatrice Servizio Sociale Professionale

- Maria Rosaria Carcagnì – Coordinatrice Segretariato Sociale

- Alessandro Nocco – Consulente dell’Ambito - Esperto in Politiche Sociali

- Maria Teresa Bianco -  Provincia di Lecce

- Concetta Valente – Referente del Distretto Socio-sanitario di Galatina.

- Antonella Mele – Componente -Comune di Galatina

- Patrizia Rossetti – Contabile – Comune di Galatina

- M. Grazia Maglio – Componente – Comune di Cutrofiano

- Stefano Benedetto – Componente – Comune di Soleto

- Roberto Pica – Componente – Comune di Sogliano Cavour

Servizio Sociale Professionale d’Ambito:

- Carmela Mancarella – Coordinatrice Servizio Sociale Professionale – Comune di Aradeo

- Ada Sabella  - Comune di Galatina

- Maria Letizia Mariano – Comune di Galatina

- Maria Teresa Bianco – Comune di Galatina

- Maria Antonietta Buia- Comune di Aradeo

- Cinzia Riccardi - Comune di Cutrofiano

- Francesca Lillo – Comune di Cutrofiano

- Maria Rosaria Carcagnì – Comune di Neviano

- Paola Arroi – Comune di Neviano

- Giuseppa Roberta Mangia – Comune di Sogliano C.

- Concetta Maria Grazia Miccoli – Comune di Soleto

- Danila De Rinaldis – Comune di Soleto

- Francesca Mazzotta – Comune di Soleto

Servizio di Segretariato Sociale Professionale d’Ambito:

- Maria Rosaria Carcagnì – Coordinatrice Segretariato Sociale

- Daniela Mele – Comune di Galatina

- Sandra Blago – Comune di Aradeo

- Patrizia Perfetto – Comune di Cutrofiano

- Francesca Manco – Comune di Neviano

- Giacomo Cardinale – Comune di Sogliano C.

- Daniela Rizzo – Comune di Soleto

- Maria Teresa Bianco -  Provincia di Lecce

- Dolores Romano - Provincia di Lecce

- Giuliana Martina - Provincia di Lecce

Si ringrazia per il prezioso contributo e la collaborazione il Dr. Cosimo Esposito – Direttore del Distretto Socio-sanitario di Galatina - AUSL LECCE  e i Responsabili dei Servizi AUSL.

Un plauso particolare per l’apporto competente, valido e rispettoso delle competenze ed esperienze altrui garantito in tutte le fasi dalla tutor Formez dott.ssa Patrizia Pagliara.

Il nostro ringraziamento va, inoltre, a tutti gli attori sociali che, a vario titolo, nel corso dei diversi  Tavoli di co-progettazione hanno dato il loro originale e specifico apporto.

# Il Coordinamento Istituzionale

Premessa

Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Galatina, prima parte, è stato presentato alla Regione, previa sottoscrizione dell’Accordo di Programma per l’adozione del Piano stesso, approvato dai sei Comuni dell’Ambito Territoriale (Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano C., Soleto), dalla Provincia e dall’Azienda USL e sottoscritto in data 4 agosto 2005.

L’estratto di tale  Accordo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 09.02.06  ai sensi dell’art. 26 dello stesso Accordo.

Nel contempo, il 19 gennaio 2006, i componenti del Coordinamento Istituzionale hanno sottoscritto la “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali” (ex art. 30 D.Lgs n 267/00).

La Regione Puglia, con nota del 23/05/2006, ha comunicato al Comune di Galatina, capofila dell’Ambito, che, con determinazione dirigenziale n. 96 del 12/04/2006, l’approvazione della prima parte del Piano di Zona ed il finanziamento del 50% delle risorse assegnate con il Piano Regionale delle politiche sociali, pari ad € 569.484,63.

Inoltre, l’Ambito di Galatina ha presentato apposita richiesta di finanziamento per infrastrutture sociali, approvata dal Coordinamento Istituzionale con verbale n° 4 del 19/07/2005.

Successivamente, il Coordinamento Istituzionale ha approvato, altresì, con delibera C.C. di Galatina n° 253 del 21/11/06, le richieste di finanziamento presentate dai Comuni di Galatina, Aradeo, e Sogliano C. per la costruzione e la gestione degli asili nido.

Con delibera del Commissario straordinario del Comune di Galatina n. 24 del 27/02/2006, è stato adottato il Regolamento dell’Ufficio di Piano, già approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 21/02/2006.

L’Ufficio di Piano è stato costituito mediante il distacco di personale tecnico, amministrativo e contabile dei sei Comuni dell’Ambito.

L’Ufficio di Piano, la cui istituzione è stata formalizzata con atti deliberativi dei singoli Comuni, è costituito da:

-	Responsabile Ufficio di Piano: dott. Mario Distante, distaccato dal Comune di Galatina per n° 12   ore settimanali, ratificato con  delibera C.S. n. 146 del 18/05/2006.

-	Coordinatrice Servizio  Sociale Professionale di Ambito: dott.ssa Carmela Mancarella distaccata dal comune di Aradeo per n° 12 ore settimanali come da delibera del Comune di Aradeo n. 52 del 26/04/2006.

-	Coordinatrice Servizio Segretariato Sociale Professionale di Ambito: a. s. Maria Rosaria Carcagnì, distaccata dal Comune di Neviano per n° 12 ore settimanali, come da delibera del Comune di Neviano n. 39 del 28/04/2006.

-	Personale Amministrativo:

1.	Antonella Mele e dott.ssa Patrizia Rossetti, distaccate dal Comune di Galatina per n° 12 ore settimanali,  con delibera del Comune di Galatina n. 146 del 18/05/2006.

2.	Maria Grazia Maglio distaccata dal Comune di Cutrofiano per n° 12 ore settimanali con delibera n. 71 del 10/05/2006.

3.	Roberto Pica, distaccato dal Comune di Sogliano Cavour per n° 12 ore settimanali, come da delibera n. 44 del 27/04/2006.

4.	Stefano Benedetto, distaccato dal Comune di Soleto per n° 12 ore settimanali, come da delibera n° 51 dell’11/05/2006.

Inoltre fanno parte dell’Ufficio di Piano:

-	Esperto in Politiche Sociali: avv. Alessandro Nocco.

-	Rappresentante della Provincia: dott.ssa Maria Teresa Bianco.

-	Rappresentante AUSL: dott.ssa Concetta Valente.

Anche per la stesura della seconda parte del Piano di Zona sono state coinvolte le risorse presenti sul territorio, allo scopo di condividere alcuni punti essenziali relativi alla programmazione dei servizi.

Sono state riconvocate tutte le parti sociali, che hanno condiviso le scelte operate, nella prima parte del Piano, come da verbali allegati, secondo il seguente programma:

o	Incontro con operatori dell’Ausl in data 19/12/06;

o	Incontro con le Organizzazioni Sindacali in data 21/12/06.

In data 19/12/06, sono stati convocati i seguenti tavoli di coprogettazione, differenziati per aree tematiche, come di seguito riportati:

| Area | Politiche per la Famiglia e i Minori |
| --- | --- |
| Coordinatori: Maria Teresa Bianco Assistente Sociale |  |
| Verbalizzante: Dott.ssa Mariantonietta Buia |  |

| Luigina Campa |  | Dirigente Psicologo Consultorio Familiare di Galatina |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Barbara Colucci |  | Dirigente Psicologo Consultorio Familiare di Cutrofiano e Sogliano C. |  |
| Anna Buia |  | Assistente Sociale Consultorio Familiare di Galatina |  |
| Concetta Valente |  | Assistente Sociale Consultorio Familiare di Neviano |  |
| Anna Rita Della Bona |  | Assistente Sociale CEPAM di Lecce |  |
| Giovanna Tarentini |  | Assistente Sociale CEPAM di Lecce |  |
| Danila Aloisi |  | Insegnante Direzione Didattica 3° Circolo di Galatina |  |
| Anna Rita Mele |  | Insegnante Direzione Didattica 2° Circolo di Galatina |  |
| Anna Maria Maggio |  | Insegnante Direzione Didattica di Cutrofiano |  |
| Ennio De Carlo |  | Professore Scuola media inferiore "Giovanni XXIII" di Galatina |  |
| M. Nuzzo |  | III Circolo – Galatina |  |
| Michela Mauro |  | Professoressa Istituto Tecnico Commerciale di Galatina |  |
| Antonio Stanca |  | Dirigente Centro per l’Impiego |  |
| Marzia Monteduro |  | Assistente Sociale USSM di Lecce |  |
| Antonio Mastore |  | Referente Oratorio di Neviano |  |
| Giuliana Martina |  | Assistente Sociale della provincia di Lecce |  |
| Don Francesco Coluccia |  | Parrocchia "San Michele Arcangelo" di Noha |  |
| Patrizia Coppola |  | "Gruppo Vincenziano" di Galatina |  |
| Maria Gabriella Noia |  | Associazione di promozione Sociale "Gio.Rè" di Galatina |  |
| Alberto De Ronzi |  | Referente minorenne Forum Giovani di Galatina |  |
| Stefano Orlando |  | Referente minorenne Forum Giovani di Galatina |  |
| Antonella Mele |  | Comune di Galatina |  |
| Mario Distante |  | Comune di Galatina |  |
| Area | Politiche per i Disabili e per la salute mentale |  |  |
| Coordinatore: Maria Rosaria Carcagnì Assistente Sociale |  |  |  |
| Verbalizzante: Dott.ssa Francesca Manco |  |  |  |
| Anna Antonica |  |  | Insegnante Direzione Didattica 1° Circolo di Galatina |
| Stefania Santantonio |  |  | Insegnante Direzione Didattica di Cutrofiano |
| Maria Dragone |  |  | Insegnante Scuola Media Inferiore di Soleto |
| Paolo Scrimieri |  |  | Referente Centro per l'Impiego di Galatina |
| Antonio Antonaci |  |  | Neuropsichiatra infantile del Servizio Riabilitativo di Galatina |
| Massimo Valente |  |  | Dirigente Psicologo del Servizio Riabilitativo di Galatina |
| Tonio Bandello |  |  | Educatore professionale C.R.A.Re.S.F.Ha. |
| Fernando Giovinazzo |  |  | Educatore professionale C.R.A.Re.S.F.Ha. |
| Ettore Parisi |  |  | Referente CGIL |
| Giuseppe Tundo |  |  | Referente UIL |
| Perrone Antonella |  |  | Referente CGIL |
| Fernando Villani |  |  | Referente CISL |
| Bruno Patrizia |  |  | Associazione A.L.I.Ce. di Galatina |
| Francesca Campa |  |  | Cooperativa Sociale "Sanity Service" di Galatina |
| Pierluigi Vitellio |  |  | Associazione A.L.I.Ce. di Galatina |
| Dolores Romano |  |  | Assistente Sociale della Provincia di Lecce |
| Rita Colazzo |  |  | Referente Oratorio "Madonna delle Grazie" di Noha |
| Maria Rosaria Romano |  |  | Ass.Soc. CSM e Centro diurno |
| Contaldo Luigi |  |  | Centro per l’Impiego di Galatina |
| Maria Grazia Pellegrino |  |  | Insegnante 3° Circolo Didattico di Galatina |
| Clementina Zamboi |  |  | Professoressa Scuola Media “Giovanni XXIII” di Galatina |
| Maurizio De Vitis |  |  | Professore Liceo Classico di Galatina |
| Roberto Masciullo |  |  | Testimonial |
| Fabrizio Carallo |  |  | Testimonial |

| Area | Politiche per gli Anziani |  |
| --- | --- | --- |
| Coordinatore: Carmela Mancarella Assistente Sociale Maria Letizia Mariano |  |  |
| Verbalizzante: Dott.ssa Sandra Blago |  |  |

| Leonardo Barbarini | Presidente IPAB di Galatina |
| --- | --- |
| Franco Surano | Referente CISL |
| Silvana Tundo | Referente UIL |
| Salvatore Donno | Referente CGIL |
| De Prezzo Nicola | Referente CGIL |
| Mauro Marco | Referente CISL |
| Quarta Dario | Referente CISL |
| Angela Torrone | Dirigente medico responsabile A.D.I. |
| Zeffirino Rizzelli | Università Popolare della Terza età |
| Padre Lorenzo Lamberti | Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Galatina |
| Vincenzo Zuccaro | Presidente della Pro Loco di Sogliano Cavour |
| Romano Luigi | Referente IPAB |
| Jenni Antonaci | Presidente della Cooperativa Sociale “Il Pellicano” di Galatina |
| Totò Donno | Testimonial |
| ## Antonio Villani | Testimonial |

| Area | Politiche per le Dipendenze e per i giovani |
| --- | --- |
| Coordinatore: Giuseppa Roberta Mangia - Assistente Sociale |  |
| Verbalizzante: Dott. Giacomo Cardinale |  |

| Roberta Paiano | Sociologa Ser.T. di Galatina |
| --- | --- |
| ### Carmen Florido | Assistente Sociale Ser.T. di Galatina |
| ### Vittorio Scrimieri | Medico SERT Galatina |
| Lorenzo Verardi | Assistente Sociale della Provincia di Lecce |
| Aga Grazia | Assistente Sociale del C.S.M. Assistente Sociale del C.A.T. |
| Silvia Macchia | Assistente Sociale C.S.S.A. |
| Loredana Mangia | Oratorio “San Giovanni Bosco” della Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” dei Galatina |
| Don Pietro Minardi | Parrocchia “S.S. Pietro e Paolo” di Galatina |
| Silvana Ferente | Dirigente Scolastico Scuola Media “Giovanni Pascoli” di Galatina |
| Licia Ciliberti | Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “A. Vallone” di Galatina |
| Antonio Minardi | Dirigente Liceo Classico di Galatina |
| Fernando Murciano | Referente del Centro per l’Impiego di Galatina |
| Antonio Serafino | Referente Organizzazioni imprenditoriali |
| Don Pietro Minardi | Enti di formazione |
| Luciana Ciminera | Testimonial |
| Rosalba Meleleo | Centro Ascolto di Cutrofiano |
| Giulio Cesare Viva | Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Commerciale di Galatina |
| Giuseppe Coroneo | Ente di Promozione Sociale “Centro Sportivo Italiano- Terra d’Otranto” di Galatina |
| Gianni Miri | Organizzazioni Sindacali: Referente CGIL |
| Dario D’Errico | Referente UIL |
| Antonello Palumbo | Referente Enti di formazione |
| Maria Chiara Calò | Centro Ascolto di Cutrofiano |
| Raffaele Astore | Informagiovani di Galatina |
| Francesca Tundo | Informagiovani di Galatina |
| Mariangela Palumbo | Professoressa Liceo Scientifico di Galatina |
| Concetta Luparelli | Professoressa Liceo Scientifico di Galatina |
| Maria Vita Ria | Professoressa Scuola Media di Cutrofiano |
| Luce Cudazzo | Professoressa Liceo Scientifico di Galatina Referente CRIT |
| Daniela De Santis | Testimonial |
| Verdesca Luciano | Testimonial |
| Don Mirko Lagna | Parrocchia “Santa Maria della Neve” di Cutrofiano |
| Maurizio Fattizzo | Oratorio “Madonna delle Grazie” di Noha |
| Giuseppe Botrugno | Presidente della Pro Loco di Cutrofiano |
| Dino Diso | Presidente C.S.I. di Galatina |
| Mimmo De Razza |  |
| Antonio Palombo | Referente Ente di Formazione |
| Caterina Frassante | CISL scuola |

Adempiendo a quanto richiesto dalla Regione Puglia, si è proceduto a redigere le schede di progettazione sui singoli servizi programmati con il Piano di Zona.

Le schede progettuali  sono il frutto di una programmazione concertata, che, muovendo dall’ esistente ha integrato, secondo le indicazioni regionali, i servizi indispensabili (LIVEAS), compatibilmente con le risorse a disposizione.

In questa fase hanno avuto ed avranno un ruolo fondamentale i soggetti del terzo settore (art. 5 legge 328/2000 e art. 19 legge regionale 19/2006). In tal senso lo stesso Piano Regionale delle Politiche Sociali parla di  “welfare plurale” come sistema allargato di Governo dove tanto i soggetti pubblici quanto quelli privati concorrono a definire il complesso delle politiche sociali, sulla base di un sistema di tipo partenariale e non gerarchico, nell’ottica  della “ sussidiarietà orizzontale”.

L’assegnazione delle risorse a ciascun servizio o intervento progettato è stata effettuata tenendo conto dei bisogni da soddisfare, del numero degli utenti potenziali, del costo delle singole voci di spesa. In particolare il costo del personale è stato dedotto utilizzando il costo medio orario risultante dalla tabella allegata al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° giugno 2005, emanato in applicazione dell’articolo 1, comma 1 della legge 7 novembre 2000, n. 327 “Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto”.

Ciascuna scheda progettuale individua, nei casi di esternalizzazione del servizio o intervento, la categoria dei soggetti affidatari, disponendo, sempre, che alla scelta del contraente si proceda attraverso gare o selezioni ad evidenza pubblica.

Nell’area prioritaria delle dipendenze da alcool, droghe o altre sostanze psicotrope le risorse assegnate sono state attribuite secondo quanto disposto dal regolamento regionale n. 1/2000. Il soggetto attuatore sarà individuato con una selezione ad evidenza pubblica secondo il bando allegato, parte integrante del presente Piano.

Le schede progettuali, redatte dall’Ufficio di Piano e dal Servizio  Sociale  Professionale di Ambito, sono state esaminate e condivise nei contenuti e nell’impostazione dal Tavolo di Concertazione negli incontri del 19 dicembre 2006 nonché dalle Organizzazioni sindacali negli incontri del 21 dicembre 2006 e 13 gennaio 2007.

In tali incontri sono stati esaminati anche i regolamenti allegati al presente piano ed il loro contenuto condiviso dai componenti dei Tavoli di concertazione.

Area Responsabilità familiari

PREMESSA

Partendo dalla considerazione che la famiglia svolge un ruolo importante e significativo nello sviluppo cognitivo, affettivo ed emotivo della personalità di ogni bambino ed è il luogo in cui non solo lo stesso acquisisce il senso della propria identità, ma anche della responsabilità sociale, nell’area delle Responsabilità Familiari, sono stati privilegiati Servizi ed interventi atti a sostenere le famiglie principalmente nei compiti educativi della prole.

La scelta si è orientata sulla base della constatazione che esiste una effettiva carenza di servizi educativi e anche domiciliari, e di sostegno alla genitorialità. Il rapporto con i figli risulta depauperato di quella valenza educativa tipica della famiglia. Funzione, questa ultima essenziale e necessaria affinché il minore possa maturare e crescere in un ambiente stimolante e formativo.

In quei nuclei in cui i genitori lavorano, infatti,  o in quelle realtà familiari in cui il compito educativo, di cura ed assistenza verso gli altri componenti ricade, quasi in maniera esclusiva, sulla figura femminile, tale competenza educativa deve essere affiancata e sostenuta.

Pertanto si sono privilegiati interventi di  sollievo domiciliare alle famiglie che abbiano in carico anziani.

Volendo perseguire obiettivi di efficacia e di efficienza, si è posta, quindi, la base per un’azione di  mediazione tra famiglia, scuola, risorse e servizi del territorio, al fine di ridurre e contenere quelle forme di  deprivazione educativa che si possono verificare nel contesto familiare, offrendo, ad integrazione del nucleo d’origine delle idonee forme di sostegno.

Sempre nella logica di rispetto della centralità della famiglia di promuovere l’Affido Familiare sono stati pure previsti contributi di sostegno per le famiglie affidatarie.

Parallelamente sono state previste le risorse di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 474/05 e destinate all’acquisto della prima casa ed al sostegno alla natalità, annualità 2003 e 2004.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV . Lecce  ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Sostegno famiglie affidatarie

Area prioritaria di intervento:    Responsabilità familiari

Num. progressivo Progetto: A.1

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito. Titolare è il Comune capofila. E’ garantito in tutti i Comuni dell’Ambito e si svolge in collaborazione con i Consultori familiari del Distretto ASL di Galatina e le associazioni delle famiglie.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia  (specificare Comune AMBITO)

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Favorire l’implementazioni di risorse,  endogene alle Comunità locali, in grado di assicurare prese in carico solidali;

- Promuovere famiglie aperte e solidali;

- Sostenere disponibilità alle relazioni positive nelle comunità locali, che recuperino e valorizzino reti di mutuo aiuto;

- Promuovere la cultura dell’affido, riducendo l’esigenza di ricoveri di minori in strutture;

- Sviluppare economicità ed efficacia affettivo-relazionale nell’affrontare le situazioni di marginalità e disagio che riguardino, in particolare, minori e famiglie.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- n. richieste

- n. accoglienze effettuate

- n. famiglie disponibili all’affido familiare

- n. minori deistituzionalizzati.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Famiglie							10

Minori								15

1.8   Principali attività previste

- supporto socio-psico- pedagogico alle famiglie affidatarie a cura del servizio Sociale professionale di ambito in collaborazione con i Servizi AUSL distrettuali;

- sperimentazione, a livello di ambito di azioni di sostegno economico alle famiglie disponibili all’affido;

- elaborazione progetti individualizzati;

- sensibilizzazione ed informazione sull’accoglienza e l’affido familiare, a cura del Servizio sociale professionale di ambito in collaborazione con  i Consultori familiari del distretto ASL di Galatina e le Associazioni delle famiglie.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

L’intervento ha durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale : 				Euro        30.008,00

- di cui Risorse FNPS 				Euro        28.800,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro  __________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro  __________,00

- di cui Risorse AUSL                                  Euro  	       1208,00   consultori

- di cui altre Risorse				Euro  __________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro             1208,00 (ASL)

- attrezzature				Euro  __________,00

- spese di gestione				Euro  __________,00

- utenze e consumi				Euro  __________,00

- comunicazione				Euro  __________,00

- altri costi generali			Euro        28.800,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Assistenti Sociali

Psicologi

Personale amministrativo dell’Ufficio di Piano

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

Numero famiglie coinvolte

Numero affidamenti realizzati

Numero sussidi erogati

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Educativa domiciliare

Area prioritaria di intervento: Responsabilità familiari

Num. progressivo Progetto: A. 2

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito. Titolare è il Comune capofila. E’ garantito in tutti i Comuni dell’Ambito e si svolge in collaborazione con i Consultori familiari AUSL del Distretto di Galatina, il CSM, il Ser.t, l’USSM e le associazioni delle famiglie.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta con affidamento a terzi mediante gara (si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali a soggetti terzi)

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Soggetti terzi individuati mediante gara secondo quanto  disposto nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali a soggetti terzi)

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

Il Servizio di Educativa Domiciliare si pone come obiettivi specifici di:

- Aiutare e sostenere la famiglia ad assumere il proprio ruolo educativo attraverso processi di responsabilizzazione finalizzati al mantenimento del minore nella propria famiglia ed evitare, o ridurre, il conseguente rischio di allontanamento;

- Valorizzare le risorse del nucleo familiare coinvolgendo tutti i suoi membri nella ricerca delle modalità di superamento delle difficoltà, nella consapevolezza che sia le competenze individuali, parentali, che le risorse dell’ambiente sono “attori” essenziali dell’intervento;

- Aiutare il nucleo familiare ad utilizzare adeguate modalità di comunicazione che consentano di migliorare le relazioni interpersonali, prevenendo possibili maltrattamenti;

- Favorire il processo d’integrazione della famiglia e del minore nel contesto sociale e nel gruppo dei pari attraverso la costruzione di una rete di legami tra nucleo familiare ed ambiente;

- Favorire la riduzione del numero di famiglie che si rivolgono ai servizi, promuovendo l’attivazione di risorse endogene per superare situazioni di precarietà e di disagio, garantendo una buona crescita ai bambini e agli adolescenti.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Miglioramento delle dinamiche familiari e degli schemi educativi dei genitori.

- Riduzione dei ricoveri in strutture residenziali di minori.

- Numero famiglie seguite.

- Numero minori seguiti.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Famiglie							10

Minori								15

1.8   Principali attività previste

- Studio d’ambiente con il coinvolgimento dei servizi, delle risorse territoriali (associazioni, parrocchie, altri organismi sociali) e degli istituti scolastici dell’Ambito finalizzato alla lettura del fabbisogno delle famiglie del territorio.

- Interazione con gli operatori dei servizi territoriali per analizzare le situazioni problematiche esistenti e stabilire la priorità degli interventi.

- Analisi e valutazione delle situazioni familiari.

- Stesura di progetti individualizzati da condividere con le famiglie interessate e con gli operatori sociali dei servizi territoriali coinvolti.

- Supporto pedagogico;

- Sostegno relazionale;

- Azioni di supporto alla gestione del menage familiare;

- Creazione di una “rete”, intorno alla famiglia, frutto di una serie di collaborazioni con le associazioni di volontariato, la scuola e gli organismi presenti sul territorio, necessaria ad una maggiore integrazione del minore nel contesto sociale e nel gruppo dei pari.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro        33.859,72

- di cui Risorse FNPS 				Euro        30.000,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui Risorse AUSL* 			Euro          3.859,72

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

* tali risorse sono così suddivise:

Consultori  €   1208, 00

Ser.T         €     881, 00

C.S.M.       €    1770, 72

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro        33.859,72

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ___________,00

1.10  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Assistente sociale con funzione di coordinatore

- Educatore Professionale

- Psicologi

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero operatori impegnati

- Numero nuclei familiari beneficiari

- Numero minori beneficiari

- Numero ore/uomo lavorate.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Azioni di sollievo alle famiglie che abbiano in carico anziani non autosufficienti.

Area prioritaria di intervento: Responsabilità familiari.

Num. progressivo Progetto: A.3

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito. Titolare è il Comune capofila. E’ garantito in tutti i Comuni dell’Ambito e si svolge in collaborazione con lo staff del Distretto AUSL di Galatina, deputato alle azioni di cura domiciliari.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta con affidamento a terzi mediante gara (si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali a soggetti terzi)

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Soggetti terzi  individuati mediante gara ai sensi del Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti anziani non autosufficienti

- Ridurre i ricoveri impropri e incongrui negli ospedali e nelle strutture residenziali.

- Consolidare il sistema dei servizi sociali e sanitari esistenti garantendo un miglioramento della qualità;

- Promuovere e sostenere la qualità di vita delle famiglie, e la loro partecipazione attiva, in termini di welfare community, alla realizzazione del benessere individuale e collettivo.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Numero famiglie fruitrici del servizio

- Riduzione dei ricoveri in strutture residenziali;

- Riduzione ricoveri ospedalieri;

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Famiglie							15

1.8   Principali attività previste

- Prestazioni di tipo socio-assistenziale e sanitario destinate alle famiglie con anziani in carico non autosufficienti, secondo piani di intervento specifici.

- Interventi mirati al recupero, al reinserimento, all’autonomia, alla salvaguardia della vita affettiva e di relazione delle famiglie.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro   ____51.561,84

- di cui Risorse FNPS 				Euro   ____28.782,27

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro   ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro   ____ 13.896,93

- di cui Risorse ASL 				Euro             8.882,64

- di cui altre Risorse				Euro   ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ____ 51.561,84

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ___________,00

1.10  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Il servizio richiede figure professionali di assistenza alla persona con specifica formazione in relazione alle diverse are di bisogno. In particolare si manifesta l’esigenza delle seguenti figure:

- Infermieri

- Terapisti della riabilitazione

- Assistente sociale

- Operatori socio-assistenziali geriatrici

- Operatori tecnici addetti all’assistenza o generici

- Assistente sociale

- Operatori socio-assistenziali.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

-    Numero famiglie assistite

- Numero operatori impegnati

- Numero gg/uomo lavorate

- Riduzione ricoveri in strutture residenziali

- Riduzione ricoveri in strutture ospedaliere

- Risorse finanziarie impiegate

- Numero ore di assistenza garantita

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Del. G. R. n. 1801 del 28.11.2006 “Istituzione della “Prima dote per i nuovi nati” per le famiglie con figli fino a 36 mesi” - incremento risorse.

Area prioritaria di intervento: Responsabilità familiari

Num. progressivo Progetto: A. 4

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito; titolare è il Comune capofila. E’ garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Sostenere e famiglie ed in particolare  le donne lavoratrici con figli minori;

- favorire l'accesso e la fruizione dei servizi per la prima infanzia;

- Promuovere l’incremento delle nascite;

- Assicurare azioni di cura e sostegno ai minori nei primi anni di vita.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Aumento numero dei minori frequentanti con madri lavoratrici

- Aumento delle richieste di accesso

- Orario  di apertura del servizio

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Famiglie							5

1.8   Principali attività previste

Contributi economici ai sensi della Del. G. R. n. 1801 del 28.11.2006 “Istituzione della “Prima dote per i nuovi nati” per le famiglie con figli fino a 36 mesi”

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro          3.535,27

- di cui Risorse FNPS 				Euro          3.535,27

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro          3.535,27

1.10  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- personale amministrativo dell’Ufficio di Piano

- Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito;

- Personale tecnico del Segretariato Sociale Professionale.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Richieste di accesso

- Numero operatori impegnati

- Numero servizi erogati

- Numero gg/uomo lavorate.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 	II annualità.

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL    LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Delibera G.R.474/05 Sostegno per l’acquisto della prima casa -

Area prioritaria di intervento: Responsabilità familiari

Num. progressivo Progetto: A.5

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito. Titolare è il Comune capofila. È garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia  (specificare Comune : AMBITO)

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Sostenere le giovani coppie e le famiglie numerose per l’acquisto della prima casa.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Numero nuclei sostenuti per l’acquisto : n° 6

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Famiglie							6

1.8   Principali attività previste

Concessione contributi per il sostegno acquisto prima casa.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Anni: 1

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro       150.000,00

- di cui Risorse FNPS 				Euro                    ,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui altre Risorse				Euro ___ 150.000,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ___150.000,00

1.10  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Personale amministrativo dell’Ufficio di Piano.

- Personale tecnico del Segretariato Sociale Professionale

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

-   Numero operatori impegnati

- Numero richieste contributo

- Numero gg/uomo lavorate

- Numero contributi erogati

### AMBITO – ZONA DI GALATINA

#### PROVINCIA DI LECCE

A M B I T O   T E R R I T O R I A L E  D I   G A L A T I N A

Comprendente i Comuni di: Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano Cavour, SoletO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA A FAMIGLIE DI NUOVA COSTITUZIONE E A FAMIGLIE NUMEROSE

E’ indetto bando pubblico di concorso per l’attribuzione di complessivi n. 6 contributi da € 25.000,00 cadauno per l’acquisto della prima casa (n. 4 a favore delle famiglie di nuova costituzione e n. 2 a favore delle famiglie numerose), sulla base del finanziamento di € 150.000,00 assegnato a questo Ambito Territoriale dalla Regione Puglia con deliberazioni della G.R. n. 2100 del 29.12.2004 e n. 474 del 31.03.2005.

Finalità

Agevolare l’acquisto della prima casa di residenza da parte delle famiglie di nuova costituzione e delle famiglie numerose residenti nell’Ambito territoriale comprendente i comuni di Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano Cavour, e Soleto.

Beneficiari e requisiti di accesso

Sono individuati come beneficiari dei contributi i seguenti nuclei familiari:

1. nuove famiglie costituite dal 1° gennaio 2003, sulla base del vincolo del matrimonio;

2. famiglie numerose, il cui numero di componenti sia pari o superiore a 5.

Ai fini del presente bando i beneficiari devono rientrare nelle seguenti condizioni di  ammissibilità:

- almeno uno dei coniugi residente da tre anni in uno dei Comuni dell’Ambito nel quale si trova l’immobile oggetto di acquisto;

- nessuno dei due coniugi deve risultare proprietario di immobili adeguati all’uso abitativo sul territorio nazionale;

- nessuno dei due coniugi deve avere già usufruito per l’attuale nucleo familiare o per altro nucleo familiare precedentemente costituito con vincolo di matrimonio di analogo contributo, previsto da leggi nazionali e regionali o agevolazioni pubbliche per l’acquisto della prima casa;

- la somma delle età dei due coniugi non superiore a 70 anni alla data del matrimonio;

- non aver acquistato l’immobile in data antecedente al 01.01.05.

Criteri di priorità

Al fine della formazione delle graduatorie per l’erogazione dei contributi economici in oggetto, saranno considerati i seguenti criteri di priorità, per i quali è fissato un punteggio così come di seguito riportato:

A. per le famiglie di nuova costituzione:

- giovani coppie con uno solo dei due coniugi occupato alla data del matrimonio ( punti 4 );

- stato del bisogno determinato dalla situazione economica della famiglia (max € 34.000,00) attestata dall’ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi ( fino a punti 4 );

punti 4 da 0,00 a 10.000,00 Euro;

punti 3 da 10.001,00 a 20.000,00 Euro;

punti 2 da 20.001,00 a 30.000,00 Euro;

punti 1 da 30.001,00 a 34.000,00 Euro;

- presenza di figli alla data di presentazione della domanda

( punti 1 per ciascun figlio, fino ad un massimo di punti 2 complessivamente) .

Totale: max punti 10

B. per le famiglie numerose:

- coppie con figli minori, con minori disabili ovvero che abbiano avuto parti gemellari o plurigemellari dell’ultimo quinquennio, dalla data di pubblicazione del Bando (punti 4);

punti 1 per ciascun figlio minore, fino ad un massimo di punti 2 complessivamente

punti 2 per presenza  di minore con specifiche forme di disabilità o di parti gemellari o plurigemellari nell’ultimo quinquennio.

- numero di componenti del nucleo familiare;

punti 1 per 6 componenti

punti 2 per 7 o più componenti

- stato del bisogno determinato dalla situazione economica della famiglia (max € 34.000,00) attestata dall’ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi ( fino a punti 4);

punti 4 da 0,00 a 10.000,00 Euro;

punti 3 da 10.001,00 a 20.000,00 Euro;

punti 2 da 20.001,00 a 30.000,00 Euro;

punti 1 da 30.001,00 a 34.000,00 Euro;

Totale: max punti 10

Lo stato di bisogno per entrambe le tipologie di beneficiari risulta determinato dall’avere percepito un reddito complessivo del nucleo familiare nell’anno precedente alla presentazione della domanda non superiore ad Euro 34.000,00 che deve essere calcolato secondo le seguenti modalità, ai sensi dell’art. 21 della L. n. 457/1978 (Norme per l’edilizia residenziale e successive modificazioni ed integrazioni):

- il reddito lordo complessivo è diminuito di Euro 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico del nucleo familiare;

- se alla formazione del reddito lordo complessivo annuo del nucleo familiare concorrono redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento, dopo aver effettuato la detrazione di cui alla lettera a.

Requisiti dell’alloggio

L’alloggio per il cui acquisto si richiede l’ammissione al contributo non deve avere le caratteristiche dell’abitazione di lusso ai sensi del D. M. n. 1072 del 2 agosto1969, così risultando dall’atto notarile di acquisto del titolo di proprietà.

L’alloggio deve avere valore non superiore ad Euro 180.000,00 e non inferiore ad Euro 50.000,00.

L’alloggio deve essere acquistato da terzi a titolo oneroso. Sono esclusi dal contributo gli alloggi autocostruiti e l’acquisto da ascendenti o discendenti di prima (genitori, figli) e seconda generazione (nonni, nipoti) in linea diretta, nonché da parenti di primo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle).

Tipologia di aiuto ed entità del contributo

Il contributo in oggetto è erogato a fondo perduto per l’acquisto della prima casa.

L’ammontare del contributo concesso ai richiedenti è pari ad Euro 25.000,00 e sarà concesso a valere sulle risorse assegnate dalla Regione Puglia all’Ambito Territoriale pari a € 150.000,00, ripartiti per il 60% a favore delle famiglie di nuova costituzione e per il 40% a favore delle famiglie numerose.

L’erogazione potrà avvenire solo ed esclusivamente a fronte della presentazione da parte dei richiedenti:

del rogito notarile del contratto definitivo di acquisto ovvero del provvedimento di assegnazione definitivo di un abitazione da parte di una cooperativa per l’utilizzo di aree PEEP convenzionate;

del contratto preliminare di acquisto sottoscritto dinanzi ad un notaio con obbligo, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, di deposito del contratto definitivo di acquisto. Si precisa che l’erogazione effettiva del contributo verrà effettuata a favore degli aventi diritto solo ed esclusivamente a seguito della presentazione del contratto definitivo di acquisto.

La mancata presentazione, nel termine di sei mesi sopra menzionato, del contratto definitivo di acquisto o del provvedimento di assegnazione definitivo di un’abitazione da parte di una cooperativa comporta la decadenza del diritto al contributo.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di accesso al contributo dovrà essere compilata utilizzando il modulo in distribuzione presso gli Uffici Segretariato Sociale dei Comuni di Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano Cavour, e Soleto e sottoscritta da entrambi i coniugi. La domanda dovrà essere  indirizzata al Comune di residenza con la dicitura “Contributo acquisto prima casa” e secondo le modalità dettagliatamente indicate nel presente Bando pubblicato all’Albo Pretorio di ogni Comune; può essere consegnata a mano o inviata a mezzo del servizio postale.

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando nell’Albo Pretorio dei Comuni di Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano Cavour, e Soleto ossia dal giorno 06/12/2006 sino allo scadere del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione ossia fino al giorno 05/03/2007.

Non verranno prese in considerazione le domande:

prive di copia del documento di identità di persona, in corso di validità, dei sottoscrittori;

pervenute in data successiva al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio di questo Comune;

non debitamente sottoscritte dal richiedente, dal coniuge e dai cointestatari dell’abitazione.

Istruttoria, formazione delle graduatorie e ammissione al contributo.

Il Responsabile del Procedimento cura l’istruttoria delle domande ricevute e la formazione delle due graduatorie (famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose) mediante l’applicazione dei punteggi come sopra indicato, per la valutazione di ciascuna domanda.

Il Responsabile del Procedimento pubblica la graduatoria all’Albo Pretorio del Comune di Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano Cavour, e Soleto. A tutti i richiedenti dà comunicazione della avvenuta pubblicazione e dell’esito della procedura di istruttoria della rispettiva domanda.

Documentazione

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l’esistenza dei requisiti e l’assenza di impedimenti;

- copia del preliminare di acquisto o altro documento equipollente, ovvero atto di assegnazione di alloggio se trattasi di socio di una cooperativa;

- copia delle dichiarazioni dei redditi di persone fisiche per i coniugi e gli altri componenti del nucleo familiare relative all'anno 2005;

- Dichiarazione Sostitutiva delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate;

- eventuale documentazione attestante le condizioni di disabilità dei minori disabili presenti nel nucleo familiare rilasciata ai sensi della Legge 104/92 e/o verbale della Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile attestante il minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti o le funzioni proprie della sua età (cod. 5 e 6);

- copia dei documenti di identità di persona, in corso di validità, dei sottoscrittori della domanda di contributo;

Decadenza del diritto al contributo

Il diritto al contributo decade:

- qualora venga meno la sussistenza dei requisiti di cui al presente bando;

- qualora i beneficiari rifiutino i controlli che possono essere disposti dal Comune o, per suo conto, dalla Regione;

- qualora venga violato l’obbligo di non rivendere l’abitazione acquistata nei successivi cinque anni dalla data di ammissione al diritto al contributo;

- qualora venga violato l’obbligo di assumere la residenza nell’alloggio oggetto dell’agevolazione entro dodici mesi dalla data di ammissione al contributo, e comunque al momento della piena disponibilità;

- qualora venga violato l’obbligo di depositare entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda il contratto definitivo di acquisto, ovvero il provvedimento di assegnazione definitiva di un’abitazione da parte di una cooperativa per l’utilizzo di aree PEEP convenzionate.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Uffici Servizi Sociali dei Comuni di Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano Cavour, e Soleto.

Galatina 5-12-2006

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano

Dr. Mario Distante

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		II e III annualità .

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Delibera Giunta Regionale n. 474/05 e 2001/04 Contributi a sostegno della natalità

Area prioritaria di intervento: Responsabilità familiari

Num. progressivo Progetto: A. 6

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito; è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia  (specificare Comune AMBITO)

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

Sostegno economico alle famiglie in cui sono intervenuti parti gemellari  o nascite con gravi forme di disabilità.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

Alleviare il disagio delle famiglie interessate

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Minori								24

1.8   Principali attività previste

Erogazione  contributi economici.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Anni: 2

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale:  				Euro _____52.430,16

- di cui Risorse FNPS 				Euro ___________,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui altre Risorse				Euro          52.430,16

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro        52.430,16

1.10  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Personale amministrativo dell’Ufficio di Piano

- Personale tecnico del Segretariato Sociale Professionale.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero operatori impegnati

- Numero gg/uomo lavorate

- Numero richieste  contributo

- Numero contributi erogati

### AMBITO – ZONA DI GALATINA

#### PROVINCIA DI LECCE

A M B I T O   T E R R I T O R I A L E  D I   G A L A T I N A

Comprendente i Comuni di: Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano

Cavour, Soleto

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA NATALITA’

FINALITA’

La Regione Puglia ha inteso finalizzare l’erogazione del contributo economico in oggetto a sostegno delle nuove nascite intervenute dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 che siano state interessate da situazioni come quelle di seguito descritte, al fine di fornire un sostegno economico per le spese più strettamente legate alla fase perinatale.

BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO

Sono individuati come beneficiari dell’intervento i seguenti gruppi:

- Giovani coppie che hanno affrontato un parto gemellare o plurigemellare (per il cofinanziamento delle degenze ospedaliere e delle spese generali relative alle prime settimane di vita);

- Giovani coppie che hanno affrontato la nascita di un neonato che presenti malformazioni o specifiche gravi forme di disabilità ( diagnosticate anche dopo la nascita).

Ai fini del presente bando i beneficiari devono rientrare nelle seguenti condizioni di ammissibilità:

a) entrambi i coniugi residenti da tre anni in uno dei comuni dell’Ambito;

b) la somma delle età dei due coniugi non superiore a 70 anni alla data del matrimonio;

c) lo stato di bisogno dei beneficiari determinato dalla situazione economica della famiglia attestata dall’ultima dichiarazione dei redditi (CUD, mod. 730, mod. Unico) di entrambi i coniugi o da dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, che non deve essere superiore ad €. 34.000,00.

d) è ammessa anche la presentazione di domanda di contributo da parte dell’unico genitore affidatario del/dei minori in presenza di situazioni particolari da valutarsi a cura del Servizio Sociale Professionale di Ambito.

CRITERI DI PRIORITA’

Al fine della formazione della graduatoria per l’erogazione dei contributi economici in oggetto, saranno considerati i seguenti criteri di priorità, per i quali viene fissato un punteggio da utilizzare al fine della formazione della graduatoria, per ciascun gruppo di beneficiari:

- giovani coppie con uno solo dei due coniugi occupato:             punti 2

- stato del bisogno determinato dalla situazione economica della famiglia attestata dall’ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi o da dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate:                                      fino a  punti 3 per classi di reddito inferiori al limite massimo fissato di €. 34.000,00  come segue:

- punti 3 per redditi inferiori o pari ad €. 16.655,73

- Punti 2 per redditi superiori ad €. 16.655,73 ma inferiori o ad €. 22.207,65

- Punti 1 per redditi superiori ad €. 22.207,65 ma inferiori o ad €. 33.311,47

- Punti 0 per redditi superiori ad €. 33.311,47 fino ad €. 34.000,00

- Presenza di figli, alla data di presentazione della domanda:      punti 1 per ciascun figlio ( fino ad un massimo di punti 2 complessivamente);

- Presenza di figli minori con specifiche forme di disabilità:         punti 3

TOTALE: MAX PUNTI 10.

Lo stato di bisogno dei beneficiari risulta determinato dall’avere percepito un reddito complessivo del nucleo familiare nell’anno precedente alla presentazione della domanda non superiore ad euro 34.000,00 ai sensi dell’art. 21 della l. n. 457/78 (Norme per l’edilizia Residenziale) e successive modificazioni ed integrazioni.

TIPOLOGIA DI AIUTO ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Il suddetto contributo è erogato a fondo perduto.

Il contributo erogabile per ogni nuovo nato è pari ad €. 1.000,00. Tale contributo si cumula nel caso di parto gemellare o plurigemellare ed è cumulabile con altri interventi similari.

La domanda potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del seguente bando e sino al 15-01-2007.

Per le finalità di cui al presente bando sono stanziate risorse complessive per €. 26.215,08, assegnate dalla Regione Puglia con deliberazione di G. R. n. 474 del 31/03/05.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda d’accesso al contributo dovrà essere compilata utilizzando il modulo in distribuzione presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei Comuni di Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano Cavour e Soleto, e dovrà essere presentata al proprio Comune di residenza con la dicitura: Contributo alla natalità.

Le domande dovranno pervenire, a partire dalla data d’affissione del presente

Bando e sino al 15-01-2007.

ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ED AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Il Responsabile del Procedimento cura l’istruttoria delle domande ricevute e la formazione della graduatoria mediante l’applicazione dei punteggi come sopra indicato per la valutazione di ciascuna domanda.

A tutti i richiedenti viene data comunicazione dell’esito della procedura di istruttoria della rispettiva domanda.

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:

- l’ultima dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva unica;

- Il certificato di nascita del/dei neonato/i per i quali si chiede il contributo;

- Eventuale documentazione attestante le condizioni di disabilità del neonato per il quale si richiede il contributo.

DECADENZA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO

Il diritto al contributo decade:

- Qualora venga meno la sussistenza dei requisiti di cui al presente bando a seguito di accertamenti successivamente disposti;

- Qualora i beneficiari rifiutino i controlli che possono essere disposti dal Comune o, per suo conto, dalla Regione.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: all’Ufficio di Segretariato Sociale del proprio Comune di residenza.

Galatina, 05-12-2006

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano

Dr. Mario Distante

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: I annualità

AMBITO : Galatina

PROV . Lecce  ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Fondo di Solidarietà per Servizi a vantaggio della famiglia in cui siano presenti Minori e/o Anziani

Area prioritaria di intervento:    Responsabilità familiari

Num. progressivo Progetto: A.7

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Altra modalità di gestione: Concorso alle spese sostenute dai Comuni dell’ambito per l’anno 2005 per prestazioni e servizi rivolti alle famiglie con particolare riguardo a quelle in cui sono presenti minori e anziani, nelle more della predisposizione del Piano di Zona.

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

Concorso alle spese sostenute dai Comuni dell’ambito per l’anno 2005 per prestazioni e servizi rivolti alle famiglie con particolare riguardo a quelle in cui sono presenti minori e anziani, nelle more della predisposizione del Piano di Zona, mediante la strutturazione di progetti individualizzati.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Famiglie							 6

1.8   Principali attività previste

Prestazioni e Servizi per le famiglie in cui sono presenti minori e anziani;

Progetti individualizzati.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Un anno

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro          4.326,58

- di cui Risorse FNPS 				Euro     ________,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro     ________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro          4.326,58

- di cui altre Risorse				Euro     ________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro           4.326,58

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale.

- Personale amministrativo dell’Ufficio di Piano

Area Minori

PREMESSA

Come per le Responsabilità Familiari, anche per l’area dei Minori si è inteso privilegiare i servizi di sostegno alla famiglia e alla scuola, quali l’Educativa Domiciliare e l’istituzione dell’equipe nella scuola dell’obbligo e la creazione di Centri Aperti Polivalenti.

L’Educativa Domiciliare è stata già sperimentata con successo nell’ambito degli interventi previsti dal progetto “Pellicano”, realizzato ai sensi della legge 285/97.

Inoltre per alleviare i compiti educativi delle famiglie in presenza di bambini molto piccoli e di madri lavoratrici o in situazioni problematiche, si è inteso incrementare le risorse stanziate con Delibera Giunta Regionale n. 1801/06.

In questa area trovano spazio anche i due progetti sovra ambito, predisposti dalla Provincia di Lecce, che riguardano adozione  e prevenzione dell’abuso e maltrattamento dei minori.

Si sottolinea che riguardo al fondo destinato a servizi per la lotta all’abuso ed al maltrattamento pari ad  € 50.114,65, questo è stato spalmato nei seguenti interventi e servizi:

- Progetto sovrambito “Abuso e maltrattamento” € 10.114,65

- Interventi di prevenzione primaria nelle scuole € 22.856,32

- Educativa Domiciliare € 10.000,00

- Centri aperti polivalenti per minori € 7.143,68.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Interventi di prevenzione primaria nelle scuole.

Area prioritaria di intervento: AREA MINORI

Num. progressivo Progetto: B.1

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito, in collaborazione con i Consultori familiari, il C.S.M., il Ser.T. del Distretto AUSL di Galatina.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta con affidamento a terzi mediante  gara (si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali a soggetti terzi)

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Soggetti terzi individuati mediante gara secondo i criteri dettati dal Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali .

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Promuovere e favorire lo sviluppo armonico bio-psico-sociale delle nuove generazioni;

- Istituire un servizio multidisciplinare, in grado sia di analizzare la domanda che di integrare le specifiche competenze, in modo da fornire una risposta il più possibile flessibile ed integrata;

- Favorire una relazione di aiuto, mediante un ascolto empatico e attento;

- Prevenire in modo adeguato, efficace e tempestivo, le situazioni di abuso e maltrattamento,  disagio e devianza;

- Favorire l’inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità e dei soggetti svantaggiati;

- Prevenire la dispersione scolastica;

- Promuovere e favorire un dialogo costruttivo tra i ragazzi, e tra questi ultimi e le figure significative di riferimento, quali insegnanti e genitori;

- Favorire una partecipazione attenta dei ragazzi, sia all’interno della scuola che nella comunità di riferimento;

- Sensibilizzare i ragazzi ad un approccio critico in relazione ad alcuni comportamenti e stili di vita a rischio (uso e abuso di sostanze, ecc);

- Sostenere la funzione genitoriale nel delicatissimo compito di educazione dei figli;

- Favorire interventi congiunti ed appropriati negli adulti significativi (quali insegnanti, genitori ed educatori), responsabili dell’educazione delle giovani generazioni;

- Favorire una cooperazione tra l’istituzione scolastica e le altre agenzie e istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio locale, anche attraverso la formalizzazione di un accordo (patto) tra le stesse;

- Monitorare la condizione della popolazione giovanile presente sul territorio locale.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi*)

- Maturazione nei ragazzi di una maggiore consapevolezza ed ascolto delle proprie emozioni e sentimenti, spesso conflittuali;

- Miglioramento della capacità di comunicazione e di relazione tra i ragazzi e le loro figure di riferimento, quali insegnanti, genitori, educatori;

- Sviluppo della competenza di insegnanti e genitori circa le tecniche per l’ascolto attivo, la rilevazione e decodificazione del disagio, nonché le strategie da impiegare e le dinamiche da sviluppare per migliorare la relazione educativa;

- Riduzione e trattamento, mediante identificazione precoce, del “rischio evolutivo e deviante” del singolo, anche tramite l’azione nel contesto familiare e di riferimento;

- Maggiore coscienza e cognizione nei ragazzi della dannosità di alcuni comportamenti;

- Creazione di una sinergia di competenze e collaborazioni, in vista di una migliore convivenza e qualità, sia tra docenti ed operatori del Servizio che tra questi ultimi ed i Servizi Territoriali di zona;

- Diminuzione dei casi di dispersione scolastica;

- Sviluppo della partecipazione e del coinvolgimento delle persone con disabilità e dei soggetti svantaggiati alle attività scolastiche ed extrascolastiche;

- Facilitazione di accesso ai Servizi territoriali ed alle opportunità per la migliore gestione del tempo libero;

- Facilitazione nell’orientamento scolastico.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Minori								5820

1.8   Principali attività previste

Il Servizio segue una metodologia operativa che privilegia il lavoro in rete, e la sinergica cooperazione di tutte le componenti presenti nel sistema: alunni, insegnanti, famiglie, personale non docente e servizi territoriali.

Alla gestione del servizio è preposta un’equipe multidisciplinare di professionisti, che opera d’intesa con le diverse componenti del sistema.

Nell’ambito delle azioni previste dal Servizio, sono promossi programmi di informazione e formazione, destinati a Docenti e/o genitori, su tematiche, concordate con Dirigenti scolastici e Collegi dei Docenti, che attengano gli obiettivi del progetto, nonché momenti individuali e di coppia, rivolti ai genitori, per affrontare problematiche specifiche e, Focus Group con gruppi classe.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

L'intervento ha durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro ____61.687,68

- di cui Risorse FNPS 				Euro ____32.856,32

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro _____________

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui Risorse AUSL                                  Euro ____28.831,36

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

*tali risorse sono così suddivise:

Consultori  €   19.344,00

Ser.T         €      3091,84

C.S.M.        €     6395,52

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ____ 61.687,67

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ___________,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Assistente sociale

- Psicologo

- Educatore

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero operatori impegnati

- Numero gg/uomo lavorate.

- numero di utenti coinvolti,

- numero di utenti in carico

- numero di servizi contattati e coinvolti;

- grado di soddisfazione e gradimento dei soggetti coinvolti,

- qualità della partecipazione,

- grado di ascolto ed accoglienza;

- grado di acquisizione di nuove conoscenze, abilità e competenze sia comunicative che relazionali da parte dei soggetti coinvolti;

- livello dei progressi raggiunti dagli alunni coinvolti;

- grado di acquisizione di nuovi strumenti, per affrontare le problematiche e i rischi del periodo pre e adolescenziale, da parte del personale docente e dei genitori;

- capacità di strutturare un lavoro di rete con i vari servizi territoriali presenti nel territorio.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL  LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Centri Aperti Polivalenti per minori

Area prioritaria di intervento: AREA MINORI

Num. progressivo Progetto: B.2

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito; il titolare è il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito in collaborazione con i Consultori familiari, il C.S.M., il Sert.,  il Servizio Riabilitativo del Distretto AUSL di Galatina, l’USSM.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta con affidamento a terzi mediante gara (si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali a soggetti terzi)

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Soggetti terzi individuati mediante gara (secondo quanto  disposto nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali a soggetti terzi)

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Progettare e realizzare interventi di socializzazione ed educativoricreativi,

- promuovere il benessere della comunità

- contrastare fenomeni di marginalità, abuso, maltrattamento e disagio minorile;

- promuovere luoghi e contesti di aggregazione “positiva”;

- stimolare nei ragazzi adeguati processi identificativi;

- sviluppare potenzialità espressive e comunicative;

- favorire l’utilizzo creativo di elementi culturali e tradizionali;

- stimolare e scoprire, in chiave ludica, capacità artistiche e culturali dei ragazzi;

- sviluppare, attraverso stimoli ludici, autostima, fiducia in se stessi e negli altri, capacità di collaborazione;

- riscoprire il gusto e il valore del gioco di strada, attraverso percorsi ludici che stimolino abilità,  coordinamento, coraggio e destrezza;

- promuovere collaborazioni con tutte le agenzie educative esistenti sul territorio;

- promuovere il raccordo e l’integrazione sinergica tra le  associazioni, le scuole e le altre risorse/agenzie del territorio

- favorire i contatti tra le associazioni, le scuole e l’Ambito Zona;

- garantire pari opportunità di istruzione a tutti i ragazzi;

- motivare allo studio attraverso lo sviluppo di processi di “valutazione” e “critica”;

- sviluppare processi di socializzazione nel “gruppo dei pari;

- incentivare una maggiore integrazione tra la famiglia, la scuola e i servizi;

- sviluppare un’identità “positiva” attraverso la promozione di modelli identificativi “adeguati”;

- incentivare le risorse individuali e potenziare le risorse non espresse;

- massimizzare le abilità possedute e creare nuove competenze

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- maggiore collaborazione con tutte le agenzie educative esistenti sul territorio;

- raccordo ed integrazione sinergica tra le  associazioni, le scuole e le altre risorse/agenzie del territorio

- maggiori contatti tra le associazioni, le scuole e l’Ambito Zona;

- pari opportunità di istruzione a tutti i ragazzi;

- motivare allo studio attraverso lo sviluppo di processi di “valutazione” e “critica”;

- sviluppare processi di socializzazione nel “gruppo dei pari;

- Riduzione abbandono scolastico

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Minori								400

1.8   Principali attività previste

- Attività ludico-educative di animazione extrascolastiche, rivolte a promuovere le relazioni tra ragazzi, a valorizzare le propensioni e gli interessi dei ragazzi con la collaborazione delle locali scuole ed associazioni del territorio;

- ascolto, sostegno alla crescita, accompagnamento, orientamento;

- attività sportive;

- attività ricreative;

- attività culturali;

- momenti di informazione

- sostegno scolastico riservato ad un numero ristretto di bambini/ragazzi, segnalati dai servizi territoriali e dalla scuola, al fine di potenziare, attraverso il recupero, le capacità di apprendimento, migliorare l’integrazione scolastica evitando possibili forme di emarginazione, di esclusione sociale e di dispersione scolastica.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

L'intervento ha durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro __149.771,82

- di cui Risorse FNPS 				Euro __149.771,82

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ____ 143.456,00

- attrezzature				Euro ___  _            ,00

- spese di gestione				Euro ______6315,82

- utenze e consumi				Euro _____________00

- comunicazione				Euro ____________,00

- altri costi generali			Euro ____________,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Animatori

- Docenti

- Esperti

- Volontari

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero giorni di apertura del servizio

- Numero operatori impegnati

- Numero gg/uomo lavorate

- Numero richieste di accesso

- Numero minori frequentanti

- Numero famiglie coinvolte,

- n° richieste dell’utenza,

- n° incontri di gruppo,

- n° servizi ed operatori coinvolti,

- qualità  della partecipazione dell’utenza e dei servizi (attiva, passiva, propositiva);

- congruità tra la richiesta e l’offerta,

- competenza nella conduzione dei servizi,

- grado di soddisfazione dell’utenza verso il servizio,

- grado di accoglienza, resistenza, indifferenza, ostilità, rifiuto dell’intervento;

- grado dei cambiamenti prodotti, riequilibrio delle situazioni familiari,

- riduzione abbandono scolastico e allontanamento dei minori dalla famiglia

- grado di consapevolezza degli utenti circa il percorso in cui sono coinvolti e circa il proprio processo di cambiamento,

- capacità dei vari attori (Servizi, Scuola, Enti, Associazioni) di operare in maniera sinergica sul territorio.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Del. G. R. n. 1801 del 28.11.2006 “Istituzione della “Prima dote per i nuovi nati” per le famiglie con figli fino a 36 mesi” - incremento risorse.

Area prioritaria di intervento: Area Minori

Num. progressivo Progetto: B.3

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il  comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta.

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Sostenere e famiglie ed in particolare  le donne lavoratrici con figli minori;

- favorire l'accesso e la fruizione dei servizi per la prima infanzia;

- Promuovere l’incremento delle nascite;

- Assicurare azioni di cura e sostegno ai minori nei primi anni di vita.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Aumento numero dei minori frequentanti con madri lavoratrici

- Aumento delle richieste di accesso

- Orario  di apertura del servizio

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Minori								12

1.8   Principali attività previste

Facilitazioni di fruizione del servizio prevedendo la gratuità o la semigratuità in rapporto alle situazioni economiche degli utenti

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro ____10.025,51

- di cui Risorse FNPS 				Euro ____10.025,51

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro _____10.025,51

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- personale amministrativo dell’Ufficio di Piano

- Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito;

- Personale tecnico del Segretariato Sociale Professionale.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero operatori impegnati

- Numero gg/uomo lavorate

- Numero richieste

- Numero servizi offerti

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità       	III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Educativa domiciliare

Area prioritaria di intervento: AREA MINORI

Num. progressivo Progetto: B.4

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale Servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito in collaborazione con i Consultori familiari AUSL del Distretto di Galatina, il Ser.T, l’USSM e le associazioni delle famiglie.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta con affidamento a terzi mediante gara (si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali a soggetti terzi)

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Soggetti terzi individuati mediante gara secondo quanto  disposto nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali a soggetti terzi)

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

Il Servizio di Educativa Domiciliare si pone come obiettivi specifici di:

- Aiutare e sostenere la famiglia ad assumere il proprio ruolo educativo attraverso processi di responsabilizzazione finalizzati al mantenimento del minore nella propria famiglia ed evitare, o ridurre, il conseguente rischio di allontanamento;

- Valorizzare le risorse del nucleo familiare coinvolgendo tutti i suoi membri nella ricerca delle modalità di superamento delle difficoltà, nella consapevolezza che sia le competenze individuali, parentali, che le risorse dell’ambiente sono “attori” essenziali dell’intervento;

- Aiutare il nucleo familiare ad utilizzare adeguate modalità di comunicazione che consentano di migliorare le relazioni interpersonali, prevenendo possibili maltrattamenti;

- Favorire il processo d’integrazione della famiglia e del minore nel contesto sociale e nel gruppo dei pari attraverso la costruzione di una rete di legami tra nucleo familiare ed ambiente;

- Favorire la riduzione del numero di famiglie che si rivolgono ai servizi, promuovendo l’attivazione di risorse endogene per superare situazioni di precarietà e di disagio, garantendo una buona crescita ai bambini e agli adolescenti.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

-    Miglioramento delle dinamiche familiari e degli schemi educativi dei genitori.

- Riduzione dei ricoveri in strutture residenziali.

- Numero famiglie seguite.

- Numero minori seguiti.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Famiglie							20

Minori								30

1.8   Principali attività previste

- Studio d’ambiente con il coinvolgimento dei servizi, delle risorse territoriali (associazioni, parrocchie, altri organismi sociali) e degli istituti scolastici dell’Ambito finalizzato alla lettura del fabbisogno delle famiglie del territorio.

- Interazione con gli operatori dei servizi territoriali per analizzare le situazioni problematiche esistenti e stabilire la priorità degli interventi.

- Analisi e valutazione delle situazioni familiari.

- Stesura di progetti individualizzati da condividere con le famiglie interessate e con gli operatori sociali dei servizi territoriali coinvolti.

- Supporto pedagogico;

- Sostegno relazionale;

- Azioni di supporto alla gestione del menage familiare;

- Creazione di una “rete”, intorno alla famiglia, frutto di una serie di collaborazioni con le associazioni di volontariato, la scuola e gli organismi presenti sul territorio, necessaria ad una maggiore integrazione del minore nel contesto sociale e nel gruppo dei pari.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale: 		 			Euro ____56.432, 00

- di cui Risorse FNPS 				Euro ____37.534,94

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ____16.666,66

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui Risorse AUSL  			Euro            2230,40

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

*tali risorse sono così suddivise:

Consultori  €   1208, 00

Ser.T         €    1022,40

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ____56.432, 00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ___________,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Assistente sociale con funzione di coordinatore

- Educatore Professionale.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero operatori impegnati

- Numero nuclei familiari beneficiari

- Numero minori beneficiari

- Numero ore/uomo lavorate

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Progetto sovra-Ambito “Affido e  Adozione”.

Area prioritaria di intervento: Area Minori.

Num. progressivo Progetto: B.5.

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

La Provincia di Lecce, l’AUSL e gli Ambiti territoriali hanno aderito alla realizzazione del progetto sovra – ambito Affido e Adozione coordinato dalla Provincia di Lecce.

Il servizio ha come bacino di utenza l’Ambito territoriale e tutto il territorio provinciale.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Delega a soggetto terzo  : Provincia

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Il servizio sarà attuato dalla Provincia di Lecce, Assessorato alla Sicurezza e Qualità sociale, attraverso Società Alba Service.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

I principali obiettivi previsti dall’intervento sono:

- Promuovere l’istituto dell’affidamento familiare e dell’adozione.

- Individuare metodologie comuni ed elementi condivisi nei percorsi di Affidamento ed Adozione ( elaborazione di regolamenti e protocolli operativi;

- Facilitare la collaborazione tra i Servizi e le Istituzioni presenti sul territorio;

- Programmare e realizzare corsi di formazione ed informazione per gli operatori socio-sanitari pubblici e privati;

- Creare e gestire la Banca Dati e l’Osservatorio Provinciale tematico;

- Realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione su Affidamento e Adozione .

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Regolamenti e protocolli operativi redatti a livello provinciale;

- Corsi di informazione e formazione rivolti agli operatori socio-sanitari pubblici e privati;

- Operatori socio-sanitari pubblici e privati coinvolti nei corsi di formazione-informazione;

- Affidamenti censiti/affidamenti effettuati sul territorio dell’Ambito.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Famiglie						      	23.011

Minori								 5.820

1.8   Principali attività previste

Il servizio, nelle sue articolazioni Sovra-Ambito e di Ambito, è strutturato in attuazione di quanto disposto dal Piano Regionale delle Politiche Sociali e dall’Atto di Indirizzo ad esso accluso, di cui alla Deliberazione di G.R.P. n. 1104 del 2004.

Il servizio Sovra-Ambito

Il servizio svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, studio e ricerca. Nello specifico,  per ciò che riguarda l’adozione, svolge le seguenti azioni:

- Approfondimento ed aggiornamento permanente sulla legislazione del settore; Elaborazione e realizzazione di strumenti e materiale di informazione;

- Elaborazione di strumenti tecnici omologati, per le diverse fasi del percorso adottivo;

- Pubblicizzazione delle iniziative, su tutto il territorio, attraverso incontri pubblici ed elaborazione di materiale informativo e divulgativo;

- Diffusione e scambio di informazioni relativi all’attività svolta tra i vari enti, presenti sul territorio che intervengono nel percorso adottivo;

- Individuazione di indicatori di qualità per la rilevazione del fenomeno e di verifica di standard di qualità previsti.

Le azioni previste sono le seguenti:

- Sensibilizzazione, informazione  e promozione;

- Formazione ed aggiornamento;

- Raccolta delle disponibilità all’affidamento familiare;

- Omogeneizzazione della progettualità;

- Predisposizione del regolamento o dei protocolli operativi;

- Realizzazione di un Osservatorio e della Banca Dati.

Il Servizio di Ambito

Il servizio Affido e Adozione istituito in ogni Ambito-Zona della provincia, quale staff specialistico integrato Provincia-Comuni-AUSL, realizza i seguenti compiti:

- Sostenere e seguire le famiglie affidatarie prima e durante l’affido;

- Svolgere funzioni di promozione nella Comunità locale contribuendo a creare una cultura dell’affidamento familiare, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione;

- Accogliere e predisporre le conoscenze delle persone che si avvicinano all’affidamento attraverso percorsi di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo gli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell’intervento;

- Aggiornare la Banca Dati delle famiglie, nonché la Banca Dati delle richieste relative all’affidamento;

- Definire per gli operatori, d’intesa con l’equipe sovra-ambito, spazi per l’autoformazione, la riflessione, l’approfondimento dell’esperienza in atto e della metodologia di lavoro.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

L’intervento durerà un anno dall’avvio.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale progetto sovra-ambito 		Euro ___130.000,00

Totale Risorse Ambito 			Euro        33.270,00

Costo a carico della Provincia                    Euro ____23.000,00

Costo a carico dell’AUSL *

Costo a carico dell’Ambito 			Euro ____10.270,00

- di cui Risorse FNPS 				Euro ____10.270,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ______ 8.000,00

- altri costi generali			Euro ______ 2.270,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Assistenti Sociali;

- Psicologi.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero di operatori coinvolti nei Corsi di informazione -  formazione

- Numero famiglie  coinvolte nelle attività di sensibilizzazione;

- Numero famiglie disponibili all’affido

- Numero famiglie disponibili all’adozione.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 	III annualità.

AMBITO : Galatina

PROVINCIA Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Progetto sovra-Ambito Abuso e  maltrattamento.

# Area prioritaria di intervento: Area Minori Lotta Abuso e   maltrattamento.

Num. progressivo Progetto: B.6.

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

La Provincia di Lecce, l’AUSL e gli Ambiti territoriali hanno aderito alla realizzazione del progetto sovra – ambito Abuso e   maltrattamento, coordinato dalla Provincia di Lecce.

Il servizio ha come bacino di utenza l’Ambito territoriale e tutto il territorio provinciale.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Delega a soggetto terzo: Provincia.

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Il servizio sarà attuato dalla Provincia di Lecce, Assessorato alla Sicurezza e Qualità sociale,. attraverso Società Alba Service.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

I principali obiettivi previsti dall’intervento sono i seguenti:

- Promuovere il riconoscimento dei diritti e la dignità di minori e donne;

- Prevenire il fenomeno, spesso sommerso, del maltrattamento ed abuso perpetrato a danno dell’infanzia e delle donne;

- Strutturare un sistema integrato di interventi e servizi, di rilievo provinciale, ed,  al contempo, territoriale, che assicuri unitarietà ed efficacia delle azioni di informazione, di prevenzione e di cura da intraprendersi;

- Creare e gestire l’Osservatorio Provinciale tematico;

- Formare operatori sociali competenti, in grado di intervenire tempestivamente per la prevenzione, la presa in carico ed il trattamento nei casi di abuso e maltrattamento.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Maggiore informazione e formazione degli operatori socio-sanitari pubblici e privati;

- Sensibilizzazione più capillare sul fenomeno dell’abuso e maltrattamento di minori e donne;

- Interventi specialistici per i casi di abuso e maltrattamento, anche per gli abusanti.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Famiglie						      	23.011

Minori								  5.820

1.8   Principali attività previste

Il servizio, nelle sue articolazioni Sovra-Ambito e di Ambito, è strutturato in attuazione di quanto disposto dal Piano Regionale delle Politiche Sociali e dall’Atto di Indirizzo ad esso accluso, di cui alla Deliberazione di G.R.P. n. 1104 del 2004.

Le principali attività previste comprendono:

- Informazione e sensibilizzazione delle famiglie e delle comunità locali;

- Percorsi educativi all’interno degli Istituti Scolastici, da realizzarsi d’intesa con questi ultimi;

- Interventi competenti ed integrati di cura e trattamenti dei soggetti maltrattati o abusati e di quanti abbiano agito la violenza su di essi;

- Corsi di formazione specialistica ed azioni di supervisione degli operatori sociali coinvolti negli interventi;

Percorsi di informazione e formazione rivolti ai diversi attori sociali pubblici e privati del territorio, chiamati a concorrere alla realizzazione del sistema di tutela in favore di minori e donne.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

L’intervento durerà un anno dall’avvio.

1.10	Spesa totale prevista

Totale Risorse Ambito 			Euro          36.114,65

Costo a carico della Provincia              Euro          26.000,00

Costo a carico dell’Ambito 		Euro           10.114,65

- di cui Risorse FNPS 				Euro           10.114,65

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro __________

- altri costi generali			Euro _____10.114,65

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Figure professionali adeguate agli interventi, messe a disposizione dall’Ambito, dalla Provincia di Lecce e dall’ AUSL LE/1.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero di operatori socio-sanitari pubblici e privati coinvolti nei Corsi di informazione -  formazione;

- Numero di casi seguiti;

- Numero casi di rientro in famiglia;

- Numero  interventi di sensibilizzazione.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		I annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Fondo di Solidarietà per Servizi a vantaggio della famiglia in cui siano presenti  minori.

Area prioritaria di intervento: Area Minori.

Num. progressivo Progetto: B.7.

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Altra modalità di gestione: concorso alle spese sostenute dai Comuni per l’anno 2005 per prestazioni e servizi rivolti ai minori.

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

Concorso alle spese sostenute dai Comuni dell’ambito, per l’anno 2005 per prestazioni e servizi rivolti ai minori nelle more della predisposizione nel Piano di Zona, mediante la strutturazione di progetti individualizzati.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Minori								50

1.8   Principali attività previste

Prestazioni e servizi per minori;

Progetti individualizzati.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Un anno.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro ____ 50.114,65

- di cui Risorse FNPS 				Euro __________,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ____ 50.114,65

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

(*) i dati riportati in questa parte della scheda devono coincidere con quelli riportati nella Scheda B del Quadro finanziario per Progetti

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ____ 50.114,65

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale;

- Personale amministrativo dell’Ufficio di Piano.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

Area Autonomie delle persone anziane

PREMESSA

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione è sempre più rilevante. In alcuni casi, ciò, può rappresentare una forma di disagio ed emarginazione territoriale, dovuto soprattutto alla presenza di determinati fattori di precarietà come il reddito basso, la solitudine, le abitazioni prive di moderni confort. Per questo motivo si intendono attivare interventi in favore dell’anziano che mirino al mantenimento dello stesso nel proprio contesto sociale, garantendo adeguate forme di assistenza sociosanitaria nel contesto familiare, nonché il reperimento di risorse destinate al soddisfacimento di esigenze ricreative e socializzanti.

Ciò premesso, a beneficio degli anziani non autosufficienti  si intendono attivare ed ottimizzare i seguenti servizi:

a) Assistenza Domiciliare compresa quella Integrata con l’obiettivo di mantenere l’anziano nel proprio domicilio. Il servizio è rivolto all’anziano che si trova in condizioni di autonomia ridotta o compromessa, per il quale vengono garantite prestazioni sociali (pulizia della casa, disbrigo pratiche) e sanitarie (mediche ,infermieristiche e riabilitative);

b) Telesoccorso, Teleassistenza

Per migliorare la qualità della vita delle persone anziane, promuovendo l’integrazione sociale ed il benessere psicofisico, tenuto conto  dell’invecchiamento della popolazione, sono previsti  interventi atti a favorire la socializzazione degli anziani mediante i soggiorni di vacanza e cura,  i corsi di ginnastica dolce,  il servizio “nonno vigile”.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Assistenza Domiciliare Integrata.

Area prioritaria di intervento: Autonomia delle persone anziane.

Num. progressivo Progetto: C.1.

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il  comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni, in collaborazione con lo staff del Distretto AUSL di Galatina, deputato alle azioni di cura domiciliari.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta con affidamento a terzi mediante gara (si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali a soggetti terzi).

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Soggetti terzi individuati mediante gara secondo quanto  disposto nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali.

Il servizio di supporto verrà affidato alle organizzazioni di volontariato secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Regionale.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Mantenere gli anziani nel proprio ambiente di vita attraverso servizi ed interventi che privilegiano la domiciliarità;

- Sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti anziani non autosufficienti ;

- Ridurre i ricoveri impropri e incongrui negli ospedali e nelle strutture residenziali;

- Consolidare il sistema dei servizi sociali e sanitari esistenti garantendo un miglioramento della qualità;

- Promuovere e sostenere la qualità di vita delle famiglie, e la loro partecipazione attiva, in termini di welfare community, alla realizzazione del benessere individuale e collettivo.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi*)

- Riduzione numero ricoveri in strutture residenziali;

- Riduzione numero ricoveri ospedalieri;

- Numero soggetti beneficiari del servizio.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Anziani								60

1.8   Principali attività previste

Il servizio di assistenza domiciliare integrata comprende prestazioni di tipo socioassistenziale e sanitario con particolare riferimento a persone affette da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali.

Sono prestazioni di assistenza domiciliare integrata quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle infermieristiche e quelle riabilitative e riattivanti, da effettuarsi sotto il controllo del personale medico, quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto e accompagnamento per persone anziane e parzialmente non autosufficienti, che a causa dell’età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione dell’autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita.

Nell’ambito del servizio, sono previste azioni specifiche (welfare leggero), a cura di organizzazioni di volontariato presenti e operanti sul territorio

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale:	 				Euro        198.667,17

- di cui Risorse FNPS 				Euro          76.575,16

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro          33.218,69

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro   ___________,00

- di cui Risorse ASL 			          Euro  	      88.873,32

- di cui altre Risorse				Euro   ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___ 198.667,17

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ___________,00

1.11 Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Il servizio richiede figure professionali di assistenza alla persona con specifica formazione in relazione alle diverse are di bisogno. In particolare si manifesta l’esigenza delle seguenti figure:

- Infermieri;

- Medici;

- Terapisti della riabilitazione;

- Assistente sociale;

- Operatori socio-assistenziali geriatrici;

- Operatori tecnici addetti all’assistenza o generici.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero operatori impegnati;

- Numero gg/uomo lavorate;

- Numero utenti assistiti;

- Riduzione ricoveri in strutture residenziali;

- Riduzione ricoveri in strutture ospedaliere;

- Risorse finanziarie impiegate;

- Numero ore assistenza garantite.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD).

Area prioritaria di intervento: Autonomia delle persone anziane.

Num. progressivo Progetto: C.2

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il  comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta con affidamento a terzi mediante gara (si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali a soggetti terzi).

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Soggetti terzi individuati mediante gara secondo quanto  disposto nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali.

Il servizio di supporto verrà affidato alle organizzazioni di volontariato secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Regionale.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Favorire la permanenza nell’ambito familiare per soggetti in condizioni di autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o permanente;

- Incentivare la permanenza di persone autosufficienti in famiglia e nel proprio contesto sociale mediante misure di sollievo;

- Consolidare il sistema dei servizi sociali esistenti garantendo un miglioramento della qualità;

- Potenziare la rete dei servizi domiciliari;

- Implementare il sistema dei servizi di prossimità.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Numero  anziani soli assistiti;

- Riduzione numero anziani in strutture residenziali.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Anziani								40

1.8   Principali attività previste

Sono prestazioni di assistenza domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto e accompagnamento per persone anziane e parzialmente non autosufficienti, che a causa dell’età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione dell’autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale: 				           Euro          101.673,42

- di cui Risorse FNPS 				Euro          101.673,42

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro    ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro    ___________,00

- di cui altre Risorse				Euro    ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro   ____101.673,42

- attrezzature				Euro   ___________,00

- spese di gestione				Euro   ___________,00

- utenze e consumi				Euro   ___________,00

- comunicazione				Euro   ___________,00

- altri costi generali			Euro   ___________,00

1.11 Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Il Servizio richiede figure professionali di assistenza alla persona con specifica formazione quale:

- Assistente sociale;

- Operatori socio-assistenziali geriatrici;

- Operatori tecnici addetti all’assistenza o generici.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero operatori impegnati;

- Numero gg/uomo lavorate;

- Numero utenti assistiti;

- Riduzione ricoveri in strutture residenziali;

- Riduzione ricoveri in strutture ospedaliere;

- Risorse finanziarie impiegate;

- Numero ore assistenza garantite.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Servizio di telesoccorso.

Area prioritaria di intervento: Autonomia delle persone anziane.

Num. progressivo Progetto: C.3.

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in ogni Comune dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta con affidamento a terzi mediante gara (si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali a soggetti terzi).

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Soggetti terzi individuati mediante gara secondo quanto  disposto nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Limitare le condizioni di isolamento della popolazione anziana ed in particolare dei soggetti non autosufficienti;

- Consentire l’immediato soccorso in caso di necessità e il controllo a distanza;

- Attivare assistenza immediata soprattutto nei periodi estivi,in concomitanza con l’emergenza caldo.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Numero  utenti  assistiti durante l’anno;

- Numero medio interventi giornalieri.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Anziani								70

1.8   Principali attività previste

- Servizio attivo 24 h.

- Dotazione all’utente di apparecchi individuali  segnalatori delle condizioni di allarme;

- Controllo delle condizioni di salute della persona attraverso un contatto telefonico frequente;

- Allertamento immediato di soccorso in caso di necessità con coinvolgimento dei parenti.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale: 		                                Euro         12.000,00

- di cui Risorse FNPS 				Euro         12.000,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro   ___________,00

- attrezzature				Euro   ___________,00

- spese di gestione				Euro   ____ 11.500,00

- utenze e consumi				Euro   ___________,00

- comunicazione				Euro   _______ 500,00

- altri costi generali			Euro   ___________,00

1.11 Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Il servizio richiede figure professionali di assistenza alla persona con specifica formazione quale:

- Operatori di call center;

- Assistente sociale.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero operatori impegnati;

- Numero gg/uomo lavorate;

- Numero richieste accesso al servizio;

- Numero utenze attivate.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

Denominazione intervento/servizio: Nonni Vigili.

Area prioritaria di intervento:  Autonomia delle persone anziane.

Num. progressivo Progetto: C.4

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Rimborso spese ad Associazioni di Anziani o a singoli volontari.

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Il soggetto titolare (Comune capofila dell’Ambito) si avvarrà di soggetti attuatori da individuarsi tra persone singole ed Associazioni esistenti sul territorio idonee e disponibili a svolgere il lavoro di nonno/a vigile.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

Promuovere l’utilità sociale degli anziani.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Supporto ai compiti della Polizia Municipale nei pressi delle scuole;

- Contrasto al fenomeno dell’adescamento a danno dei minori;

- Contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle vicinanze delle scuole.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Anziani							            30

1.8   Principali attività previste

Sorveglianza presso i vari plessi degli istituti scolastici negli orari di entrata/uscita degli alunni.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali e limitatamente al periodo scolastico.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale: 			                     Euro           2.500,00

- di cui Risorse FNPS 				Euro ___________,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro          2.500,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro          2.500,00

1.11 Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Anziani in buone condizioni psico-fisiche, dotati di capacità di osservazione, spirito di collaborazione e motivati al compito specifico di vigilanza.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero anziani coinvolti;

- Numero edifici scolastici controllati;

- Numero ore/uomo lavorate dai nonni vigili;

- Risorse totali erogate.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		II e III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Soggiorni di vacanza e cura.

Area prioritaria di intervento: Autonomia delle persone anziane.

Num. progressivo Progetto: C.5.

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito,è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia: AMBITO

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

L’Ambito ha già realizzato nell’anno 2006 i soggiorni climatici, sulla base di criteri unici approvati dal Coordinamento istituzionale attraverso la predisposizione di un bando unico. Il Servizio proseguirà nell’annualità 2007 secondo quanto disposto dal Regolamento per l’accesso ai  servizi e prestazioni sociali.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Promuovere la socializzazione degli anziani.

- Consentire la fruizione di un periodo di vacanza e cura in località termale.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Numero anziani partecipanti;

- Numero soggiorni organizzati;

- Grado di soddisfazione dei partecipanti.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Anziani							            300

1.8   Principali attività previste

Soggiorni di vacanza e cura in località termali comprendente pensione completa in strutture alberghiere ed eventuali escursioni nelle zone limitrofe alle località prescelte.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Il progetto sarà di durata biennale. Ogni periodo di vacanza e cura organizzato avrà durata non superiore a due settimane.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale: 				          Euro          79.577,27

- di cui Risorse FNPS 				Euro          37.545,27

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro          42.032,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro          79.577,27

* Nel corso dell’annualità 2006 e sulla base di criteri unici di accesso individuati dal Coordinamento Istituzionale è stata sostenuta una spesa pari ad € 55.000,00

1.11 Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito;

- Personale Amministrativo dell’Ufficio di Piano;

- Personale Tecnico del Segretariato Sociale Professionale di Ambito.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero richieste di accesso;

- Numero richieste soddisfatte.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO   GALATINA

PROV  LE        ASL  LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:   Corsi di ginnastica dolce.

Area prioritaria di intervento: Autonomie delle persone anziane.

Num. progressivo Progetto:  C.6.

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

1.3     Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Convenzione con Associazioni sportive.

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Il soggetto titolare (Comune Capofila dell'Ambito) si avvarrà di Associazioni Sportive, dotate di personale qualificato, con esperienza nell'attività specifica di ginnastica dolce per gli anziani.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Favorire le attività fisica con finalità di prevenzione per anziani autosufficienti;

- Favorire la socializzazione.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- numero partecipanti ai corsi;

- numero corsi attivati.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Anziani								             200

1.8   Principali attività previste

Corso di ginnastica dolce con saggio finale .

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro           3.000,00

- di cui Risorse FNPS 				Euro ___________,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro            3.000,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui altre Risorse				Euro   __________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro            3.000,00

1.11 Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Educatori I.S.E.F. operanti in Associazioni Sportive.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero di anziani partecipanti ;

- Grado di soddisfazione dei partecipanti;

- Numero gg./uomo lavorate.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		I annualità.

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Fondo di Solidarietà per  Servizi rivolti agli anziani

Area prioritaria di intervento: Autonomia delle persone anziane

Num. progressivo Progetto: C.7

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Altra modalità di gestione: concorso alle spese sostenute dai Comuni per l’anno 2005 per prestazioni e servizi rivolti agli anziani.

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

Concorso alle spese sostenute dai Comuni dell’Ambito per l’anno 2005 per prestazioni e servizi rivolti ad anziani nelle more della predisposizione del Piano di Zona, mediante la strutturazione di progetti individualizzati.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Anziani								20

1.8   Principali attività previste

Prestazioni e servizi per anziani mediante progetti individualizzati.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Un anno

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale: 		                                Euro        45.558,77

- di cui Risorse FNPS 				Euro ___________,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro         45.558,77

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro __________, 00

- altri costi generali			Euro       45.558, 77

1.11 Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Operatori Servizi Sociali Comunali

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

Area Sostegno per i Cittadini con Disabilità

PREMESSA

La condizione del “diversamente abile” presuppone il dover affrontare problemi e difficoltà aggiuntivi a quelli di un normale percorso di crescita, necessitando del dovuto sostegno nei servizi di abilitazione/riabilitazione, nella scuola, nel lavoro e nell'utilizzo di tutte le opportunità che una positiva integrazione sociale può offrire loro. Quindi l’obiettivo primario è quello della promozione dell’integrazione sociale e del miglioramento della qualità della vita dei soggetti in situazioni di disabilità.

Da ciò si sono evidenziate le seguenti priorità:

a) Assistenza Domiciliare, anche Integrata, che ha come obiettivo quello

di promuovere azioni e programmi di aiuto alla persona in un contesto di supporto familiare e di ridurre l’istituzionalizzazione. Da ciò l’attivazione di servizi di aiuto a soggetti in temporanea e/o permanente limitazione della propria autosufficienza e/o autonomia e di aiuto alle loro famiglie;

b) Trasporto sociale  che ha come obiettivo principale quello della facilitazione del movimento dei disabili, permettendo l’integrazione sociale attraverso il sostegno delle attività di interesse individuale, ed il raggiungimento dei luoghi di cura.

c) Inserimento lavorativo in ditte disponibili d’intesa con i Centri per l’Impiego e gli Enti di Formazione Professionale.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità.

AMBITO : GALATINA

PROV   :  LECCE     ASL  LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Area prioritaria di intervento:  Sostegno per i cittadini con disabilita'.

Num. progressivo Progetto:      D. 1.

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in ogni Comune dell’Ambito, in collaborazione con lo staff del Distretto AUSL di Galatina, deputato alle azioni di cura domiciliari.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta con affidamento a terzi mediante gara (si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali a soggetti terzi).

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Soggetti terzi individuati mediante gara secondo quanto  disposto nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Mantenere disabile nel proprio ambiente di vita attraverso prestazioni integrate di tipo sanitario e riabilitativo interventi che privilegiano la domiciliarità;

- Sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti disabili;

- Ridurre i ricoveri impropri e incongrui negli ospedali e nelle strutture residenziali;

- Consolidare il sistema dei servizi sociali e sanitari esistenti garantendo un miglioramento della qualità;

- Promuovere e sostenere la qualità di vita delle famiglie, e la loro partecipazione attiva, in termini di welfare community, alla realizzazione del benessere individuale e collettivo.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Riduzione dei ricoveri  in strutture residenziali

- Riduzione dei ricoveri in strutture ospedaliere

- Soggetti beneficiari del servizio.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Persone con disabilità						 40

Persone con disabilità senza supporto familiare		 40

1.8   Principali attività previste

Il servizio di assistenza domiciliare integrata comprende prestazioni di tipo socio-sanitario per disabili.

Sono prestazioni di assistenza domiciliare integrata quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle infermieristiche e quelle riabilitative e riattivanti, da effettuarsi sotto il controllo del personale medico, quelle di sostegno alla mobilità personale.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale fino al 31/12/2007 e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le politiche sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale:	 				Euro         67.765,28

- di cui Risorse FNPS 				Euro         20.000,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui  Risorse AUSL 			Euro 	     17.765,28

- di cui altre Risorse				Euro         30.000,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane			           Euro         67.765,28

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ___________,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Il servizio richiede figure professionali di assistenza alla persona con specifica formazione in relazione alle diverse are di bisogno. In particolare si manifesta l’esigenza delle seguenti figure:

- Infermieri;

- Terapisti della riabilitazione;

- Assistente sociale;

- Operatori socio-assistenziali per disabili;

- Operatori tecnici addetti all’assistenza ai disabili.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero utenti assistiti;

- Numero operatori impegnati;

- Numero gg/uomo lavorate;

- Risorse finanziarie impiegate;

- Numero ore assistenza garantite.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : GALATINA

PROV  :  LECCE    ASL  LE/

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Area prioritaria di intervento: Sostegno per i cittadini con disabilità

Num. progressivo Progetto:    D.2

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta con affidamento a terzi mediante gara (si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali a soggetti terzi)

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Soggetti terzi individuati mediante gara secondo quanto  disposto nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Favorire la permanenza nell’ambito familiare per soggetti in condizioni di autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o permanente;

- Incentivare la permanenza di persone autosufficienti in famiglia e nel proprio contesto sociale mediante misure di sollievo;

- Consolidare il sistema dei servizi sociali esistenti garantendo un miglioramento della qualità;

- Potenziare la rete dei servizi domiciliari;

- Implementare il sistema dei servizi di prossimità.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Riduzione di disabili non autosufficienti ospiti di strutture residenziali

- Riduzione di disabili non autosufficienti ospiti di strutture ospedaliere

- Supporto ai disabili in condizioni di autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o permanente.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Persone con disabilità                                                                                    20

Persone con disabilità senza supporto familiare			               30

1.8   Principali attività previste

Sono prestazioni di assistenza domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto e accompagnamento per disabili.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale fino al 31.12.2007 e comunque fino al completamento delle attività previste al Piano di Zona delle Politiche  Sociali

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro         94.053,42

- di cui Risorse FNPS 				Euro         31.253,63

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro         12.752,25

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro         10.250,72

- di cui altre Risorse				Euro         39.796,82

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro 	     94.053,42

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ___________,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito

- Operatori socio - assistenziali

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

-    Numero richieste accesso

- Numero utenti assistiti

- Numero operatori impegnati

- Numero giornate/uomo lavorate

- Riduzione ricovero in strutture residenziali e ospedaliere

- Risorse finanziarie impiegate

- Numero/ore assistenza garantite

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : GALATINA

PROV :  LECCE      ASL  LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Servizio di trasporto Sociale disabili

Area prioritaria di intervento:   Sostegno per i cittadini con disabilità

Num. progressivo Progetto:      D. 3

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i comuni dell’Ambito-zona, in collaborazione con le Associazioni di volontariato.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta con affidamento a terzi mediante gara  (si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali a soggetti terzi).

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Soggetti terzi individuati mediante gara, secondo quanto  disposto nel Regolamento per l’affidamento di servizi e prestazioni sociali.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Favorire la mobilità dei disabili  per il raggiungimento dei servizi di riabilitazione e strutture socio-ricreative per favorire la socializzazione;

- Sostenere le situazioni di fragilità presenti nei nuclei familiari.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Maggiore offerta sul territorio di servizi di supporto della famiglia e dei disabili;

- Favorire la frequenza di centri di riabilitazione e di socializzazione

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Persone con disabilità                                                                     		60

1.8   Principali attività previste

Trasporto dei disabili presso i centri riabilitativi e socio-ricreativi.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale fino al 31/12/2007 e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le politiche sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale:  				Euro       103.134,13

- di cui Risorse FNPS 				Euro         42.711,34

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro         10.626,86

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro           8.542,28

- di cui Risorse AUSL                                  Euro         41.253,65

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro         61.880,48

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro         41.253,65 ASL

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Assistenti Sociali  del Servizio Sociale Professionale.

- Operatori Socio - assistenziali.

- Autisti

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

-    Numero richieste di accesso;

- Numero utenti assistiti;

- Numero operatori impegnati;

- Numero gg/uomo lavorate;

- Risorse finanziarie impegnate.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO:  GALATINA

PROV:  LECCE    ASL  LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Inserimento lavorativo disabili.

Area prioritaria di intervento:  Sostegno per i cittadini con disabilità.

Num. progressivo Progetto:    D. 4

1.2	Soggetto titolare  ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i comuni dell’Ambito, in collaborazione con il Centro per l’Impiego e gli Enti di formazione.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia.

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

L'intervento sarà realizzato dall'Ambito, previa acquisizione di disponibilità di ditte, Enti o Cooperative di tipo B, d'intesa con il Centro per l'Impiego e gli Enti di Formazione.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Favorire l'inserimento lavorativo dei disabili;

- Garantire un miglioramento della qualità;

- Promuovere e sostenere la qualità di vita delle famiglie, e la loro partecipazione attiva, in termini di welfare community, alla realizzazione del benessere individuale e collettivo.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi*)

- Numero inserimenti lavorativi avviati;

- Numero inserimenti lavorativi portati a termine;

- Risorse totali erogate.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Persone con disabilità						28

1.8   Principali attività previste

- Monitoraggio di Enti e aziende disponibili all'inserimento lavorativo del disabile;

- Elaborazione di piani individuali di inserimento lavorativo;

- Supporto ed accompagnamento del disabile;

- Attività formative e di orientamento.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale fino al 31/12/2007 e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro        111.384,86

- di cui Risorse FNPS 				Euro          76.880,42

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro          19.128,36

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro          15.376,08

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro        111.384,86

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale dell'Ambito;

- Tutor dell'azienda.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- numero contratti lavorativi realizzati;

- numero operatori impegnati;

- numero gg/uomo lavorate;

- risorse finanziarie utilizzate.

Area interventi per gli Immigrati

PREMESSA

Il fenomeno dell’immigrazione non assume nei Comuni dell’Ambito dimensioni rilevanti, in quanto gli immigrati residenti sul territorio risultano sufficientemente inseriti nel tessuto sociale.

E’ apparso utile, tuttavia, promuovere maggiormente la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione sociale, con iniziative educativo/culturale volte all’integrazione socio culturale e alla promozione dei diritti di cittadinanza, in collaborazione con le scuole,  attraverso l’implementazione delle attività già fornite presso il Comune di Galatina dallo sportello immigrati.

Tale Servizio garantisce:

-	Iniziative di informazione e orientamento

-	Iniziative volte all’integrazione socio-culturale

-	Informazione, consulenza ed orientamento

-	Disbrigo pratiche burocratiche

-	Produzione e diffusione di brochure informative

-	Informazione su corsi di formazione e qualificazione professionale

-	Collegamenti con le scuole, le associazioni e le strutture che operano nel settore

-	Consulenza giuridica sulla normativa immigratoria

-	Raccolta ed inserimento dati relativi al fenomeno

-	Monitoraggio del fenomeno

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 	           III annualità

AMBITO : GALATINA

PROVINCIA : Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Sportello immigrati

Area prioritaria di intervento: Interventi per l’immigrazione

Num. progressivo Progetto: I. 1

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

# Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito, in collaborazione con il Centro per l’impiego, le Scuole e le Associazioni.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia: AMBITO

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Garantire agli immigrati l’accesso ai Servizi

- Garantire informazione e  orientamento

- Promozione dei diritti di cittadinanza

- Favorire l’integrazione sociale

- Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

- Creazione di una banca dati specifica.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

## Numero accessi ai Servizi da parte degli immigrati

- Numero prestazioni erogate

- Aumento dell’offerta formativa per la popolazione straniera immigrata

- Numero di inserimenti lavorativi

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Immigrati							400

1.8   Principali attività previste

- Apertura di uno sportello presso la sede del comune capofila

- Iniziative volte all’integrazione socio-culturale

- Informazione, consulenza ed orientamento

- Disbrigo pratiche burocratiche

- Produzione e diffusione di brochure informative

- Informazione su corsi di formazione e qualificazione professionale

- Collegamenti con le scuole, le associazioni e le strutture che operano nel settore

- Consulenza giuridica sulla normativa immigratoria

- Raccolta ed inserimento dati relativi al fenomeno

- Monitoraggio del fenomeno

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Progetto di durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste nel piano di Zona.

1.10	Spesa totale prevista

-  Costo totale (*)                                      Euro          41.002,90

- di cui Risorse FNPS 				Euro          34.169,08

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro            6.833,82

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro          13.258,80

- attrezzature				Euro            1.500,00

- spese di gestione				Euro            5.000,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro          18.244,10

- altri costi generali			Euro            3.000,00

1.10  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Operatori del Segretariato Sociale

Professionista con  competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche attività programmate

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero richieste avanzate

- Numero utenti assistiti

- Grado di soddisfazione dell’utenza

- Numero operatori impegnati

- Numero gg/uomo lavorate

Area Interventi per le Dipendenze

PREMESSA

Da un’attenta analisi territoriale sul fenomeno della tossicodipendenza, si è riscontrato un aumento numerico dei casi sia in età giovanile che adulta, soprattutto come consumo occasionale di sostanze come alcol e cocaina. Spesso ci si ritrova di fronte a soggetti che assumono contemporaneamente diverse tipologie di sostanze; da qui la necessità di programmare interventi di prevenzione da realizzarsi nelle Scuole in  collaborazione con i Servizi Sociali, Sanitari, e Terzo Settore.

Inoltre sono stati previsti inserimenti lavorativi da attuarsi in collaborazione con il SERT, il Centro per l’Impiego, gli Enti di Formazione Professionale, le Aziende e le Associazione di Categoria.

Le risorse assegnate sono state attribuite secondo quanto disposto dal regolamento regionale n. 1/2000. Il soggetto attuatore sarà individuato con una selezione ad evidenza pubblica secondo il bando allegato, parte integrante del presente Piano.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità.

AMBITO  : GALATINA

PROV  :     Lecce     ASL:   LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Azioni di prevenzione delle dipendenze

Area prioritaria di intervento:   Area dipendenze

Num. progressivo Progetto:  E. 1

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale Servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito su tutti i comuni dell’Ambito-Zona, in collaborazione con il Ser.T.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia:  Ambito

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Attivare attenzione sui problemi dell’età adolescenziale e giovanile

- Realizzare una diffusa formazione e informazione alle famiglie

- Intensificare e coordinare gli interventi dei Servizi Sociali già in atto presso le Scuole Superiori del territorio.

- Potenziare le attività di ascolto e orientamento per la prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile

- Promuovere interventi mirati a supportare le fragilità specialmente nella fascia di popolazione dei giovanissimi.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Maggiore sensibilizzazione sulle tematiche relative alle dipendenze

- Maggiore partecipazione alle iniziative attivate

- Numero di contatti attivati

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

- Altro  adolescenti 11-17                  	     4. 967

1.8   Principali attività previste

- Attività di formazione e informazione alle famiglie

- Coordinamento degli interventi dei Servizi Sociali già in atto presso le Scuole Superiori del territorio.

- Potenziamento delle attività di ascolto e orientamento per la prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile

- Promozione di interventi mirati a supportare le fragilità specialmente nella fascia di popolazione dei giovanissimi.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale: 					Euro 	      17.965,84

- di cui Risorse FNPS 				Euro          11.388,07

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro            2.277,93

- di cui Risorse ASL *				Euro            4.299,84

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

* tali risorse sono così suddivise:

Consultori  €   1.208, 00

Ser.T         €   3.091,84

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro            4.299,84 (ASL)

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro _____ 13.666,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Equipe del SER.T.

Operatori scolastici

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

Numero incontri programmati

Numero incontri effettivamente realizzati

Numero partecipanti agli incontri

Numero richieste ascolti

Numero ascolti effettuati

Grado di soddisfazione

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO  : GALATINA

PROV  :     Lecce     ASL:   LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Inserimenti sociali e lavorativi in favore di persone tossicodipendenti o alcooldipendenti in trattamento presso il Ser.T di Galatina e di persone che hanno terminato il trattamento terapeutico riabilitativo presso lo stesso servizio.

Area prioritaria di intervento:   Area dipendenze.

Num. progressivo Progetto:  E 2

1.2	Soggetto titolare  ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale Servizio di Ambito con titolarità di Ente ausiliario, Cooperativa di tipo “B”, ai sensi dell’art. 5 del regolamento regionale 28 febbraio 2000, n. 1, operanti sul territorio dell’Ambito territoriale n. 5, con comprovata esperienza nel settore delle tossicodipendenze. È garantito su tutti i comuni dell’Ambito-Zona.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Altra modalità di gestione: Titolarità di Ente ausiliario, Cooperativa di tipo “B”, il cui progetto sia selezionato dall’Ambito, in virtù di avviso pubblico, e finanziato dal medesimo.

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Il progetto che si intende finanziare con l’avviso pubblico dovrà essere esclusivamente proposto dai soggetti del Terzo Settore di cui all’art. 5 del regolamento regionale 28 febbraio 2000, n. 1, operanti sul territorio dell’Ambito territoriale n. 5, con comprovata esperienza nel settore delle tossicodipendenze.

Nello specifico, tenuto conto della tipologia dell’iniziativa prevista e dei criteri definiti dal regolamento regionale 1/2000, art. 5, possono presentare proposte:

- enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990, iscritti all’Albo Regionale;

- organizzazioni di volontariato di cui alla l. n. 266/1991 iscritte nel registro generale ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;

- cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dai loro consorzi.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Avviare interventi di sostegno mirati al reinserimento sociale di persone uscite positivamente dal circuito della droga;

- Promuovere interventi di inserimento lavorativo anche mediante progetti di formazione al lavoro o di orientamento lavorativo;

- Contrastare l’emergenza di fenomeni di disagio sociale al fine di prevenire situazioni di marginalità e di esclusione dei soggetti con dipendenze;

- Autonomia lavorativa e corretta gestione nei rapporti di relazione.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Tossicodipendenti o alcooldipendenti in trattamento, in tirocinio formativo;

- N. Tossicodipendenti o alcooldipendenti in trattamento, reinseriti nel mondo del lavoro

- N. Ex tossicodipendenti in tirocinio formativo;

- N. Ex tossicodipendenti reinseriti nel mondo del lavoro.

- Numero borse lavoro erogate nell’anno

- Numero percorsi di inserimento lavorativo avviati

- Numero corsi di formazione avviati

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Altro :trattandosi di servizio di nuova istituzione non è possibile effettuare una stima

1.8   Principali attività previste

- Stesura di una mappa conoscitiva delle Aziende pubbliche e private dell’Ambito;

- Strutturazione di rapporti stabili di collaborazione con i SERT dell’Ambito e con le Agenzie per l’Impiego anche mediante sottoscrizione di accordi di partenariato;

- Stipula di convenzioni con le aziende pubbliche e private presenti sul territorio ed ospitanti i tirocini;

- Stipula di polizza assicurativa RCT e copertura INAIL per gli utenti avviati ai tirocini;

- Progetti di formazione;

- Tirocini formativi ed inserimenti lavorativi in Aziende pubbliche e private;

- Incontri periodici di verifica.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale fino al 31.12.2007 e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le politiche sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale:   				Euro          55.118,07

- di cui Risorse FNPS 				Euro          45.560,39

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro  ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro            9.111,76

- di cui Risorse ASL 				Euro               445,92

- di cui altre Risorse				Euro  ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro              445,92 (ASL)

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro         54.672,15

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito;

- Operatori del SER.T.;

- Educatori con funzione di Tutor.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- n. richieste accesso da utenza;

- n. richieste di accesso dai servizi;

- n. persone con dipendenza in trattamento;

- n. accordi di partenariato sottoscritti;

- n. tirocini formativi;

- n. inserimenti lavorativi conseguiti al termine del tirocinio formativo;

- n. segnalazioni da parte di aziende convenzionate;

- n. interruzioni dei tirocini formativi;

- n. tirocini formativi conclusi;

- n. interruzioni di rapporti di lavoro;

- n. operatori impegnati;

- n. giornate/uomo lavorate.

### AMBITO – ZONA DI GALATINA

#### PROVINCIA DI LECCE

A M B I T O   T E R R I T O R I A L E  D I   G A L A T I N A

Comprendente i Comuni di: Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano Cavour, Soleto

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI CONTRASTO

ALLE TOSSICODIPENDENZE ED ALTRI FENOMENI DI DIPENDENZA

Premesso che:

il Piano Regionale delle Politiche Sociali prevede, nell’ambito della definizione dei Piani di Zona, che i comuni singoli, associati tra loro, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, con la partecipazione di tutti gli altri soggetti previsti dalla L. R. 19/2006, programmino interventi e servizi che, per tipologia e natura delle attività proposte, siano coerenti con quanto previsto dal regolamento regionale del 28/02/2000, n. 1, che ha fissato i criteri e le modalità per il finanziamento regionale dei progetti di lotta alla droga, compresa l’individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti, in relazione alle aree d’intervento specifiche;

la Regione Puglia al fine di adeguare le previsioni del regolamento regionale n. 1/2000 alla riforma introdotta dalla l.r. 19/2006 ha definito apposite “linee guida” per la programmazione e la gestione degli interventi in materia di lotta alla droga;

le modifiche introdotte dalla legge regionale 19/2006 incidono anche sulle modalità di presentazione dei progetti riservando ai Comuni e alle AUSL il 50% delle risorse complessivamente destinate all’area dipendenze dei Piani di Zona per la realizzazione di servizi ed interventi secondo le previsioni del regolamento regionale 1/2000, ed il restante 50% agli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. n,. 309/1990, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 e alle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della l. n. 381/1991 e loro consorzi;

il Comune di Galatina, quale Comune capofila dell’ambito territoriale n. 5, in sede di concertazione dell’intera programmazione territoriale della rete dei servizi, ha individuato le priorità strategiche e i corrispondenti servizi ed interventi da attivare nel corso del periodo di vigenza del Piano di zona, al fine di offrire una serie di risposte appropriate al contrasto del fenomeno delle tossicodipendenze e ad altri fenomeni di dipendenza, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio di esperienze dei soggetti e dei servizi finora realizzati, potenziando in maniera organica il sistema territoriale dei servizi alla persona.

Il Comune di Galatina, capofila dell’Ambito-Zona costituito dai Comuni di Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano Cavour e Soleto ha inteso, pertanto, predisporre uno schema di avviso pubblico per il finanziamento di un progetto di contrasto alle tossicodipendenze ed altri fenomeni di dipendenza patologica a valere sulle risorse finanziarie da destinarsi all’area prioritaria “Dipendenze”del Piano di zona 2005-2007.

L’Avviso è composto dei seguenti articoli, così come di seguito riportato.

Art.1. Oggetto e finalità generali

Il Comune di Galatina, capofila dell’Ambito-Zona costituito dai Comuni di Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano Cavour e Soleto con il presente Avviso definisce le procedure di presentazione, di attuazione, di finanziamento e di valutazione, nell’ambito delle risorse destinate all’area prioritaria “dipendenze”, di progetti di intervento coerenti con le tipologie di iniziative da porre in essere individuate nella progettazione di dettaglio del Piano di zona 2005-2007, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2004-2006 e dalle allegate Linee guida approvate con DGR 1104/2004.

Art. 2. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Il progetto che si intende finanziare con il presente avviso dovrà essere esclusivamente proposto dai soggetti del Terzo Settore di cui all’art. 5 del regolamento regionale 28 febbraio 2000, n. 1, operanti sul territorio dell’Ambito territoriale n. 5, con comprovata esperienza nel settore delle tossicodipendenze.

Nello specifico, tenuto conto della tipologia dell’iniziativa prevista e dei criteri definiti dal regolamento regionale 1/2000, art. 5, possono presentare proposte:

- enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990, iscritti all’Albo Regionale;

- organizzazioni di volontariato di cui alla l. n. 266/1991 iscritte nel registro generale ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11.

- cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dai loro consorzi.

Art.3. Tipologia dell’iniziativa

Il presente avviso finanzia la seguente iniziativa:

“Inserimenti sociali e lavorativi in favore di persone tossicodipendenti o alcooldipendenti in trattamento presso il Sert di Galatina e di persone che hanno terminato il trattamento terapeutico riabilitativo presso lo stesso servizio.

Nell’attuazione dell’iniziativa, consideratane la peculiarità, saranno chiamati pienamente a collaborare la AUSL LECCE, attraverso il Sert di Galatina e il Centro per l’impiego di Galatina.

Obiettivi dell’iniziativa sono i seguenti:

- Favorire nelle persone in trattamento terapeutico riabilitativo o che l’abbiano concluso l’acquisizione di abilità sociali e specifiche competenze lavorative;

- Favorire l’integrazione delle persone a rischio di esclusione dai processi produttivi;

- Autonomia lavorativa e corretta gestione nei rapporti di relazione;

- Raggiungimento di un livello soddisfacente dell’inserimento lavorativo.

I risultati attesi dell’iniziativa sono i seguenti:

- n. tossicodipendenti o alcoldipendenti in trattamento, in tirocinio formativo;

- n. tossicodipendenti o alcoldipendenti in trattamento, reinseriti nel mondo del lavoro;

- n. ex tossicodipendenti in tirocinio formativo;

- n. ex tossicodipendenti reinseriti nel mondo del lavoro.

Si elencano le principali attività previste per l’iniziativa:

- Stesura di una mappa conoscitiva delle aziende pubbliche e private dell’ambito disponibili all’inserimento lavorativo;

- Strutturazione di rapporti stabili di collaborazione con il Sert di Galatina e con  il Centro per l’impiego di Galatina, anche mediante sottoscrizione di accordi di partenariato;

- Stipula di convenzioni con le aziende pubbliche e private presenti sul territorio ed ospitanti i tirocini;

- Stipula di polizza assicurativa RCT e copertura INAIL per gli utenti avviati ai tirocini;

- Progetti di formazione;

- Tirocini formativi ed inserimenti lavorativi in aziende pubbliche e private;

- Incontri periodici di verifica.

L’iniziativa avrà una durata complessiva di dodici mesi e si concluderà pertanto il __________________________. Tra gli operatori richiesti per la realizzazione del progetto devono essere previsti educatori con funzioni di tutor.

Per la valutazione dell’iniziativa dovranno essere previsti, tra gli altri, i seguenti indicatori:

- n. richieste accesso da utenza;

- n. richieste di accesso dai servizi;

- n. persone con dipendenza in trattamento;

- n. accordi di partenariato sottoscritti;

- n. tirocini formativi;

- n. inserimenti lavorativi conseguiti al termini del tirocinio formativo;

- n. segnalazioni da parte di aziende convenzionate;

- n. interruzioni dei tirocini formativi;

- n. tirocini formativi conclusi;

- n. interruzioni di rapporti di lavoro;

- n. operatori impegnati;

- n. giornate/uomo lavorate.

Art. 4. Spese ammissibili

Per la realizzazione dell’iniziativa prevista dal presente Avviso sono ammissibili le spese riferite a:

- personale: prestazioni professionali dei soggetti inseriti, ivi inclusi oneri sociali e assicurativi; prestazioni professionali svolte dal personale impiegato nella realizzazione del progetto e/o forme di rimborso spese per volontari secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge 266/1991;

- attrezzature: attrezzature strettamente collegate alle attività previste;

- materiale di consumo: materiale strettamente collegate alle attività previste;

- altri costi: altre spese comunque strettamente legate al progetto, comprovandone la necessaria strumentalità.

I costi previsti nel piano finanziario si intendono comprensivi di IVA, ove dovuta in base alle aliquote previste per legge.

Art. 5. Risorse disponibili

Per l’attuazione del presente avviso si farà fronte con le risorse destinate all’area dipendenze dal Piano di zona dell’ambito territoriale pari a € 54.672,15. Tale somma, coerentemente a quanto disposto dalle linee guida regionali per gli interventi in materia di dipendenze allegate al Piano Regionale, rappresenta oltre il 50% delle risorse finanziarie destinate dal Piano di zona dell’Ambito territoriale all’area prioritaria “dipendenze”.

Art. 6. Presentazione delle domande e documentazione a corredo della domanda

Il progetto dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o anche con consegna a mano, all’ Ufficio Protocollo Generale del Comune di Galatina, quale Comune capofila, entro e non oltre le ore 13,00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso presso l’Albo pretorio dei Comuni dell’ambito, ossia entro il _______________.  Le domande di finanziamento devono essere presentate dai soggetti di cui all’art. 2 del presente Avviso.

Alla domanda di finanziamento, redatta in conformità dell’allegato “A” del presente Avviso e sottoscritta dal legale rappresentante, vanno allegati:

- formulario di presentazione del progetto (allegato B) compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

- piano finanziario del progetto (allegato C )

- certificato di iscrizione ai rispettivi albi o registri regionali;

- atto costitutivo e statuto che prevedono lo svolgimento di attività nel settore tossicodipendenze;

- accordi di partenariato laddove sottoscritti.

Tutta la documentazione, compresa la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante  dell’organismo proponente firmatario della domanda di finanziamento e del formulario, deve essere raccolta in una busta chiusa riportante in modo chiaro e leggibile, oltre alle indicazioni del mittente, la seguente dicitura “Avviso pubblico Ambito-Zona di Galatina -  progetto area Dipendenze - Piano di Zona 2005 - 2007”

Art. 7. Disposizioni generali

Il progetto è realizzato direttamente dal soggetto proponente.

È consentito sottoscrivere, in relazione agli obiettivi prefissati per la tipologia di iniziativa oggetto del presente Avviso, accordi di partenariato con soggetti sia pubblici che privati, quali ad esempio:

Amministrazione Provinciale, Comuni, AUSL, Istituzioni Scolastiche, articolazioni locali del Ministero della giustizia, Centri per l’impiego, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di categoria, Associazioni di auto e mutuo aiuto, di tutela degli utenti, associazioni di solidarietà sociale e volontariato, oratori, parrocchie,ecc.

Qualora vengano sottoscritti accordi di partenariato il soggetto proponente deve allegare, pena l’esclusione, copia dell’atto sottoscritto tra le parti.

Art. 8. Criteri e procedure per la valutazione

Le operazioni di valutazione sono effettuate da una Commissione, i cui componenti sono individuati e nominati dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito.

La suddetta Commissione resta in carica per la durata prefissata per l’espletamento delle procedure di valutazione dei progetti e si avvarrà del supporto tecnico dell’Ufficio di Piano, integrato da un referente della AUSL - Dipartimento dipendenze patologiche.

E’ facoltà della Commissione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti.

I progetti sono valutati con riferimento ai seguenti elementi:

- esperienza documentata del soggetto proponente nelle attività connesse all’oggetto del presente avviso (curriculum analitico)                                                        	        punti max 13;

- analisi del contesto territoriale di riferimento del progetto (grado di correlazione tra i bisogni rilevati e gli obiettivi generali/specifici del progetto) 		                    punti  max  7;

- definizione del numero e della tipologia dei destinatari in relazione agli obiettivi del progetto   								                    punti max 10;

- livello di correlazione tra contenuti, obiettivi, strumenti e fasi dell’intervento   punti max 13;

- integrazione con gli interventi previsti nell’ambito del Piano di zona e con altri progetti e iniziative								                      punti max 7;

- livello di integrazione tra i soggetti pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione del progetto e motivazione della scelta rispetto agli obiettivi prefissati                    punti max 13;

- predisposizione di strumenti per la rilevazione delle ricadute e degli impatti (impatti attesi, diretti ed indiretti, sui destinatari finali e sul contesto di riferimento)                   punti max 7;

- metodologie e strumenti per dare visibilità alla realizzazione del progetto, alla diffusione dei risultati aggiunti ed al loro esito, per favorire una maggiore partecipazione e condivisione sia da parte dei soggetti interessati che dell’opinione pubblica 			          punti max 6;

- livello di corrispondenza tra le risorse umane impiegate e le attività programmate 						                                                                   punti max 12;

- coerenza del piano finanziario: congruità dei costi delle singole componenti del progetto, rapporti tra risorse da impiegare e costi da sostenere 	                                punti max 12.

Ai fini della valutazione dei progetti, la Commissione, di cui al successivo art. 9, predispone apposita scheda da acquisire al verbale delle riunioni.

Sono ritenuti ammissibili ed entrano pertanto nell’apposita graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio di almeno punti 51 (cinquantuno)

È ammesso a finanziamento il progetto che abbia conseguito il punteggio più alto (max 100).

È facoltà dell’Ufficio di Piano, qualora intervengano risorse finanziarie aggiuntive, ammettere a finanziamento in ordine decrescente di punteggio i progetti non ammessi a finanziamento in prima battuta.

Art. 9. Procedure per l’erogazione dei finanziamenti e realizzazione dell’iniziativa

La Commissione predispone apposita graduatoria dei progetti ammissibili.

All’approvazione e al finanziamento del progetto che ha conseguito il più alto punteggio si provvede con atto del dirigente dell’Ufficio servizi sociali del Comune capofila, responsabile dell’Ufficio di piano dell’Ambito territoriale, sulla base della predetta graduatoria.

L’erogazione del finanziamento avverrà in due soluzioni:

- pagamento in acconto, pari al 75% del finanziamento assegnato ed erogato previa presentazione di lettera di avvio attività e cronoprogramma dettagliato delle attività;

- pagamento a saldo, pari al 25% del finanziamento concesso, previa presentazione di una relazione conclusiva delle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute.

Il progetto ammesso al finanziamento deve essere avviato improrogabilmente entro trenta giorni

dalla data di emissione del mandato di pagamento della prima quota del finanziamento, dandone

comunicazione al responsabile dell’ Ufficio di piano dell’ambito territoriale.

I progetti ammessi al finanziamento devono essere realizzati entro il termine massimo di 12 (dodici)

mesi dalla data di avvio.

Art. 10 Verifica sugli interventi finanziati

L’ Ufficio di piano dell’Ambito territoriale provvede ad effettuare verifiche e controlli sugli

interventi finanziati attraverso attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo e valutazione

dell’iniziativa.

Art. 11 Informazioni sull’avviso

Il presente avviso è reperibile sui seguenti siti internet:

| Comune di Galatina | www.comune.galatina.le.it |
| --- | --- |
| Comune di Aradeo | www.comune.aradeo.le.it |
| Comune di Cutrofiano | www.cutrofiano.it |
| Comune di Neviano | www.comune.neviano.le.it |
| Comune di Sogliano Cavour | www.comunesoglianocavour.it |
| Comune di Soleto | www.comune.soleto.le.it |

Informazioni sullo stesso possono essere richieste all’ Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale, al

seguente recapito telefonico 0836 633455-454., e presso le sedi degli uffici di servizio sociale dei

Comuni dell’Ambito territoriale.

Art 12. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dr. Mario DISTANTE  Responsabile dell’Ufficio di piano dell’Ambito territoriale di Galatina

Allegati:

- Domanda di finanziamento;

- Formulario di presentazione del progetto;

- Piano finanziario.

.

ALLEGATO "A"

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO – ZONA DI GALATINA

Oggetto: avviso pubblico per il finanziamento di iniziative da attuare nell’area delle dipendenze PdZ 2005/2007.

Il sottoscritto……………..…………………nato a……...………………………..il…………………

Residente a……..…………………………………in Via…………………………………………….

Codice fiscale……………………………………………………………………

Tel/fax……………………….email…………………………………………………………..

In qualità di rappresentante legale di (denominazione del soggetto proponente a titolo individuale o associato) ..………………………………………………………………………

Tipologia (Ente/Associazione/Cooperativa o loro Consorzi) …………………………………

Avente sede a………………………………………………..in Via…………………………………..

Tel/fax………………………..email………………………………C.F…….………...……………… P.I……………………………………………………………………

Preso visione dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto,

C H I E D E

Di essere ammesso al finanziamento del progetto denominato………………………………… …………………………………………………………………….…………………………..., finanziato con fondi dell’area prioritaria delle dipendenze del Piano Sociale di Zona 2005/2007.

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere:

- di essere il legale rappresentante e di essere abilitato alla sottoscrizione della domanda e documentazione allegata; di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria e, comunque, di non aver subito condanna per delitti che comportino l’incapacità di contrarre con la P.A.; l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006;

- che lo stesso organismo, di cui è il rappresentante legale, opera nel settore delle dipendenze e della  loro prevenzione. (Tale requisito di ammissione deve essere posseduto, a pena di esclusione. Nel caso di raggruppamento o consorzi tale requisito deve essere posseduto da parte di tutti i soggetti raggruppati o da tutti i soggetti che realizzeranno l’iniziativa nell’ambito del consorzio);

- che il progetto sarà realizzato nel rispetto delle normative di legge in materia di contratti di lavoro e di sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro, nonché essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/1999;

- che l’organismo è iscritto….. (in albi e/o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, in cui siano indicati il numero, la data del relativo atto di iscrizione e la sua attuale validità);

Allega la documentazione di seguito indicata,:

…………………………………………………………….…………………………………...

…………………………………………………………….…………………………………...

…………………………………………………………….…………………………………...

…………………………………………………………….…………………………………...

…………………………………………………………….…………………………………...

…………………………………………………………….…………………………………...

In caso di ammissione, chiede che il finanziamento venga accreditato secondo le seguenti modalità:

…………………………………………………………………………………………………

Luogo e data  e timbro

Firma

________________________

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento)

ALLEGATO "B"

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PROGETTO

SOGGETTO PROPONENTE

Nome: __________________________________________________________________________

Ragione Sociale: __________________________________________________________________

Tipologia:

[ ] Ente Ausiliario

[ ] Associaz. Volontariato

[ ] Cooperativa Sociale

Sede Legale (città): ____________________________________________________ Prov: ______

Indirizzo: ________________________________________________________________________

Tel: __________________________________________ Fax: ______________________________

E-mail: _________________________________ @ _____________________________________

Codice Fiscale: _______________________________Partita IVA: __________________________

Rappresentante Legale: ____________________________________________________________

Tel: __________________________________________ Fax: ______________________________

E-mail: _________________________________ @ _____________________________________

IN CASO DI CONSORZIO O RAGGRUPPAMENTO SPECIFICARE TUTTI GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI COME SOPRA DEGLI ALTRI SOGGETTI CONSORZIATI O RAGGRUPPATI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE.

EVENTUALI  PARTNERS CON I QUALI È STATO SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI PARTNENARIATO

(indicare denominazione, finalità dell’organizzazione, sede e rappresentante e ogni elemento identificativo e allegare copia di accordo sottoscritto dalle parti)……………………………………

TITOLO DEL PROGETTO…………….…………………………………………………………..

Azione: Inserimento lavorativo di tossicodipendenti ed alcoldipedendenti

- ESPERIENZA DOCUMENTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE NELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO (CURRICULUM ANALITICO)                                                               (max 3 pag.)

- ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO                                                                                               (max  3 pag.)

- DEFINIZIONE DEL NUMERO E DELLA TIPOLOGIA DEI DESTINATARI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO                      (max 2 pag.)

- OBIETTIVI, STRUMENTI E FASI DELL’INTERVENTO               (max pagg.6)

- INTEGRAZIONE CON GLI INTERVENTI PREVISTI NELL’AMBITO DEL PIANO DI ZONA E CON ALTRI PROGETTI E INIZIATIVE.           (max pag.2)

- INTEGRAZIONE TRA I SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREFISSATI                        (max pag.2)

- RISULTATI ATTESI - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI - STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE DELLE RICADUTE E DEGLI IMPATTI (IMPATTI ATTESI, DIRETTI ED INDIRETTI, SUI DESTINATARI FINALI E SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO).   (max pag.3)

- METODOLOGIE E STRUMENTI PER DARE VISIBILITÀ ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, ALLA DIFFUSIONE DEI RISULTATI AGGIUNTI ED AL LORO ESITO, PER FAVORIRE UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE SIA DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI CHE DELL’OPINIONE PUBBLICA.                         (max pag. 1)

- LIVELLO DI CORRISPONDENZA TRA LE RISORSE UMANE IMPIEGATE E LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE (specificare, tra l'altro, le qualificazione del personale coinvolto e i tempi di impiego; allegare i relativi curricula dai quali si evinca la qualità professionale degli stessi in relazione alle funzioni e alle iniziative proposte)  (max pagg.10)

- PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO (di cui all’Allegato C) E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'.                                     (max pagg.6)

# ALLEGATO "C"

## PIANO FINANZIARIO

##### PERSONALE IMPEGNATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

| QUALIFICHE | QUANTITA' |  |  | IMPORTO | TOTALE | Spazio riservato alla Commissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N. unità | Ore settimanali | Costo medio orario |  |  |  |

RIMBORSO SPESE VOLONTARI

| N. VOLONTARI | ORE SETTIMANALI | TOTALE RIMBORSI |  | Spazio riservato alla Commissione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SPESE ONERI ASSICURATIVI

| VOCI DI SPESA | IMPORTO | TOTALE | Spazio riservato alla Commissione |
| --- | --- | --- | --- |

ATTREZZATURE

| DESCRIZIONE VOCI DI SPESA | QUANTITA' | TOTALE | Spazio riservato alla Commissione |
| --- | --- | --- | --- |

MATERIALE DI CONSUMO

| DESCRIZIONE VOCI DI SPESA | QUANTITA' | TOTALE | Spazio riservato alla Commissione |
| --- | --- | --- | --- |

ALTRE SPESE

| VOCI DI SPESA | IMPORTO | TOTALE | Spazio riservato alla Commissione |
| --- | --- | --- | --- |

| RIEPILOGO COSTI | TOTALE | Spazio riservato alla Commissione |
| --- | --- | --- |
| Personale |  |  |
| Rimborso spese volontari |  |  |
| ###### Spese oneri assicurativi |  |  |
| TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO |  |  |

Data, timbro e firma del Legale Rappresentante

Tutela della Salute Mentale

PREMESSA

Le problematiche legate alla tutela della Salute mentale sono in costante aumento. Le stesse hanno derivazioni differenti: disturbi del comportamento alimentare, disturbi d’ansia, d’umore e della personalità che in genere sono associate ad immagini che evidenziano lo stato psicologico e sociale del disabile psichico, la drammaticità delle crisi, i riflessi sul tessuto familiare e delle relazioni sociali entro le quali il malato vive.

Pertanto sono stati programmati interventi per favorire l’inserimento lavorativo con l’obiettivo di creare le condizioni per il miglioramento della qualità della vita delle persone in stato di disagio psichico.

Si è ritenuto opportuno promuovere in maniera innovativa  il servizio di assistenza ed educativa familiare al fine di favorire la permanenza delle persone con disturbi mentali nel proprio ambiente.

Tale servizio è incentrato sulla figura dell’educatore professionale e si realizza sulla base di un progetto personalizzato di assistenza.

Al fine di favorire la socializzazione, è previsto il servizio di trasporto presso il centro diurno.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità.

AMBITO  : GALATINA

PROV  :     Lecce     ASL:   LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Servizio di assistenza ed educativa familiare

Area prioritaria di intervento:   Area Salute Mentale

Num. progressivo Progetto: F.1

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

# Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito, in collaborazione con il CSM.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione con affidamento a terzi mediante procedura di evidenza pubblica

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Cooperative sociali specializzate nel settore psichiatrico e che abbiano maturato esperienza nel settore della psichiatria.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Favorire la permanenza delle persone con disturbi mentali nell’ambiente familiare.

- Favorire la comprensione della malattia e delle sue conseguenze patologiche e comportamentali;

- Aumentare il livello di tolleranza e di accettazione del malato da parte dei familiari;

- Favorire la prevenzione della patologia psichiatrica nei minori facenti parte di nuclei familiari ove vi sia un componente in situazione di disagio psichico.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Riduzione delle situazioni di disagio in ambito familiare

- Riduzione ricoveri ospedalieri

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Famiglie								15

Altro : persone con disturbi  mentali                                  27

1.8   Principali attività previste

- Sostegno alla famiglia del soggetto affetto da malattia mentale finalizzato a contenere le tensioni all’interno del nucleo familiare e a favorire l’accettazione del malato e della sua malattia e prevenire ulteriori disagi soprattutto in presenza di minori.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

L’intervento ha durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro          68.733,60

- di cui Risorse FNPS 				Euro           34.169,07

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro           25.504,48

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro             6.833,81

- di cui Risorse AUSL 				Euro             2.226,24

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro 	      41.733,60

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro _____27.000,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Educatori professionali.

- Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito

- Operatori del CSM

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero operatori impegnati

- Numero utenti assistiti

- Numero gg/uomo lavorate

- Grado di soddisfazione degli utenti

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO  : GALATINA

PROV  :     Lecce     ASL:   LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Tirocini formativi e borse lavoro.

Area prioritaria di intervento:   Area Salute Mentale

Num. progressivo Progetto: F. 2

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

# Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito, in collaborazione con il CSM.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Altra modalità di gestione: Cooperative sociali di tipo B, ditte disponibili all’inserimento lavorativo o Enti Locali.

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

L’intervento sarà realizzato dall’Ambito previa acquisizione della disponibilità delle Ditte, delle Cooperative di tipo B, o degli Enti, d’intesa con il Centro di Salute Mentale.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Favorire l’integrazione sociale attraverso l’inserimento lavorativo.

- Favorire la permanenza delle persone con disturbi mentali nell’ambiente familiare.

- Favorire la comprensione della malattia e delle sue conseguenze patologiche e comportamentali.

- Aumentare il livello di tolleranza e di accettazione del malato da parte dei familiari.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

Incentivare l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi mentali.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Altro (specificare) : persone con disturbi  mentali       	               almeno  15

1.8   Principali attività previste

- Censimento delle aziende, delle Cooperative ed Enti disponibili all’inserimento lavorativo

- Elaborazione di piani individuali di inserimento

- Supporto ed accompagnamento dei soggetti avviati al lavoro.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

- Durata annuale fino al 31.12.2007 e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le politiche sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro _____44.784,18

- di cui Risorse FNPS 				Euro _____22.779,39

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro _____17.002,99

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro _____  4.555,88

- di cui Risorse AUSL 				Euro               445,92

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

-    risorse umane				Euro              445,92 (ASL)

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ____ 44.338,26

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Servizio Sociale Professionale di Ambito

- Servizio Sociale del Dipartimento di Salute Mentale.

- Tutor aziendale, delle Cooperative o degli Enti.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

-    Numero soggetti idonei all’inserimento lavorativo

- Numero inserimenti  realizzati

- Numero operatori impegnati

- Numero gg/uomo lavorate

- Risorse totali erogate

Area Contrasto alla Povertà

PREMESSA

Gli interventi programmati in questa area mirano a favorire l’inclusione sociale, la promozione dei diritti di cittadinanza e il contrasto alla povertà, mediante:

- l’inserimento lavorativo per particolari categorie, quali indultati, ex detenuti e soggetti privi di occupazione e di adeguati mezzi di sussistenza,

- il sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione

- il reperimento di alloggi di emergenza per situazioni di massima urgenza.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Borse lavoro per  indultati ed  ex detenuti

Area prioritaria di intervento: Contrasto alla povertà'

Num. progressivo Progetto:  G.1

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

# Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito, d’intesa con UEPE

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia: AMBITO

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Comune capofila

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Favorire l'inserimento lavorativo di indultati ed ex detenuti attraverso attività di pubblica utilità, organizzate d’intesa con i Comuni dell’Ambito-Zona;

- Migliorare le condizioni di vita di nuclei familiari in cui siano presenti indultati ed ex detenuti.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi*)

Alleviare il disagio economico attraverso l’inserimento lavorativo.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Indultati ed ex detenuti						12

1.8   Principali attività previste

- Predisposizione di Piani Individualizzati di inclusione sociale;

- Elaborazione di percorsi di inserimento lavorativo.

- Avviamento degli inserimenti lavorativi.

- Individuazione di tutor interni all’Ente Comune

- Valutazione e monitoraggio dei Piani individuali di accompagnamento.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro  ____39. 744,00

- di cui Risorse FNPS 				Euro  ____17.084,53

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro _____19.096,07

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ______3.563,40

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro _____39. 744,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito

- Tutor interni all’Ente Comune

- Assistenti sociali UEPE

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

-   Numero piani individualizzati di inclusione sociale attivati

- Numero operatori impegnati

- Numero gg/uomo lavorate

- Numero inserimenti lavorativi realizzati

- Risorse totali erogate

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Contributi per l'accesso alle abitazioni in locazione

Area prioritaria di intervento: Contrasto alla povertà'

Num. progressivo Progetto:  G. 2

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, a titolarità del comune capofila, ed è demandato alla gestione dell’ufficio di piano, e, sotto il profilo tecnico, del Segretariato Sociale Professionale, del Servizio Sociale Professionale di Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia  AMBITO

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

Integrare le risorse regionali erogate ai sensi della L. 431/98 art. 11 per consentire un incremento dei benefici economici ai soggetti ammessi al finanziamento.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Numero utenti beneficiari.

- Totale risorse erogate

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Famiglie							____50____

1.8   Principali attività previste

Erogazione di contributi secondo criteri e modalità previsti dalla legge 431/98 art. 11 e normativa correlata.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro  __    15.839,09

- di cui Risorse FNPS 				Euro  _____ 6.833,85

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ______7.638,45

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ______1.366,79

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro _____15.839,09

1.10  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Personale amministrativo dell'Ufficio di Piano.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero operatori impegnati

- Numero gg/uomo lavorate

- numero utenti assistiti

- Risorse totali erogate

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Reperimento di alloggi d'emergenza per situazioni di massima urgenza

Area prioritaria di intervento: Contrasto alla povertà

Num. progressivo Progetto: G. 3

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, a titolarità del comune capofila, ed è demandato alla gestione dell’ufficio di piano, e, sotto il profilo tecnico, del Segretariato Sociale Professionale, del Servizio Sociale Professionale di Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia: AMBITO

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Consentire soluzioni abitative immediate in presenza  di situazioni di emergenza e di massima urgenza con carattere di temporaneità.

- Sostegno ai nuclei familiari in difficoltà e in situazioni di emergenza.

- Evitare l’istituzionalizzazione

- Evitare la disgregazione del nucleo familiare

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi*)

- Numero interventi realizzati.

- Riduzione dei casi di istituzionalizzazione

- Riduzione della spesa per interventi di istituzionalizzazione

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Famiglie							7

1.8   Principali attività previste

- Mappatura della disponibilità di alloggi nei Comuni dell'Ambito.

- Reperimento di alloggi di privati o altre strutture di pronta accoglienza.

- Accompagnamento presso la struttura individuata

- Predisposizione di idoneo progetto individualizzato finalizzato al superamento dello stato di emergenza.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro  ____36.664,65

- di cui Risorse FNPS 				Euro  ____15.945,55

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro _____17.823,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ______2.896,10

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro _____36.664,65

1.10  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito

- personale amministrativo dell'Ufficio di Piano.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Numero operatori impegnati

- Numero gg/uomo lavorate

- numero utenti assistiti

- Risorse totali erogate

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Borse lavoro e tirocini formativi per cittadini privi di occupazione e di adeguati mezzi di sussistenza.

Area prioritaria di intervento: Contrasto alla povertà'

Num. progressivo Progetto:  G. 4

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

# Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito, in collaborazione con il Centro per l’Impiego.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia: AMBITO

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Comune capofila

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Favorire l'inserimento lavorativo di cittadini privi di occupazione e di adeguati mezzi di sussistenza attraverso attività di pubblica utilità, organizzate d’intesa con i Comuni dell’Ambito-Zona;

- Migliorare le condizioni di vita di nuclei familiari disagiati.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi*)

Alleviare il disagio economico attraverso l’inserimento lavorativo.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

famiglie in condizione di disagio 						12

1.8   Principali attività previste

- Protocollo operativo con il Centro per l’Impiego

- Predisposizione di Piani Individualizzati di inclusione sociale;

- Elaborazione di percorsi di inserimento lavorativo.

- Avviamento degli inserimenti lavorativi.

- Individuazione di tutor interni all’Ente Comune

- Valutazione e monitoraggio dei Piani individuali di accompagnamento.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro  ____39. 744,00

- di cui Risorse FNPS 				Euro  ____17.084,53

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro _____19.096,07

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ______3.563,40

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro _____39. 744,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito

- Tutor interni all’Ente Comune

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

-   Numero piani individualizzati di inclusione sociale attivati

- Numero operatori impegnati

- Numero gg/uomo lavorate

- Numero inserimenti lavorativi realizzati

- Risorse totali erogate

Area Politiche Sociali Giovanili

PREMESSA

L’Ambito Zona ha ritenuto opportuno rivolgere l’attenzione ai bisogni dei giovani, programmando eventi e manifestazioni nelle quali gli stessi, da protagonisti, possano esprimere le proprie capacità, potenzialità, talenti nei vari campi: musica, attività manipolative, mestieri e hobby.

Inoltre  è stato  previsto il potenziamento delle attività dei servizi informagiovani.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Organizzazione di eventi e manifestazioni

Area prioritaria di intervento: Politiche sociali giovanili

Num. progressivo Progetto: H. 1

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila ed è localizzato in tutti i comuni dell’Ambito

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia: AMBITO

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Il Comune Capofila. in collaborazione con  Scuole, Associazioni, Centri di Ascolto,  Parrocchie , Informagiovani ecc……

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Favorire l'espressione delle potenzialità giovanili.

- Dare vita agli spazi urbani identificati come punti di aggregazione.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Numero manifestazioni ed evento organizzati.

- Numero associazioni ed enti coinvolti

- Risorse totali erogate annunci diffusi

- Numero giovani coinvolti.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Altro         giovani                                                             3.000

1.8   Principali attività previste

- Manifestazioni musicali ed artistiche.

- Manifestazioni e mostre itineranti nei settori dei mestieri artigianali e degli hobby.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro         41.002,91

- di cui Risorse FNPS 				Euro         34.169,08

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro          6.833,83

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro        41.002,91

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Animatori.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

-    Numero manifestazioni organizzate

- Numero operatori impegnati

- Numero gg/uomo lavorate.

- Risorse totali erogate

- Giovani coinvolti.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità:  III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Potenziamento Servizi Informagiovani

Area prioritaria di intervento: Politiche sociali giovanili

Num. progressivo Progetto:  H.  2

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia: AMBITO

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

Favorire tra i giovani la circolazione delle informazioni, soprattutto di quelle che riguardano l'inserimento lavorativo, mediante l'istituzione del servizio Informagiovani nei Comuni dell'Ambito ancora sprovvisti (Neviano, Aradeo, Sogliano).

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

Maggiore circolazione delle informazioni nelle fasce giovanili.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Altro   giovani                                                                             5.000

1.8   Principali attività previste

- Allestimento di bacheche.

- Pubblicizzazione del Servizio Informagiovani tra gli studenti delle Scuole Superiori.

- Potenziamento dell’utilizzo delle postazioni informatiche.

- Formazione del personale

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 					Euro         13.667,62

- di cui Risorse FNPS 				Euro         11.389,69

- di cui Risorse Fondo Regionale			Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro           2.277,93

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane					Euro ___________,00

- attrezzature					Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione					Euro          5.000,00

- altri costi generali				Euro          8.667,62

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Personale dei Comuni dell’ambito, appositamente formato.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

-    Numero bacheche realizzate

- Numero operatori impegnati

- Numero gg/uomo lavorate.

- Risorse totali erogate

- Giovani coinvolti.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO : Galatina

PROV: Lecce       ASL  LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Tirocini formativi

Area prioritaria di intervento: Politiche sociali giovanili

Num. progressivo Progetto:  H. 3

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il Comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito, in collaborazione con il Centro per l’Impiego.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia:  AMBITO

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Favorire la comunicazione relativa ai corsi di formazione professionale.

- Facilitare l’inserimento lavorativo dei giovani

- Amplificare la spendibilità delle competenze lavorative sul mercato del lavoro

- Sostenere nuclei familiari o singoli in difficoltà

- Agevolare percorsi di inclusione sociale e lavorativa

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

Numero casi inseriti in percorsi di formazione professionale

Riduzione richieste contributi economici

Numero di inserimenti lavorativi realizzati

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Altro: giovani                                                                            100

1.8   Principali attività previste

Pubblicizzazione corsi di formazione

Creazione di ponte comunicativo con gli Enti di formazione ed agenzie preposte

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro         13.667,62

- di cui Risorse FNPS 				Euro         11.389,69

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro          2.277,93

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali		 	Euro         13.667,62

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Personale amministrativo dell’Ufficio di Piano

Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito

Tecnici del Segretariato Sociale Professionale di Ambito

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- N. richieste.

- N. giovani inseriti ai corsi.

- N. corsi portati a termine.

- N. personale coinvolto.

- N. gg./uomo lavorate.

Area Azioni trasversali e di Sistema

PREMESSA

La costruzione di un sistema orientato verso la qualità sociale deve partire inevitabilmente da principi ben definiti sull’erogazione dei servizi pubblici; tra questi principi è ben evidente il passaggio graduale da servizi strutturati in base alle diverse categorie di beneficiari ad un sistema territoriale integrato articolato in azioni.

Tali azioni devono volgere al consolidamento e all’attivazione di interventi e servizi per i cittadini in difficoltà, assicurando i livelli essenziali delle prestazioni sociali e i livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie.

Da un punto di vista operativo l’attenzione verrà riposta su:

- Il Servizio di segretariato sociale - Porta Unica di Accesso (P.U.A.) rivestito di una nuova responsabilità derivante dall’obbligo di istituzione, in coerenza con le indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali, della Porta unica d’accesso (P.U.A.) realizza un sistema di accoglienza delle domande in grado di offrire al cittadino la conoscenza dell’intera gamma di opportunità offerte dalla rete locale dei servizi sociali e sanitari utilizzando un unico punto d’accesso. Tale servizio,  gratuito per tutti i cittadini, favorirà quindi l’accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rimovendo i limiti comunicativi, fisici, culturali e burocratici che oggi ne impediscono ed ostacolano la fruizione.

- La Porta Unica di Accesso (P.U.A.) rivestito di una nuova responsabilità derivante dall’obbligo di istituzione, in coerenza con le indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali, della Porta unica d’accesso (P.U.A.) realizza un sistema di accoglienza delle domande in grado di offrire al cittadino la conoscenza dell’intera gamma di opportunità offerte dalla rete locale dei servizi sociali e sanitari utilizzando un unico punto d’accesso. Tale servizio,  gratuito per tutti i cittadini, favorirà quindi l’accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rimovendo i limiti comunicativi, fisici, culturali e burocratici che oggi ne impediscono ed ostacolano la fruizione.

- Piano di comunicazione sociale : Il Piano di comunicazione sociale, organizzato e realizzato dall’Ufficio di Piano è un programma finalizzato alla realizzazione di quell’interazione tra istituzioni, Terzo Settore e cittadini che dovrà essere in grado di condurre alla creazione di un network locale che si faccia promotore di uno stato sociale condiviso, capace di rispondere ai bisogni sociali e di declinare pienamente il sistema di diritti di cittadinanza sociale. distinguendo tra azione comunicativa rivolta ai cittadini in generale e quella rivolta alle istituzioni e ai diversi servizi sia pubblici che privati.

- U.V.M. : L’obiettivo principale dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) è quello di leggere le esigenze dei soggetti con bisogni sanitari e sociali complessi e rilevarne l’ammissibilità ad un certo percorso di cura  e  costituisce l’anello operativo strategico per l’accesso al sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata.

- Servizio Sociale Professionale di Ambito : Si pone l’obiettivo di offrire un servizio professionale di consulenza sociale, erogando prestazioni e servizi per il superamento delle difficoltà ed il raggiungimento di un autonomo progetto di vita degli individui, mediante la predisposizione di progetti personalizzati per un’azione trasversale ai vari servizi specialistici ed organizzando e ottimizzando il sistema integrato di interventi e servizi sociali attivando servizi e risorse di rete.

- Sistema Informativo

- Progetto sovrambito “Pianificazione e Governance delle Politiche sociali”

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		II e III annualità.

AMBITO: GALATINA

PROV:  Lecce             ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Segretariato Sociale Professionale

Area prioritaria di intervento: Azioni trasversali e di sistema

Azione di sistema: Servizi di informazione e consulenza per l’accesso alla rete integrata

Num. progressivo Progetto:  L. 1

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è  titolare il Comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

Enti coinvolti:  Provincia di Lecce.

Localizzazione del servizio:

Per la specificità del Servizio, è necessario garantire una sede centrale, fruibile, accessibile per tutti i cittadini, ben collegata con gli altri comuni dell’Ambito e priva di barriere architettoniche.

Verrà strutturata una zona adibita a Front-Office per la ricezione delle domande e il riscontro formale a quest’ultima e una zona separata destinata ai colloqui individuali con il cittadino-utente.

Tale servizio, si struttura in un nucleo centrale (Focal Point) allocabile nel Comune di Galatina presso l’immobile sito in Via Montegrappa, e si articola in numero 6 front office territoriali, uno per ciascun Comune dell’Ambito, connessi in rete da un sistema informativo unitario, che permette un continuo flusso delle istanze e delle informazioni tra il Comune Capofila, i singoli  Comuni, e il territorio, ed in particolare, tra i cittadini ed il Servizio Sociale Professionale di Ambito, chiamato ad affrontare la risposta alle istanze pervenute, attraverso l’offerta di prestazioni e interventi specifici.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta in collaborazione con la Provincia di Lecce.

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Il Servizio di Segretariato Sociale Professionale di Ambito, i cui componenti sono nominati dal Coordinamento Istituzionale, è costituito da:

- N. 1 Coordinatore, nominato dal Coordinamento Istituzionale con incarico semestrale, rinnovabile, scelto tra gli Assistenti Sociali in ruolo presso uno dei Comuni, in piena aderenza al dettato dell’art. 83 del regolamento regionale n. 4/07;

- N. 6 Tecnici esperti, referenti dei 6 front-office municipali in possesso di una delle seguenti lauree: Scienze dell’Educazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Scienze della Comunicazione, Sociologia, incaricati con contratto a progetto;

- N. 3 Assistenti Sociali (di cui al progetto sovrambito “Pianificazione e Governance delle Politiche Sociali”) con funzioni di supporto del servizio, incaricati, in virtù di Accordo di programma, dalla Provincia di Lecce.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

Il Segretariato Sociale Professionale di Ambito è servizio essenziale individuato tra i livelli essenziali di assistenza (LIVEAS) dal Piano Regionale per le Politiche Sociali, con funzione di sportello unico d’accesso ai servizi e Porta Unica di Accesso (PUA) al sistema integrato socio – sanitario. E’ servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini, alle istituzioni e alle comunità locali nel suo complesso, per l’accesso ai servizi, per la gestione di informazioni in entrata e in uscita.

Costituisce la risposta istituzionale al diritto – bisogno di informazione sociale dei cittadini, per garantire a tutti pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi e agli interventi.

Ha funzioni di :

- Rendere accessibile a tutti i cittadini la conoscenza completa e dettagliata dei diritti, delle procedure e delle opportunità rese disponibili dalle normative locali, regionali e nazionali in materia di politiche sociali, e dalla rete dei servizi;

- Raccogliere e registrare la domanda sociale, in modo da contribuire a predisporre piattaforme conoscitive necessarie all’aggiornamento del Piano di Zona;

- Offrire ascolto attento a tutte le persone in difficoltà, garantendo risposte che si caratterizzano per completezza, accessibilità, immediatezza, personalizzazione, obiettività, imparzialità e riservatezza.

Obiettivi operativi del Servizio:

  - Promuovere l’acquisizione di competenze professionali, capacità operative e relazionali ed abilità di lettura del territorio;

  - Costruire un sistema distrettuale di rilevazione e diffusione delle informazioni sull’esistenza, sulla natura e sulle procedure necessarie per accedere ai servizi;

  - Facilitare al cittadino l’espletamento delle prassi e procedure per l’accesso ai servizi;

  - Smistare e/o segnalare le richieste dei cittadini ai servizi ed agli enti competenti;

  - Collaborare con i servizi sociali territoriali per fornire supporto di assistenza tecnico-amministrativa;

  - Svolgere attività di osservazione sociale sulla situazione globale dei servizi presenti nella comunità;

  - Valutazione costante del loro funzionamento;

  - Individuazione delle carenze e delle relative cause;

  - Rilevazione dei bisogni emergenti nella zona in base alle richieste;

  - Effettuare analisi e sintesi qualitative e quantitative dei dati rilevati sulla situazione locale dei servizi nella sua globalità per contribuire al processo di programmazione ed organizzazione degli interventi;

  - Promuovere la partecipazione del cittadino alla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, come attivazione della comunità locale;

  - Sensibilizzare e diffondere buone prassi ed interventi in favore dei diritti dei cittadini per il benessere psico-sociale di soggetti attivi e non passivi;

  - Sviluppare reti di supporto alle situazioni presentate dai soggetti.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

  - Migliorare il livello di servizi ed aumentare il tasso di personalizzazione, attraverso un maggiore impegno teorico e metodologico nell’organizzazione e gestione dei servizi, nel rapporto con l’utenza, nell’azione nell’ azione promozionale, nei rapporti con la comunità per evidenziare e mettere in rete le forze positive presenti;

  - Sviluppare la partecipazione attiva del privato ed incrementare la sua integrazione con il pubblico in piani e programmi condivisi con enti, enti formativi di forza lavoro, imprese profit, imprese sociali, soggetti e/o nuclei di auto e mutuo aiuto;

  - Rendere funzionale e tempestivo il servizio dotandolo di una strumentazione tecnico – amministrativa adeguata;

  - Orientamento della domanda, programmazione dell’offerta dei servizi;

  - Effettuare almeno 8 incontri programmatici all’ anno tra gli uffici competenti per i Servizi Sociali , per confrontare ed elaborare le esigenze del territorio;

  - Definizione di un questionario di soddisfazione del cittadino;

  - Garantire un minimo di 6 giorni lavorativi/anno di formazione per ogni operatore professionale;

  - Garantire un rapporto minimo di un operatore professionale per 10.000 abitanti;

  - Garantire almeno 200 gg/anno di apertura sportello come media tra gli uffici  territoriali.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Altro Popolazione dell’Ambito 	      	                                               62. 675

1.8   Principali attività previste

Attraverso i front-office, istituiti in tutti i Comuni dell’Ambito, il Segretariato Sociale Professionale di Ambito svolge la seguente attività:

  - ascolto del cittadino, attraverso il colloquio diretto, per la rilevazione dei bisogni;

  - informazione ed orientamento riferito ai servizi, agli interventi ed alle risorse del territorio in rapporto al bisogno espresso;

  - informazione sulle procedure per l’accesso ai servizi;

  - invio delle istanze al Servizio Sociale Professionale di Ambito, o al Servizio Sociale Professionale Comunale, in ragione delle rispettive competenze, per la presa in carico o in caso di prestazioni socio sanitarie alla Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) con competenze multidisciplinari in grado di leggere le esigenze dei pazienti con i bisogni sanitari e sociali complessi.

  - raccolta di reclami riguardo ad eventuali disservizi, carenze o ostacoli sull’accesso ai servizi.

Sono invece attività di back-office:

  - ascolto finalizzato alla lettura e decodifica della domanda presentata dall’utente;

  - utilizzo di un sistema informativo (schede, mappe servizi, raccolta dati) e telematico;

  - raccolta e diffusione dati ai servizi pubblici territoriali;

  - mappatura delle reti istituzionali e delle risorse formali ed informali;

  - monitoraggio e controllo dei flussi informativi interni ed esterni all’Ente anche attraverso il collegamento con banche dati di altre istituzioni presenti sul territorio.

  - Predisposizione in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale di Ambito, della modulistica per la fruizione dei servizi erogati dall’Ambito;

  - Messa in atto, in presenza di situazioni di fragilità sociali, di modalità di orientamento e di accompagnamento, affinché l’utente possa avvalersi di servizi e prestazioni;

  - Attivazione del Servizio di pronto Intervento Sociale in presenza di situazioni problematiche che richiedano interventi specifici e/o urgenti;

  - Input alla programmazione degli interventi del Servizio Sociale Professionale;

  - l’attività di restituzione dati della PUA

  - Analisi del grado di soddisfazione  del cittadino.

In particolare, si precisa come i sei operatori esperti con laurea specialistica, svolgano funzioni di referenti di front-office del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, assicurando  prestazioni di informazione, orientamento, accoglienza della domanda e di eventuali reclami e funzionalità amministrativa del Servizio, con il costante supporto tecnico degli Assistenti Sociali incaricati, in virtù di Accordo di Programma, dalla Provincia di Lecce, e il coordinamento del Servizio Sociale Professionale di Ambito, attraverso un Assistente Sociale in ruolo presso uno dei Comuni dell’Ambito, in piena aderenza al dettato dell’art. 83 del Regolamento Regionale n. 4/2007.

Deve, altresì, precisarsi che le prestazioni di back-office relative alla decodifica del bisogno e/o della domanda complessa, alla consulenza e a quant’altro indicato all’art. 9 del Regolamento menzionato, rimangano di competenza degli Assistenti Sociali professionisti incaricati dalla Provincia di Lecce, sempre con il coordinamento del Servizio Sociale Professionale di Ambito, attraverso un Assistente Sociale in ruolo presso uno dei Comuni dell’Ambito.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

L’intervento ha durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste da Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro           196.550,00

- di cui Risorse FNPS 				Euro             56.925,00

- di cui Risorse Premiali      			Euro             95.662,06

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro             20.000,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro             23.962,94

- di cui Risorse AUSL                                  Euro            ______,00

- di cui altre Risorse 				Euro            ______,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro          166.559,60

- attrezzature				Euro            12.000,00

- spese di gestione				Euro            17.990,40

- utenze e consumi				Euro          _______,00

- comunicazione				Euro          _______,00

- altri costi generali			Euro          _______,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Il Servizio di Segretariato Sociale Professionale di Ambito, i cui componenti sono nominati dal Coordinamento Istituzionale, è costituito da:

- N. 1 Assistente Sociale, in ruolo presso uno dei Comuni, con funzione di coordinatore, nominato dal Coordinamento Istituzionale con incarico semestrale, rinnovabile.

- N. 6 Tecnici esperti, referenti dei 6 front-office municipali in possesso di una delle seguenti lauree: Scienze dell’Educazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Scienze della Comunicazione, Sociologia.

- N. 3 Assistenti Sociali della Provincia di Lecce (di cui al progetto sovrambito “Pianificazione e Governance delle Politiche Sociali”) con funzioni di supporto tecnico-professionale del servizio.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- n. gg. apertura Servizio

- n. operatori impegnati

- n. gg./uomo lavorate

- n. richieste accesso.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		II e III annualità.

AMBITO: GALATINA

PROV:  Lecce             ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Porta Unica di Accesso

Area prioritaria di intervento: Azioni trasversali e di sistema

Azione di sistema: Servizi di informazione e consulenza per l’accesso alla rete integrata

Num. progressivo Progetto:  L. 2

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è  titolare il Comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

Enti coinvolti:  AUSL LECCE

Localizzazione del servizio:

Tale servizio, si struttura in un nucleo centrale allocato nel Comune di Galatina presso l’immobile sito in Via Montegrappa, e si articola in numero 6 front office territoriali, uno per ciascun Comune dell’Ambito, connessi in rete da un sistema informativo unitario, che permette un continuo flusso delle istanze e delle informazioni.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta in collaborazione con l’AUSL LECCE.

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Personale distaccato, con apposito ordine di servizio, dalla AUSL

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

La Porta Unica di Accesso ha l’obiettivo di esprimere, in maniera figurata, il concetto di “ingresso” alla rete dei servizi, la cui “unitarietà” richiama la non settorialità dell’accoglienza e la necessità che tale livello organizzativo venga congiuntamente realizzato e gestito dai comuni e dalla ASL.

Nell’ottica della unitarietà degli interventi il welfare d’accesso, infatti, deve garantire la presenza di spazi pubblici di immediato e facile accesso che soddisfino il bisogno del cittadino di avere informazioni immediate e complete sui diritti esigibili e sulle risorse del territorio, ogni qual volta che situazioni personali e/o familiari richiedono interventi di carattere socio-sanitario.

La finalità precipua è quella di permettere la realizzazione di una dinamica circolare in cui a girare sono i flussi informativi e non gli utenti, ai quali peraltro si garantirà un referente, individuato nel profilo professionale dell’Assistente Sociale, per l’accompagnamento durante il percorso individuale programmato.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Orientamento della domanda, programmazione dell’offerta dei servizi;

- Accoglimento all’interno dell’ambito distrettuale di tutte le richieste di assistenza domiciliare, semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e partecipata, attraverso la richiesta diretta dell’utente o proveniente dalla cosiddetta rete formale del distretto interessato (MMG/PLS, Unità Operative distrettuali, Presidi Ospedalieri, Servizi Sociali);

- Attivazione degli altri referenti territoriali competenti della rete formale e informale dell’utente per un approfondimento della richiesta.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Altro Popolazione dell’Ambito 	      	                                               62. 675

1.8   Principali attività previste

Il Servizio si struttura in un’unità centrale, posta presso la sede dell’Ambito, ove l’ASL assicura una propria risorsa professionale, nella specie un Assistente Sociale per n. 12 ore settimanali, e da 6 (sei) unità periferiche, poste presso le sedi dei front-office municipali del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, per cui l’ASL conferisce 3 (tre) ulteriori risorse, ossia n. 3 (tre) Assistenti sociali per n. 12 ore settimanali, in permanente e stabile sinergia e correlazione con il Segretariato Sociale Professionale di Ambito.

Gli Assistenti Sociali, conferiti dalla ASL, svolgono prevalentemente funzioni di consulenza, di supporto nell’orientamento all’accesso alle prestazioni socio-sanitarie, nonché di accesso attraverso decodifica della domanda e/o del bisogno specifico.

Deve aggiungersi che le sedi dei front-office di Segretariato, e quindi delle unità di PUA, dispongono di idonea attrezzatura informatica, sono collegate tra loro e con la sede centrale, e sperimenteranno, dal prossimo mese di settembre, l’utilizzo della “Cartella Sociale” grazie al software messo a disposizione dalla Provincia di Lecce, attraverso l’apporto specialistico della Società Synergia.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

L’intervento ha durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste da Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro           2.675,52

- di cui Risorse FNPS 				Euro             _______,00

- di cui Risorse Premiali      			Euro             _______,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro             _______,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro             _______,00

- di cui Risorse AUSL                                  Euro           2.675,52

- di cui altre Risorse 				Euro            ______,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro          2.675,52

- attrezzature				Euro          _______,00

- spese di gestione				Euro          _______,00

- utenze e consumi				Euro          _______,00

- comunicazione				Euro          _______,00

- altri costi generali			Euro          _______,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

un Assistente Sociale per n. 12 ore settimanali, distaccata dall’ AUSL con apposito ordine di servizio

n. 3 (tre) Assistenti sociali per n. 12 ore settimanali, distaccate dall’ AUSL con appositi ordini di servizio.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- n. gg. apertura Servizio

- n. operatori impegnati

- n. gg./uomo lavorate

- n. richieste accesso.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		II e III annualità

AMBITO-ZONA DI GALATINA

PROV:  LECCE             ASL LE/1

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Servizio Sociale Professionale

Area prioritaria di intervento: Azioni trasversali e di sistema

Num. progressivo Progetto:  L 3

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il Comune capofila.

Localizzazione del servizio:

Il Servizio Sociale Professionale di Ambito ha sede presso il Comune di Galatina – Ufficio di Piano in via Montegrappa n. 8 e si articola in tutti i Comuni dell’Ambito Zona presso le rispettive sedi municipali.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

## Gestione diretta

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Il Servizio Sociale Professionale di Ambito, i cui componenti sono nominati dal Coordinamento Istituzionale, è costituito da:

- N. 6 Assistenti Sociali (Cat. D), per 12h settimanali ciascuno, distaccati dai sei Comuni dell’Ambito, di cui 1 con funzione di coordinatore.

- N. 6 Assistenti Sociali, per 12h settimanali ciascuno con incarico (Convenzione a progetto);

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Valorizzazione della centralità delle persone e della loro capacità di scelta ed autodeterminazione;

- Aiuto ai singoli, ai gruppi, alle famiglie per lo sviluppo delle capacità atte ad affrontare, gestire e risolvere i problemi;

- Conoscenza ed approfondimento, con il supporto del Segretariato Sociale di Ambito, di bisogni e problemi sociali, delle domande effettiva di prestazioni di interventi, risorse disponibili, reali e potenziali, e provvedere al monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dei Servizi;

- Partecipare alle Unità di Valutazione Multidimensionale/Multidisciplinare (UVM) dei bisogni, ai fini dell’integrazione socio-sanitaria;

- Attivazione di interventi coordinati sul territorio

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Migliorare il livello di servizi

- aumentare il tasso di personalizzazione

- Rendere funzionale e tempestivo il servizio dotandolo di una strumentazione tecnico – amministrativa adeguata;

- Effettuare almeno 8 incontri programmatici all’ anno tra gli uffici competenti per i Servizi Sociali , per confrontare ed elaborare le esigenze del territorio;

- Garantire un rapporto minimo di un operatore professionale ogni 6.000 abitanti;

- Garantire un maggiore supporto all’utenza a sostegno della loro capacità di scelta ed autodeterminazione e nella risoluzione dei problemi.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Altro  Popolazione dell’Ambito 	                                	             62. 675

1.8   Principali attività previste

Il Servizio Sociale Professionale di Ambito svolge le seguenti funzioni:

- presa in carico dei casi e predisposizione di progetti di intervento personalizzati, in ragione delle competenze di Ambito, d’intesa con gli altri attori coinvolti, e tenuto conto delle eventuali disposizioni di organi giudiziari;

- coordinamento tecnico, supervisione, accompagnamento, monitoraggio e valutazione, dei servizi del sistema integrato di Ambito;

- programmazione, organizzazione, coordinamento tecnico e valutazione degli interventi e dei servizi sociali.

- analisi studi e ricerche

- realizzazione di forme di cooperazione tecnica ed integrazione con altri attori sociali, pubblici e privati;

- rilevazione, monitoraggio, analisi e valutazione di nuovi bisogni,  ed elaborazione di proposte di intervento.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

L’intervento ha durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste da Piano di Zona per le Politiche Sociali.

Il Servizio sarà erogato per 24 ore settimanali in ciascun comune dell’Ambito.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro          82.473,41

- di cui Risorse FNPS 				Euro          23.652,81

- di cui Risorse Premiali      			Euro          43.178,44

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro            2.266,81

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro          13.375,35

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro          82.473,41

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ___________,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Assistenti Sociali regolarmente iscritti all’Albo Professionale .

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

n. operatori impegnati

n. gg/uomo lavorate

n. richieste accesso al Servizio

n. interventi conclusi.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO-ZONA DI GALATINA

PROV:  LECCE             ASL LE/1

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Attivazione Sistema Informativo

Area prioritaria di intervento: Azioni trasversali e di sistema

Num. progressivo Progetto:  L. 4

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolarità il comune capofila.

Localizzazione del servizio:

Tale servizio, si struttura in un nucleo centrale allocabile nel Comune di Galatina presso l’immobile sito in Via Montegrappa, e si articola in numero 6 postazioni territoriali, uno per ciascun Comune dell’Ambito connesse in rete, che permette un continuo flusso delle istanze e delle informazioni tra il Comune Capofila, i singoli  Comuni, e il territorio, ed in particolare, tra i cittadini ed il Servizio Sociale Professionale di Ambito, chiamato ad affrontare la risposta alle istanze pervenute, attraverso l’offerta di prestazioni e interventi specifici.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta con affidamento a terzi: mediante procedura di evidenza pubblica.

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Ditte competenti del settore.

Affidamento mediante gara.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

- Semplificazione nelle procedure di accesso ai servizi effettuate dall’utente

- Rendere accessibile a tutti i cittadini la conoscenza completa e dettagliata dei diritti, delle procedure e delle opportunità rese disponibili dalle normative locali, regionali e nazionali in materia di politiche sociali, e dalla rete dei servizi;

- Raccogliere e registrare la domanda sociale, in modo da contribuire a predisporre piattaforme conoscitive necessarie all’aggiornamento del Piano di Zona;

- Migliorare l’integrazione tra operatori sociali e operatori amministrativi

- Ottimizzare il sistema di monitoraggio domanda/offerta

- Ottimizzare il sistema di valutazione sul gradimento dei servizi offerti

- Migliorare l’integrazione con gli operatori socio-sanitari

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Maggiore e dettagliata conoscenza  dei diritti, delle procedure e delle opportunità rese disponibili dalle normative locali, regionali e nazionali in materia di politiche sociali e dalla rete dei servizi;

- Ridurre le asimmetrie informative

- Maggiore integrazione tra operatori sociali e operatori amministrativi

- monitoraggio domanda/offerta

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Altro Cittadini residenti nell’Ambito                                 62.675

1.8   Principali attività previste

- Raccogliere e registrare la domanda sociale

- Attivare un sistema di monitoraggio domanda/offerta

- Attivare un il sistema di valutazione sul gradimento dei servizi offerti

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale fino al 31/12/2007 e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro         102.953,12

- di cui Risorse FNPS 				Euro             3.319,12

- di cui Risorse Premiali 			Euro           59.097,47

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro           13.507,84

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro           27.028,69

- di cui altre Risorse				Euro  ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro        102.953,12

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ___________,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Personale tecnico, amministrativo e contabile dell’Ufficio di Piano

Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito

Personale Tecnico del Segretariato Sociale Professionale di Ambito

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Personale impegnato

- N. gg/ uomo lavorate

- N. accessi dell’utenza

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO- ZONA DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE  ASL LE/1

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Pronto intervento sociale

Area prioritaria di intervento:    Azioni trasversali e di sistema

Azione di sistema: Servizi di informazione e consulenza per l’accesso alla rete integrata

Num. progressivo Progetto: L 5

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è  titolare il Comune capofila, ed è garantito in tutti i Comuni dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia  AMBITO

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

Il servizio del Pronto Intervento Sociale si propone di offrire una risposta concreta a situazioni impreviste ed imprevedibili, per necessità d’interventi richiesti fuori degli orari d’accesso al consueto servizio d’assistenza sociale.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi*)

Riduzione della durata temporale del maggiore disagio, dell’ansia e dello stress delle persone coinvolte, derivante dallo stato di emergenza.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Altro              	                                              		62.675

1.8   Principali attività previste

- funzioni di supporto alle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Polizia municipale), per risolvere il problema dell’emergenza sociale che si verifica, per esempio, quando le stesse forze dell’ordine trovano, nell’arco delle 24 ore, persone (minori, adulti, anziani, immigrati, ecc.) in condizioni di abbandono.

- protocolli tra Amministrazione Comunale, Volontariato, Prefettura e Forze dell’Ordine coinvolgendo le risorse più opportune (centri di accoglienza, alberghi convenzionati, ecc.)

- attivare le associazioni del volontariato che partecipano a tale progetto per effettuare l’accompagnamento della persona in condizione di bisogno presso una delle strutture d’accoglienza che conservano la disponibilità di alcuni posti per i casi di estrema emergenza descritti.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

L’intervento ha durata annuale, fino al 31.12.2007, e comunque fino al completamento delle attività previste da Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro _____26.517,60

- di cui Risorse FNPS 				Euro _____10.000,00

- di cui risorse premiali 			Euro _____10.000,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ______6.517,60

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro          26.517,60

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ___________,00

1.10  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Assistenti sociali del Servizio sociale professionale di Ambito

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- n. operatori impegnati

- n. gg./uomo lavorate

- n. richieste accesso

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: II e III annualità

AMBITO DI GALATINA

PROV INCIA  LECCE         ASL LE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio: Progetto sovra - ambito “pianificazione e governance delle politiche sociali”

Area prioritaria di intervento:  AZIONI TRASVERSALI E DI SISTEMA

Num. progressivo Progetto L 6

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

La Provincia di Lecce, l’AUSL e gli Ambiti territoriali hanno aderito alla realizzazione del progetto sovra-ambito “Pianificazione e Governance delle Politiche sociali”, coordinato e gestito dalla Provincia di Lecce.

Il servizio ha come bacino di utenza l’Ambito territoriale  e tutto il territorio provinciale

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione diretta, della Provincia di Lecce

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Il servizio sarà attuato dalla Provincia di Lecce, Assessorato alla Sicurezza e Qualità sociale, attraverso la Società Alba Service

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

I principali obiettivi previsti dall’intervento sono:

- promuovere l’ottimizzazione delle risorse e l’intesa tra gli attori sociali, pubblici e privati;

- attivare efficaci azioni di rete e politiche integrate di welfare;

- facilitare l’esercizio del diritto di accesso al sistema dei servizi alla persona;

- rilevare e monitorare bisogni, domanda e offerta di servizi;

- provocare e sostenere la partecipazione attiva dei diversi soggetti, singoli e associati, alla pianificazione e realizzazione dei servizi, oltre che alla valutazione ed evoluzione qualitativa degli stessi;

- favorire ed accompagnare i processi di inclusione scolastica, sociale e lavorativa, dei soggetti svantaggiati, con peculiare attenzione alla disabilità, e agli interventi in favore dell’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di cui alla L. 285/97 e alla L.R. 10/99.

  - Risultati attesi (qualitativi e quantitativi*)

- Creare l’Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali

- Potenziare la Banca Dati Sociale Provinciale e strutturare il Sistema Informativo Sociale Provinciale

- Incrementare il flusso di informazioni a disposizione dei cittadini e di servizi territoriali

- Realizzare corsi o incontri di formazione rivolti agli operatori sociosanitari pubblici e privati

- Realizzare il servizio di ascolto studenti negli Istituti di Istruzione Secondaria aderenti al progetto

- Potenziare lo sportello ascolto per le persone disabili nei Centri per l’Impiego

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

Singoli cittadini, famiglie, gruppi, associazioni, servizi pubblici e privati, Enti e Istituzioni.

1.8	 Principali attività previste

- Supporto alla rete sociale territoriale e attivazione di nuove sinergie tra i diversi comparti e settori di intervento: socio assistenziale, sanitario, scolastico, della formazione professionale, delle politiche attive del lavoro, dell’immigrazione e delle pari opportunità, dei trasporti e dell’ambiente, etc.;

- Implementazione del Welfare di Accesso, anche attraverso il supporto specialistico di assistenti sociali qualificati presso i servizi di Segretariato Sociale Professionale, o Sportello Unico di Accesso o Porta Unica di Accesso, di ciascun Ambito territoriale;

- Promozione dei diritti di cittadinanza attiva e della partecipazione nella programmazione e valutazione degli interventi;

- Implementazione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali e dell’Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali, attraverso il monitoraggio del fabbisogno reale e delle risorse disponibili in ciascuna area distrettuale;

- Integrazione sociale e lavorativa dei soggetti fragili e degli espulsi dal mercato del lavoro, con particolare attenzione ai disabili, d’intesa con i Centri per l’Impiego, supporto alle famiglie;

- Accompagnamento e promozione dei percorsi di integrazione scolastica e sociale degli studenti delle Scuole Superiori che versino in condizioni di handicap o di svantaggio, e prevenzione del disagio.

1.9 Durata complessiva dell'intervento/servizio

L’intervento, avviato il 16 settembre 2006,  durerà fino al 31 dicembre 2007.

1.10	Spesa totale prevista

### Costo totale: 			                                          €

Costo a carico della Provincia				€ 61.000,00

Costo a carico della ASL 	                                          €

Costo a carico dell’Ambito                                                     €

- di cui Risorse FNPS              		               	Euro    .....................

- di cui Risorse Fondo Regionale         		   	Euro       ...............

- di cui Risorse proprie dei Comuni              	     		Euro       ........................

### MACROVOCI DI SPESA

### costi generali	 e di personale		                             Euro ....................

I costi sono totalmente a carico della Provincia di Lecce.

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- assistenti sociali;

- avvocati;

- sociologi

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- numero di operatori socio sanitari pubblici e privati coinvolti nei Corsi di Formazione-Informazione;

- n. di studenti coinvolti nelle iniziative presso gli Istituti Scolastici;

- n. di colloqui con gli studenti;

- n. di richieste da parte dei docenti;

- n. di richieste dagli Ambiti;

- n. di colloqui nei Centri per l’Impiego;

- n. di inserimenti in collaborazione con i Centri per l’Impiego;

- n. di cittadini, o famiglie, coinvolti.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO: GALATINA

PROV:  Lecce            ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  Piano di comunicazione sociale

Area prioritaria di intervento: Azioni trasversali e di sistema

Num. progressivo Progetto:  L .7

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila ed è garantito in tutti i comuni dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Gestione diretta degli enti comunali associati; saranno coinvolti nel progetto gli operatori sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito, il Segretariato Sociale; le attività di coordinamento e monitoraggio sono affidate all’Ufficio di Piano.

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

Il Piano di comunicazione sociale, organizzato e realizzato dall’Ufficio di Piano è un programma finalizzato alla realizzazione di quell’interazione tra istituzioni, Terzo Settore e cittadini che dovrà essere in grado di condurre alla creazione di un network locale che si faccia promotore di uno stato sociale condiviso,capace di rispondere ai bisogni sociali e di declinare pienamente il sistema di diritti di cittadinanza sociale.

Costituisce un aspetto strategico della riqualificazione del Servizio sociale di base e professionale, nonché delle azioni proprie attese e richieste alle funzioni degli Sportelli della Cittadinanza.

Al progetto di comunicazione sociale è affidata la costruzione dell’immagine del servizio sociale, concreta e simbolica, al fine di veicolare in modo appropriato l’innovazione il Servizio Sociale Professionale di Ambito e il Segretariato Sociale e la PUA rappresentano.

A tal fine vanno condivisi e selezionati i contenuti da trasmettere attraverso messaggi semplici e corretti; vanno, inoltre, condivisi ed individuati gli strumenti più idonei da adottare per conferire unitarietà all’esperienza regionale, pur nel rispetto delle diverse realtà contestuali.

Distinguendo tra azione comunicativa rivolta ai cittadini in generale e quella rivolta alle istituzioni e ai diversi servizi sia pubblici che privati, le iniziative di tale piano possono essere:

a) interne, cioè tese al coinvolgimento e alla piena circolazione delle informazioni che l’amministrazione è chiamata ad attuare, anche attraverso l’uso delle moderne tecnologie, tra i diversi uffici e operatori che costituiscono l’organizzazione dell’Ente;

b) mirate agli operatori e ad un loro coinvolgimento sul piano del miglioramento qualitativo dei servizi, delle prestazioni erogate e del rapporto con il cittadino;

c) pubbliche ed esterne intese come strumenti indispensabili per attuare la sussidiarietà sociale ed istituzionale, nonché la risorsa essenziale e strategica cui attingere per attuare semplificazioni e quindi per perseguire efficacia, efficienza ed economicità.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

- Maggiore e dettagliata conoscenza  dei diritti, delle procedure e delle opportunità rese disponibili dalle normative locali, regionali e nazionali in materia di politiche sociali e dalla rete dei servizi;

- Ridurre le asimmetrie informative

- Azioni di promozione delle nuove modalità di erogazione dei servizi.

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Altro: Cittadini residenti nell’Ambito                                 62.675

1.8   Principali attività previste

- Elaborazione e progettazione di materiale divulgativo da inviare a tutti le famiglie del territorio; i pieghevoli andranno a promuovere le sedi dei servizi sociali, i servizi sociali a titolarità comunale, gli operatori ad essi dedicati, gli orari di apertura e chiusura, nonché una breve sintesi dei regolamenti che oggi guidano l’erogazione dei servizi stessi.

- Elaborazione di una banca dati che tracci la geografia del Piano di Zona, un indirizzario flessibile che richiederà continuo aggiornamento e che permetterà di avere una mappatura non solo dei servizi, ma di tutti i punti rete del Piano di zona stesso.

- In considerazione che il Piano di Zona intende promuovere nuove modalità di coinvolgimento della cittadinanza nella individuazione dei bisogni presenti nei territori di riferimento, il Piano di Comunicazione adottato, individuerà forme di partecipazione attiva, al fine di mettere a leva le risorse della cittadinanza attiva.

- Progettazione del sito del Piano di Zona.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale fino al 31/12/2007 e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro           20.000,00

- di cui Risorse FNPS 				Euro           20.000,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro ___________,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro          20.000,00

- altri costi generali			Euro ___________,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

- Personale tecnico, amministrativo e contabile dell’Ufficio di Piano

- Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito

- Personale Tecnico del Segretariato Sociale Professionale di Ambito

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Personale impegnato

- N. gg/ uomo lavorate

- N. accessi dell’utenza

- Numero iniziative

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: 		III annualità

AMBITO: GALATINA

PROV:  Lecce             ASL LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:  U.V.M – Unita’ di Valutazione Multidimensionale

Area prioritaria di intervento: Azioni trasversali e di sistema

Num. progressivo Progetto:  L. 8

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

Il servizio si configura quale servizio di Ambito, è titolare il comune capofila ed è garantito in tutti i comuni dell’Ambito.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia  da parte dei Comuni dell’Ambito e della ASL

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

Singoli Comuni e AUSL

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

La valutazione multidimensionale, ovvero l’analisi dettagliata dei problemi e dei bisogni che presenta il caso, rappresenta l’adempimento prioritario ed ineludibile ai fini della definizione del progetto sociosanitario personalizzato di ogni utente e della sua presa in carico integrata. Essa deve essere effettuata da un team multiprofessionale, con competenze multidisciplinari.

L’obiettivo principale dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) è quello di leggere le esigenze dei soggetti con bisogni sanitari e sociali complessi e rilevarne l’ammissibilità ad un certo percorso di cura.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi)

QUANTITATIVI:

- N richieste

- N interventi

- N prese in carico

- N. progetti personalizzati

QUALITATIVI.

- Favorire l’idonea permanenza della persona in stato di bisogno presso il proprio domicilio ed evitare l’istituzionalizzazione e la riduzione dei tempi di ricovero ospedaliero

- Perseguire il rientro nell’ambiente familiare della persona in uscita da strutture residenziali

- Promuovere azioni integrate socio-sanitarie per utilizzare al meglio le risorse territoriali

- Ottimizzare la spesa socio-sanitaria

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

stima utenti/casi seguiti per anno

Altro:   Trattandosi di un servizio di nuova istituzione non è possibile stimare il numero dei casi seguiti annualmente. Tuttavia, al fine della quantificazione, si è provveduto a formulare una stima del tempo impiegato per ogni caso, il cui costo unitario, pari a €131,93, verrà moltiplicato per il numero dei casi trattati, che si stimano in n. di 300.

1.8   Principali attività previste

L’ UVM costituisce l’anello operativo strategico per l’accesso al sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare, semi-residenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata.

L’UVM svolge le seguenti funzioni:

- Effettua la valutazione multidimensionale dell’autosufficienza dell’utente, dei suoi bisogni assistenziali e di quelli del suo nucleo familiare.

- Verifica le condizioni di ammissibilità ad un percorso di cura e assistenza.

- Elabora il progetto socio-sanitario personalizzato che deve essere condiviso e sottoscritto dal paziente e dal suo nucleo familiare.

- Verifica e aggiorna l’andamento del progetto elaborato.

- Procede alla dimissione concordata.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale fino al 31/12/2007 e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le Politiche Sociali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro 	      39.579,00

- di cui Risorse FNPS 				Euro ___________,00

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro ___________,00

- di cui Risorse AUSL 				Euro          39.579,00

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro  	      39.579,00

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ___________,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

L’Unità di valutazione multidimensionale è un organismo a carattere multidisciplinare composta da:

- un assistente sociale del servizio sociale Professionale del Comune di residenza dell’assistito

- un Medico funzionario 1h per caso

- un Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta per attivazione della Valutazione

- un Medico Specialista (geriatra, medico esperto in riabilitazione, psichiatra, ecc) 1h per caso

- un infermiere coordinatore 1h per caso

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Soddisfacimento dei bisogni reali degli utenti

- Tipologia di servizi offerti

- N. utenti ammessi al servizio

- N. di specialisti impiegati per la valutazione del singolo caso.

- N. gg/ uomo lavorate

PREMESSA

È l’Ufficio comune individuato nell’ambito della Convenzione per la gestione associata dei servizi, sottoscritta in data 19 gennaio 2006 quale organo strumentale, gestorio, tecnico-amministrativo-contabile dei Comuni associati per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare, definito dal Piano di Zona. Compongono l’Ufficio di Piano di Ambito sia personale amministrativo dei Comuni dell’Ambito, sia referenti della AUSL e  della Provincia di Lecce.

Scheda per la progettazione di dettaglio degli Interventi e dei Servizi

PIANO DI ZONA – I triennio

Annualità: II e III annualità

AMBITO:       Galatina

PROV:    Lecce          ASL:       LECCE

1.1	Informazioni generali

# Denominazione intervento/servizio:   Ufficio di Piano

Area prioritaria di intervento:  Funzionamento Ufficio di Piano

Num. progressivo Progetto:   M. 1

1.2	Soggetto titolare ed enti coinvolti – Localizzazione del servizio

È l’Ufficio comune individuato nell’ambito della Convenzione per la gestione associata dei servizi, sottoscritta in data 19 gennaio 2006 quale organo strumentale, gestorio, tecnico-amministrativo-contabile dei Comuni associati per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare, definito dal Piano di Zona. Compongono l’Ufficio di Piano di Ambito sia personale amministrativo dei Comuni dell’Ambito, sia referenti della AUSL e  della Provincia di Lecce.

Localizzazione del Servizio: Galatina, via Montegrappa  n° 8.

1.3	Modalità di gestione dell’intervento/servizio

Gestione in economia : Ambito

1.4	Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento

1.5	Obiettivi dell’intervento/servizio

L’Ufficio di Piano, quale ufficio comune dell’Associazione dei Comuni dell’Ambito, ed organo tecnico-strumentale della medesima, cura l’attuazione del Piano Sociale di Zona.

1.6      Risultati attesi (qualitativi e quantitativi*)

Attivazione dei servizi previsti dal Piano di Zona.

Implementazione di strumenti per il sistema di qualità sociale dell’Ambito

Maggiore integrazione tra servizi

1.7	 Tipologia di utenza per l’intervento/servizio e stima del bacino di utenza

Altro: cittadini residenti nell’Ambito                                                    62.675

1.8   Principali attività previste

- Predisposizione di atti per l’organizzazione e l’affidamento dei servizi, e la conseguente gestione delle procedure individuate;

- Predisposizione di Protocolli d’Intesa e gli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;

- Predisposizione, con l’ausilio del Servizio Sociale Professionale di Ambito, gli atti di programmazione per l’attuazione del Piano di Zona;

- direzione, sotto il profilo amministrativo, il Servizio Sociale Professionale di Ambito e il Segretariato Sociale Professionale di Ambito, articolato in n. 6 front-office municipali;

- organizzazione, attraverso la rete del Segretariato Sociale di Ambito ed il Servizio Sociale Professionale di Ambito, della raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori dei servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione;

- predisposizione di tutti gli atti necessari all’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione da parte del Comune Capofila, custode e affidatario del fondo complessivo dell’Ambito;

- elaborazione, con l’apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, di proposte, indicazioni e suggerimenti, da rivolgersi al Coordinamento Istituzionale, in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, di gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona.

- Relazioni periodiche, con cadenza almeno semestrale, al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona, con l’indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell’utenza.

- Cura dell’esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale;

- attività di controllo e vigilanza sui servizi.

L’Ufficio di Piano, inoltre, è responsabile delle seguenti attività:

- promozione, con l’ausilio del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona;

- coinvolgimento, con l’ausilio del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in tutte le fasi di lavoro dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali;

- coordinamento, con l’ausilio del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei programmi e delle azioni degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito, in relazione alle finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona;

- predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione;

- predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell’Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l’acquisto di beni strumentali e di beni di consumo etc);

- aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, salvo l’apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;

- svolgimento, con il supporto del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc.

1.9   Durata complessiva dell’intervento/servizio

Durata annuale fino al 31/12/2007 e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona per le politiche sociali.

L’Ufficio funziona per 2  giorni la settimana, per 12 ore settimanali.

1.10	Spesa totale prevista

Costo totale(*): 				Euro          32.686,31

- di cui Risorse FNPS 				Euro          22.779,39

- di cui Risorse Fondo Regionale		Euro ___________,00

- di cui Risorse proprie dei Comuni		Euro            4.555,88

- di cui Risorse AUSL                                  Euro            5.351,04

- di cui altre Risorse				Euro ___________,00

MACROVOCI DI SPESA

- risorse umane				Euro           32.686,31

- attrezzature				Euro ___________,00

- spese di gestione				Euro ___________,00

- utenze e consumi				Euro ___________,00

- comunicazione				Euro ___________,00

- altri costi generali			Euro ___________,00

1.11  Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento/servizio

Personale tecnico, amministrativo e contabile distaccato dai Comuni dell’Ambito, dalla Provincia e dall’Asl.

1.12	Indicatori previsti per la valutazione del Progetto

- Personale impegnato

- Numero gg/uomo lavorate

- Numero servizi attivati a livello di Ambito

LA SCHEDA “A”

LA SCHEDA “B”

Nelle pagine che seguono sono riportate:

- La scheda A, relativa al quadro finanziario complessivo del Piano Sociale di Zona;

- La  scheda B, relativa al quadro finanziario del Pino Sociale di Zona per aree prioritarie e dettaglio di progetti

| Scheda A * il totale complessivo della scheda A comprende le ulteriori risorse AUSL, PROVINCIA e i Fondi relativi alla 2^ annualità del sostegno alla natalità. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGIONE PUGLIA - GIUNTA REGIONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Area prioritaria | Area di intervento | RISORSE FNPS (2001-2003) | RISORSE PREMIALI | TOTALE FNPS | RISORSE PROPRIE DEI COMUNI (20% del totale) | RISORSE REGIONALI 2005 | RISORSE PROVINCIA | RISORSE ASL | ALTRE RISORSE |  | TOTALE RISORSE col.(10)= (3)+(4)+(5)+(6)+ (7)+(8)+(9). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pubbliche | Private |  |
| 1 | Responsabilità Familiari | € 91.117,54 |  | € 91.117,54 | € 18.223,51 |  |  | € 13.950,36 | € 202.430,16 |  | € 325.721,57 |
| 2 | Politiche per i Minori | € 250.573,24 |  | € 250.573,24 | € 50.114,65 | € 16.666,66 | € 49.000,00 | € 31.061,76 |  |  | € 397.416,31 |
| 3 | Persone Anziane | € 227.793,85 |  | € 227.793,85 | € 45.558,77 | € 80.750,69 |  | € 88.873,32 |  |  | € 442.976,63 |
| 4 | Persone con disabilità | € 170.845,39 |  | € 170.845,39 | € 34.169,08 | € 42.507,47 |  | € 59.018,93 | € 69.796,82 |  | € 376.337,69 |
| 5 | Dipendenze | € 56.948,46 |  | € 56.948,46 | € 11.389,69 |  |  | € 4.745,76 |  |  | € 73.083,91 |
| 6 | Salute Mentale | € 56.948,46 |  | € 56.948,46 | € 11.389,69 | € 42.507,47 |  | € 2.672,16 |  |  | € 113.517,78 |
| 7 | Contrasto alla povertà | € 56.948,46 |  | € 56.948,46 | € 11.389,69 | € 63.653,59 |  |  |  |  | € 131.991,74 |
| 8 | Azioni trasversali e di sistema | € 113.896,93 | € 207.937,97 | € 321.834,90 | € 64.366,98 | € 42.292,25 | € 61.000,00 | € 42.254,52 |  |  | € 531.748,65 |
| 9 | Politiche sociali giovanili | € 56.948,46 |  | € 56.948,46 | € 11.389,69 |  |  |  |  |  | € 68.338,15 |
| 10 | Interventi per l'immigrazione | € 34.169,08 |  | € 34.169,08 | € 6.833,82 |  |  |  |  |  | € 41.002,90 |
| 11 | Funzionamento dell'Ufficio di Piano | € 22.779,39 |  | € 22.779,39 | € 4.555,88 |  |  | € 5.351,04 |  |  | € 32.686,31 |
| TOTALE RISORSE DEL PDZ |  | € 1.138.969,26 | € 207.937,97 | € 1.346.907,26 | € 269.381,45 | € 288.378,13 | € 110.000,00 | € 247.927,85 | € 272.226,98 | € 0,00 | € 2.534.821,64 |

SCHEDE    DI    SERVIZI  COMUNALI

CHE   SI   INTEGRANO

CON  LE  AZIONI  PREVISTE DAL  PIANO  DI  ZONA

| AMBITO ZONA DI GALATINA - COMUNE DI GALATINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREE | INTERVENTI |  |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 | TOTALE |  |  | MEDIA TRIENNIO |
| POLITICHE PER I MINORI | Assistenza agli illegittimi |  |  | € 44.500,00 |  | € 50.000,00 |  | € 60.000,00 | € 154.500,00 |  |  | € 51.500,00 |
|  | Rette ricovero minori |  |  | € 50.000,00 |  | € 88.000,00 |  | € 100.000,00 | € 238.000,00 |  |  | € 79.333,33 |
|  | Gestione asilo nido |  |  | € 544.185,92 |  | € 568.470,03 |  | € 566.451,00 | € 1.679.106,95 |  |  | € 559.702,32 |
|  | Soggiorni estivi |  |  | € 6.278,00 |  | € 6.500,00 |  | € 6.000,00 | € 18.778,00 |  |  | € 6.259,33 |
|  | Politiche giovanili |  |  | € 30.384,20 |  | € 27.869,20 |  | € 19.500,00 | € 77.753,40 |  |  | € 25.917,80 |
|  | TOTALE AREA |  |  | € 675.348,12 |  | € 740.839,23 |  | € 751.951,00 | € 2.168.138,35 |  |  | € 722.712,78 |
| PERSONE ANZIANE | Soggiorni climatici |  |  | € 36.983,80 |  | € 13.032,00 |  | € 15.000,00 | € 65.015,80 |  |  | € 21.671,93 |
|  | Assistenza domiciliare |  |  | € 15.000,00 |  | € 23.000,00 |  | € 25.000,00 | € 63.000,00 |  |  | € 21.000,00 |
|  | Pasti a domicilio |  |  | € 22.000,00 |  | € 20.000,00 |  | € 17.000,00 | € 59.000,00 |  |  | € 19.666,67 |
|  | Assistenza abitativa |  |  | € 2.500,00 |  | € 2.080,00 |  | € 2.500,00 | € 7.080,00 |  |  | € 2.360,00 |
|  | Progetto miglioramento vita persone anziane |  |  | € 33.334,00 |  | € 0,00 |  | € 0,00 | € 33.334,00 |  |  | € 11.111,33 |
|  | Integrazione rette di ricovero |  |  | € 28.000,00 |  | € 22.999,01 |  | € 37.500,00 | € 88.499,01 |  |  | € 29.499,67 |
|  | Interventi di utilità sociale (nonni vigili) |  |  | € 1.000,00 |  | € 1.000,00 |  | € 1.000,00 | € 3.000,00 |  |  | € 1.000,00 |
|  | TOTALE AREA |  |  | € 138.817,80 |  | € 82.111,01 |  | € 98.000,00 | € 318.928,81 |  |  | € 106.309,60 |
| PERSONE CON DISABILITA' | Contributi assistenziali |  |  | € 1.317,00 |  | € 1.317,00 |  | € 1.371,00 | € 4.005,00 |  |  | € 1.335,00 |
|  | Servizi socio-assistenziali portatori di handicap |  |  | € 756,00 |  | € 0,00 |  | € 15.000,00 | € 15.756,00 |  |  | € 5.252,00 |
|  | Integrazione sociale studenti diversamente abili |  |  | € 0,00 |  | € 1.000,00 |  | € 1.000,00 | € 2.000,00 |  |  | € 666,67 |
|  | TOTALE AREA |  |  | € 2.073,00 |  | € 2.317,00 |  | € 17.371,00 | € 21.761,00 |  |  | € 7.253,67 |
| CONTRASTO ALLA POVERTA' | Inesigibilità Tariffa R.S.U. |  |  | € 0,00 |  | € 5.000,00 |  | € 6.500,00 | € 11.500,00 |  |  | € 3.833,33 |
|  | Assistenza sanitaria agli indigenti |  |  | € 9.604,65 |  | € 9.713,60 |  | € 10.000,00 | € 29.318,25 |  |  | € 9.772,75 |
|  | Sussidi assistenziali |  |  | € 39.950,00 |  | € 40.367,20 |  | € 25.775,00 | € 106.092,20 |  |  | € 35.364,07 |
|  | TOTALE AREA |  |  | € 49.554,65 |  | € 55.080,80 |  | € 42.275,00 | € 146.910,45 |  |  | € 48.970,15 |
| AZIONI DI SISTEMA | Spese personale Ufficio Servizi Sociali |  |  | € 231.019,29 |  | € 247.913,94 |  | € 258.184,00 | € 737.117,23 |  |  | € 245.705,74 |
|  | TOTALE AREA |  |  | € 231.019,29 |  | € 247.913,94 |  | € 258.184,00 | € 737.117,23 |  |  | € 245.705,74 |
| AMBITO ZONA DI GALATINA - COMUNE DI ARADEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREE |  | INTERVENTI | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |  | TOTALE | MEDIA TRIENNIO |  |
| POLITICHE PER I MINORI |  | Assistenza agli illegittimi | € 15.877,58 |  | € 20.058,86 |  | € 18.104,00 |  |  | € 54.040,44 | € 18.013,48 |  |
|  |  | Rette ricovero minori | € 28.775,90 |  | € 41.275,70 |  | € 54.600,00 |  |  | € 124.651,60 | € 41.550,53 |  |
|  |  | Gestione asilo nido | € 127.007,39 |  | € 126.186,58 |  | € 128.500,00 |  |  | € 381.693,97 | € 127.231,32 |  |
|  |  | Soggiorni estivi | € 4.406,00 |  | € 0,00 |  | € 0,00 |  |  | € 4.406,00 | € 1.468,67 |  |
|  |  | TOTALE AREA | € 176.066,87 |  | € 187.521,14 |  | € 201.204,00 |  |  | € 564.792,01 | € 188.264,00 |  |
| PERSONE ANZIANE |  | Soggiorni climatici | € 22.865,00 |  | € 2.612,00 |  | € 2.650,00 |  |  | € 28.127,00 | € 9.375,67 |  |
|  |  | Assistenza domiciliare | € 26.838,60 |  | € 24.930,80 |  | € 9.000,00 |  |  | € 60.769,40 | € 20.256,47 |  |
|  |  | Integrazione rette di ricovero | € 3.998,76 |  | € 4.598,76 |  | € 4.600,00 |  |  | € 13.197,52 | € 4.399,17 |  |
|  |  | Sussidi assistenziali | € 5.000,00 |  | € 0,00 |  | € 0,00 |  |  | € 5.000,00 | € 1.666,67 |  |
|  |  | TOTALE AREA | € 58.702,36 |  | € 32.141,56 |  | € 16.250,00 |  |  | € 107.093,92 | € 35.697,97 |  |
| PERSONE CON DISABILITA' |  | Gestione pratiche invalidi civili | € 36.463,00 |  | € 32.600,00 |  | € 32.600,00 |  |  | € 101.663,00 | € 33.887,67 |  |
|  |  | TOTALE AREA | € 36.463,00 |  | € 32.600,00 |  | € 32.600,00 |  |  | € 101.663,00 | € 33.887,67 |  |
| CONTRASTO ALLA POVERTA' |  | Esonero parziale o totale retta asilo nido e mensa scolastica | € 5.317,72 |  | € 4.889,96 |  | € 5.000,00 |  |  | € 15.207,68 | € 5.069,23 |  |
|  |  | Sussidi assistenziali | € 16.471,53 |  | € 23.276,50 |  | € 23.500,00 |  |  | € 63.248,03 | € 21.082,68 |  |
|  |  | TOTALE AREA | € 21.789,25 |  | € 28.166,46 |  | € 28.500,00 |  |  | € 78.455,71 | € 26.151,90 |  |
| AZIONI DI SISTEMA |  | Spese personale Ufficio Servizi Sociali | € 93.889,91 |  | € 114.398,00 |  | € 114.500,00 |  |  | € 322.787,91 | € 107.595,97 |  |
|  |  | TOTALE AREA | € 93.889,91 |  | € 114.398,00 |  | € 114.500,00 |  |  | € 322.787,91 | € 107.595,97 |  |

| AMBITO ZONA DI GALATINA - COMUNE DI CUTROFIANO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREE | INTERVENTI | 2005 | 2006 | 2007 | TOTALE | MEDIA TRIENNIO |
| POLITICHE PER I MINORI | Assistenza agli illegittimi | € 15.234,00 | € 15.841,00 | € 14.000,00 | € 45.075,00 | € 15.025,00 |
|  | Interventi minori a rischio | € 0,00 | € 0,00 | € 8.100,00 | € 8.100,00 | € 2.700,00 |
|  | Famiglie affidatarie | € 2.950,00 | € 6.000,00 | € 2.000,00 | € 10.950,00 | € 3.650,00 |
|  | Rette ricovero minori | € 204.697,00 | € 135.425,00 | € 77.000,00 | € 417.122,00 | € 139.040,67 |
|  | Interventi educativi | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 166,67 |
|  | Soggiorni estivi | € 2.875,00 | € 2.875,00 | € 6.000,00 | € 11.750,00 | € 3.916,67 |
|  | TOTALE AREA | € 226.256,00 | € 160.141,00 | € 107.100,00 | € 493.497,00 | € 164.499,00 |
| PERSONE ANZIANE | Soggiorni climatici | € 23.226,00 | € 21.840,00 | € 24.000,00 | € 69.066,00 | € 23.022,00 |
|  | Assistenza domiciliare | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|  | Integrazione rette di ricovero | € 28.303,00 | € 19.900,00 | € 4.500,00 | € 52.703,00 | € 17.567,67 |
|  | Telesoccorso | € 3.000,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | € 6.000,00 | € 2.000,00 |
|  | TOTALE AREA | € 54.529,00 | € 41.740,00 | € 31.500,00 | € 127.769,00 | € 42.589,67 |
| PERSONE CON DISABILITA' | Contributi trasporto disabili | € 8.600,00 | € 15.600,00 | € 5.000,00 | € 29.200,00 | € 9.733,33 |
|  | TOTALE AREA | € 8.600,00 | € 15.600,00 | € 5.000,00 | € 29.200,00 | € 9.733,33 |
| DIPENDENZE | Acquisto beni | € 982,00 | € 1.965,00 | € 2.000,00 | € 4.947,00 | € 1.649,00 |
|  | TOTALE AREA | € 982,00 | € 1.965,00 | € 2.000,00 | € 4.947,00 | € 1.649,00 |
| CONTRASTO ALLA POVERTA' | Sussidi assistenziali | € 27.697,00 | € 29.595,00 | € 30.000,00 | € 87.292,00 | € 29.097,33 |
|  | TOTALE AREA | € 27.697,00 | € 29.595,00 | € 30.000,00 | € 87.292,00 | € 29.097,33 |
| AZIONI DI SISTEMA | Spese personale Ufficio Servizi Sociali | € 38.278,00 | € 28.868,00 | € 41.148,00 | € 108.294,00 | € 36.098,00 |
|  | TOTALE AREA | € 38.278,00 | € 28.868,00 | € 41.148,00 | € 108.294,00 | € 36.098,00 |

| AMBITO ZONA DI GALATINA - COMUNE DI NEVIANO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREE | INTERVENTI | 2005 | 2006 | 2007 | TOTALE | MEDIA TRIENNIO |
| POLITICHE PER I MINORI | Assistenza agli illegittimi | € 8.087,20 | € 6.789,00 | € 2.300,00 | € 17.176,20 | € 5.725,40 |
|  | Rette ricovero minori | € 57.893,59 | € 90.695,30 | € 63.000,00 | € 211.588,89 | € 70.529,63 |
|  | Affido minori | € 2.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | € 833,33 |
|  | Soggiorni estivi | € 770,00 | € 2.775,60 | € 2.000,00 | € 5.545,60 | € 1.848,53 |
|  | TOTALE AREA | € 69.250,79 | € 100.259,90 | € 67.300,00 | € 236.810,69 | € 78.936,90 |
| PERSONE ANZIANE | Assistenza persone anziane | € 5.620,00 | € 14.928,00 | € 10.000,00 | € 30.548,00 | € 10.182,67 |
|  | TOTALE AREA | € 5.620,00 | € 14.928,00 | € 10.000,00 | € 30.548,00 | € 10.182,67 |
| PERSONE CON DISABILITA' | Gestione pratiche invalidi civili | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|  | TOTALE AREA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| CONTRASTO ALLA POVERTA' | Rette ricovero strutture protette | € 1.778,40 | € 10.670,39 | € 6.500,00 | € 18.948,79 | € 6.316,26 |
|  | Sussidi assistenziali | € 5.356,00 | € 2.310,00 | € 10.000,00 | € 17.666,00 | € 5.888,67 |
|  | TOTALE AREA | € 7.134,40 | € 12.980,39 | € 16.500,00 | € 36.614,79 | € 12.204,93 |
| AZIONI DI SISTEMA | Spese personale Ufficio Servizi Sociali | € 40.650,31 | € 40.592,05 | € 43.330,54 | € 124.572,90 | € 41.524,30 |
|  | TOTALE AREA | € 40.650,31 | € 40.592,05 | € 43.330,54 | € 124.572,90 | € 41.524,30 |

| AMBITO ZONA DI GALATINA - COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREE | INTERVENTI | 2005 | 2006 | 2007 | TOTALE | MEDIA TRIENNIO |
| POLITICHE PER I MINORI | Assistenza agli illegittimi | € 6.789,00 | € 6.789,00 | € 6.789,00 | € 20.367,00 | € 6.789,00 |
|  | Rette ricovero minori | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|  | Interventi educativi | € 20.183,00 | € 12.296,00 | € 13.331,00 | € 45.810,00 |  |
|  | Soggiorni estivi | € 1.000,00 | € 880,00 | € 880,00 | € 2.760,00 | € 920,00 |
|  | TOTALE AREA | € 27.972,00 | € 19.965,00 | € 21.000,00 | € 68.937,00 | € 22.979,00 |
| PERSONE ANZIANE | Interventi vari | € 329,00 | € 199,00 | € 199,00 | € 727,00 | € 242,33 |
|  | Assistenza domiciliare | € 10.330,00 | € 9.290,00 | € 9.290,00 | € 28.910,00 | € 9.636,67 |
|  | Soggiorni climatici | € 3.900,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.900,00 | € 1.300,00 |
|  | Rette ricovero | € 5.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.300,00 | € 1.766,67 |
|  | Telesoccorso | € 1.814,00 | € 1.814,00 | € 1.814,00 | € 5.442,00 | € 1.814,00 |
|  | TOTALE AREA | € 21.673,00 | € 11.303,00 | € 11.303,00 | € 44.279,00 | € 14.759,67 |
| PERSONE CON DISABILITA' | Gestione pratiche invalidi civili | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|  | TOTALE AREA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| CONTRASTO ALLA POVERTA' | Quota comunale affitti | € 0,00 | € 1.102,00 | € 1.102,00 | € 2.204,00 | € 734,67 |
|  | Sussidi assistenziali | € 4.450,00 | € 6.341,00 | € 4.898,00 | € 15.689,00 | € 5.229,67 |
|  | TOTALE AREA | € 4.450,00 | € 7.443,00 | € 6.000,00 | € 17.893,00 | € 5.964,33 |
| AZIONI DI SISTEMA | Spese personale Ufficio Servizi Sociali | € 48.110,74 | € 46.723,00 | € 47.000,00 | € 141.833,74 | € 47.277,91 |
|  | TOTALE AREA | € 48.110,74 | € 46.723,00 | € 47.000,00 | € 141.833,74 | € 47.277,91 |

| AMBITO ZONA DI GALATINA - COMUNE DI SOLETO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREE |  | 2005 | 2006 | 2007 | TOTALE | MEDIA TRIENNIO |
| POLITICHE PER I MINORI | Assistenza agli illegittimi | € 0,00 | € 0,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | € 1.500,00 |
|  | Rette ricovero minori | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|  | Soggiorni estivi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|  | TOTALE AREA | € 0,00 | € 0,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | € 1.500,00 |
| PERSONE ANZIANE | Soggiorni climatici | € 14.500,00 | € 26.669,00 | € 25.000,00 | € 66.169,00 | € 22.056,33 |
|  | Telesoccorso | € 3.600,00 | € 7.200,00 | € 7.200,00 | € 18.000,00 | € 6.000,00 |
|  | Ginnastica dolce | € 0,00 | € 2.240,00 | € 7.450,00 | € 9.690,00 | € 3.230,00 |
|  | Acquisto doni per anziani | € 0,00 | € 1.300,00 | € 1.700,00 | € 3.000,00 | € 1.000,00 |
|  | TOTALE AREA | € 18.100,00 | € 37.409,00 | € 41.350,00 | € 96.859,00 | € 32.286,33 |
| PERSONE CON DISABILITA' | Trasporto disabili | € 15.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.500,00 | € 5.166,67 |
|  | TOTALE AREA | € 15.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.500,00 | € 5.166,67 |
| CONTRASTO ALLA POVERTA' | Sussidi assistenziali | € 18.000,00 | € 17.999,93 | € 18.000,00 | € 53.999,93 | € 17.999,98 |
|  | TOTALE AREA | € 18.000,00 | € 17.999,93 | € 18.000,00 | € 53.999,93 | € 17.999,98 |
| AZIONI DI SISTEMA | Spese personale Ufficio Servizi Sociali | € 41.457,65 | € 25.970,59 | € 24.961,93 | € 92.390,17 | € 30.796,72 |
|  | TOTALE AREA | € 41.457,65 | € 25.970,59 | € 24.961,93 | € 92.390,17 | € 30.796,72 |

IL FABBISOGNO FORMATIVO

IL FABBISOGNO FORMATIVO

  - La nuova concezione dell‘apporto formativo

Finora la formazione del dipendente pubblico è stata affidata alla libera iniziativa del singolo o del dirigente che segnalava all‘amministrazione le  eventuali  opportunità  formative.

Tale  logica  appare insufficiente a soddisfare la richiesta di qualificazione e aggiornamento  provenienti  tanto  dagli  operatori  quanto  dal  mondo  dei servizi sociali in costante mutamento.

Già la legge quadro per la realizzazione del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  n.328  del  2000,  aveva proposto un cambiamento dell‘ottica corrente, delegando agli enti locali il compito di promuovere iniziative di formazione e affidando alle Regioni le funzioni di — predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l‘aggiornamento del personale addetto alle attività sociali“ (art. 8 comma 3 let.m) e affidando alle   Province   e   ai   Comuni la  promozione  di  momenti  di  formazione  professionale  di base e di aggiornamento (art. 7 comma 1 let.c).

Analoghi  principi  vengono  ripresi  dalla  legge  regionale  n.  19  del  2006. Quest‘ultima, all’art. 10 comma 2 lett. K,  stabilisce che sia il Piano di Zona a definire: le iniziative di formazione e di   aggiornamento   degli   operatori.

Il  Piano  Regionale  delle  Politiche  Sociali, in linea con quanto espresso dalla normativa, invita   a   puntare   a   strategie   di   formazione permanente.

Inoltre   assume   una   strategia   di formazione e aggiornamento capace  di sostenere l‘attuazione della rete dei servizi  sociali  e  sociosanitari  sui  tre  piani  di  riferimento  per  lo  sviluppo delle risorse professionali:

l‘assistenza di base

l‘area tecnico-professionale

l ‘area gestionale.

Questa strategia deve fondarsi su azioni formative che, rispettando le competenze specifiche di ciascuna figura professionale, siano orientate alla costruzione del sistema integrato e all’appropriazione di un’area di saperi e competenze relativa:

- all’integrazione professionale tra professioni sociali e sanitarie, fra interventi sociali ed “educativi”, di orientamento al lavoro, al benessere, all’ambiente, puntando sull’apertura comunicativa e  la capacità di ascolto;

- allo sviluppo della cittadinanza attiva e, quindi, alla valorizzazione dei legami di solidarietà e alla crescita di esperienze di auto e mutuo aiuto;

- al lavoro di rete con l’interazione fra istituzioni, Terzo Settore e associazionismo.

La Regione, inoltre, predispone e finanzia i piani per la formazione, la riqualificazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività sociali.

E’ compito della Provincia collaborare nella promozione dei piani di formazione per il personale degli Enti locali impegnati nella costruzione della rete dei servizi socioassistenziali, ed attuare le attività previste nei piani formativi, di concerto con i Comuni.

  - Le Azioni Formative messe in atto dall’Ambito-Zona di Galatina

L’Ambito-Zona di Galatina, già dalla fine dell’anno 2000, ha preparato l’attuazione delle nuove politiche sociali, attraverso la partecipazione degli Assistenti Sociali dei Comuni dell’Ambito, oggi facenti parte del Servizio Sociale Professionale di Ambito, e del Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali di Galatina, oggi Responsabile dell’Ufficio di Piano, ai seguenti seminari e attività didattiche con laboratori formativi e diversi momenti di apporto teorico, di presentazione e discussione delle scelte operate dalla Regione Puglia e dagli ambiti territoriali locali, di dibattito e approfondimento della tematica attraverso laboratori applicativi, e lavori individuali o in piccoli gruppi, sia in presenza che con l’attivazione di strumenti on line, anche utilizzando piattaforme informatiche per  la formazione a distanza:

26 gennaio 2000: convegno di studio sul tema “La convenzione sui diritti dell’infanzia : lettura giuridica, socio-politica, pedagogica” promosso dalla Provincia di Lecce , dal Provveditorato agli Studi e dal Comitato Provinciale UNICEF.

05 maggio 2000: Seminario di Studi “ Legislazione vigente e prospettive in materia di infanzia ed adolescenza “ organizzato dalla Provincia di Lecce e tenutosi presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Celestini

3 ottobre 2000: Seminario di studi sul tema “Famiglia e Società del benessere VI rapporto CISF sulla famiglia in Italia” promosso dalla Provincia di Lecce  d’intesa con il Centro Internazionale di Studi sulla Famiglia. e tenutosi presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Celestini

3 novembre 2000: convegno sul tema “ La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali . Nuove competenze e ruolo degli Enti Locali.” Promosso dalla Provincia di Lecce d’intesa con il Ministro per la Solidarietà sociale e tenutosi presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Celestini

5 dicembre 2000: Convegno “ Dalle Lacrime al sorriso . Per un Centro Antiabuso nel Salento  promosso dalla Provincia di Lecce e dalla Comunità Emmanuel

14-15-16 dicembre 2000: convegno  “Habitat 2000. Percorsi evolutivi nelle dinamiche progettuali, tra impatto salutistico e strategie di sostenibilità ambientale “ promosso con il patrocinio del Ministero della Sanità, della Provincia di Lecce e dell’Associazione di Areobiologia e tenutosi a Lecce presso l’Hotel President.

Piano di formazione 1999/2000 legge 285/97 L.R.10/99 “ Con gli occhi dei Bambini” promosso dalla Provincia di Lecce e approvato con atto del dirigente del Settore Servizi Sociali della Regione Puglia N°0401 del 09/12/99  comprendente i seguenti seminari:

“Il territorio: bisogni e risorse.” tenuto dal prof. Fabio Folgheraiter il 18.01.2000

“La rilevazione del dato e gli indicatori” tenuto dal prof. Fabio Folgheraiter il 19.01.2000

“La definizione di strategie “ tenuto dal prof. Fabio Folgheraiter il 20.01.2000

“Conoscenza del territorio, fonti di finanziamento interne ed esterne.” tenuto dal prof. Francesco Belletti il 17.02.2000

“Definizione degli obiettivi e dei soggetti “ tenuto dal prof. Francesco Belletti il 18.02.2000

“Struttura e metodologia dell’interventi progettuale” tenuto dalla prof.ssa Lia Sanicola il 24.02.2000

“Struttura e metodologia dell’interventi progettuale” tenuto dalla prof.ssa Lia Sanicola il 25.02.2000

“Qualità sociale e valutazione degli interventi” tenuto dal prof. Giovanni Bertin il 17.04.2000

“Qualità sociale e valutazione degli interventi” tenuto dal prof. Giovanni Bertin il 18.04.2000

“Qualità sociale e valutazione degli interventi e organizzazione dei servizi” tenuto dalla prof.ssa. Paola Piva il 22.03.2000

“I diritti dell’infanzia nella convenzione internazionale di New York alla luce della L. 285/97” tenuto dal Prof. Roberto Benes il 03 e 04. aprile 2000

“Bambini stranieri accoglienza delle diversità e interazione multietnica” tenuto dal Prof. Luciano Mazzetti il 28.04.2000

“Le città amiche dell’infanzia” tenuto dal prof. Francesco Tonucci il 09.05.2000

“Lo spazio urbano a misura di bambini “ tenuto dall’arch. Raymond Lorenzo il 18.05.2000

“Lo spazio urbano a misura di bambini “ tenuto dall’arch. Ippolito Lamedica il 18.05.2000

“ La dimensione del tempo libero nella crescita dei bambini tenuto dal prof. Franco Frabboni il 30.05.2000

L’attività ludica come Servizio Sociale tenuta dal prof. Franco Frabboni il 31.05.2000

“L’esperienza del Ludobus” tenuto il 16.06.2000

La socializzazione nella prima infanzia tenuto dalla prof. Susanna Mantovani il 28.06.2000

I nuovi servizi per l’infanzia e la famiglia dalla sperimentazione alla L.285/97 tenuto dalla prof. Susanna Mantovani il 29.06.2000

“Funzione educativa dei genitori nello sviluppo del bambino” tenuto dal prof. Luciano Mazzetti il 29.09.2000

“Infanzia e adolescenza :funzione educativa della comunità locale e delle istituzioni “ tenuto dal prof. Luciano Corradini il 09.10.2000

Il sostegno alla genitorialità nelle famiglie divise tenuto dalla prof. Marisa Malagoli-Togliatti il 30.10.2000

“Il sostegno alla genitorialità e la mediazione famigliare” tenuto dalla prof. Marisa Malagoli-Togliatti il 31.10.2000

“Violenza nelle famiglie ed abusi: l’intervento dei servizi, tenuto dal dott. Stefano Cirillo il 10.11.2000

“Bambini abusati e maltrattati :il ruolo dei servizi “tenuto dal dott. Dante Grezzi il 30.11.2000

“Bambini handicappati , Servizi e Comunità Locale “ tenuto dal prof. Francesco Gatto il 2.12.2000

“Costruire il patto adottivo :dalla valutazione dell’identità al sostegno della famiglia “tenuto dal prof Vittorio Cigoli il 21.12.2000.

Piano di formazione 2001 in attuazione della legge 285/97 L.R. 10/99 “ Con gli occhi dei Bambini” promosso dalla Provincia di Lecce  comprendente i seguenti seminari:

“Legge 328 /2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali “ tenuto dal Prof. Franco Dalla Mura il 19-20-21 marzo2001

“La programmazione dei servizi sociali. La concertazione..I piani di Zona” tenuto dal Prof Franco Vernò il 5-6 aprile 2001.

“Il progetto di intervento . Lo studio del problema . Il quadro logico Progetti in partnership” tenuto dalla Prof. Lia Sanicola il 26-27 aprile 2001.

“Qualità e valutazione dei servizi per l’infanzia Certificazione e accreditamento” tenuto dal prof. Giovanni Bertin il 8-9-10 maggio 2001

“Genitori assenti figli incompiuti L’impegno delle istituzioni e del terzo settore” tenuto dal prof. Norberto Galli il 17 maggio 2001

“Minori e territorio Modalità di interazione: l’educativa territoriale e l’educativa di strada “ tenuto dal prof Roberto Maurizio il 30 marzo 2001

“Educativa territoriale ed educativa di strada (approfondimento e verifica )tenuto dal Prof. Roberto Maurizio il 25 maggio 2001

“Ragazzi e giustizia minorile : servizi comunità locale e recupero possibile “ tenuto dal Prof. Gaetano De Leo il 19.09.2001-12-22

“Le nuove forme familiari presentazione VII rapporto CISF sulla famiglia in Italia tenuto dal Prof. Francesco Belletti.

“Educare giocando “ tenuto dal prof. Roberto Farnè il 12 e 13 settembre 2001

“L’educazione come animazione : dinamiche di gruppo” tenuto dal prof. Pollo il 18.09.2001

“La metodologia dell’animazione di strada tenuto dalla Cooperativa “ Progetto Città “ di Bari

“Socializzazione educativa nello spazio urbano : la gestione del ludobus tenuto dalla Cooperativa “ Progetto Città “ di Bari

Piano di formazione 2001 per la realizzazione del piano di azione per la prevenzione e la cura dei maltrattamenti ed abusi all’infanzia ( Hansel e Gretel ) comprendente i seguenti seminari:

“Situazione di pregiudizio di bambini in famiglia: rilevazione segnalazione primi interventi di protezione e successivo lavoro sociale durante le fasi di valutazione e di trattamento della famiglia “ tenuto dalla dott.ssa Fanny Marchese il 3 aprile 2001 C.B.M. Milano

“Valutazione di ricuperabilità della famiglia maltrattante e trattamento psicoterapeutico della famiglia “ tenuto dalla Dott.ssa Paola Covini il 10 aprile 2001 C.B.M. Milano

“La presa in carico nei casi di abuso sessuale e gli aspetti legislativi” tenuto dalla dott.ssa Fanny Marchese il 22 maggio  2001 C.B.M. Milano

“Principi di intervento clinico nei casi di abuso sessuale “ tenuto dalla dott.ssa Cesira Di Guglielmo C.B.M. Milano

Convegno di approfondimento sulla progettazione partecipata nell’ambito delle iniziative del Laboratorio Provinciale per La Città dei Bambini.

Convegno “La persona Down: percorsi per l’integrazione e l’educazione permanente”, promosso e organizzato, dall’Associazione Italiana Persone Down, nei giorni 23/24/25 novembre, presso l’Hotel President di Lecce.

Convegno per la presentazione del VII Rapporto CISF sulla famiglia in Italia

Convegno nazionale “LIBERI DI CRESCERE – Politiche di welfare per la prevenzione e cura dei maltrattamenti e abusi all’infanzia e la promozione dei diritti dei bambini e delle bambine” – Lecce, - Maggio 2003;

Convegno provinciale “Nuovi orizzonti del volontariato” – Lecce, Maggio 2003;

Convegno “Ruolo dell’Ente locale e governance del sistema integrato dei servizi alla persona” – Campi Salentina, Luglio 2003;

“La persona con disagio psichico: superamento della  Solitudine ed inclusione sociale”; -

“La  persona   con   disagio  psichico:   mare, natura, cultura e benessere mentale”;

“La persona con disagio psichico: mente, creatività ed arte”

Convegno nazionale “Il mercato dei sogni e la persona con disagio psichico: percorsi di riconoscimento dell’identità e di cittadinanza attiva nelle comunità locali; - Lecce , dicembre 2003.

Seminario “ Il Servizio Sociale Comunale” – Lecce,  22 marzo 2004

Corso per Operatori servizi sociali comunali della durata di n. 6 giornate di 4 ore ciascuna, svoltosi dall’11 ottobre al 16 novembre  a Lecce.

Convegno”Una rete per favorire il reinserimento di detenuti ed ex detenuti nel mondo del lavoro”- Lecce, 18 febbraio 2005.

Giornata Nazionale della Salute Mentale. Tema dell’iniziativa “La Salute mentale e i Piani di Zona”.

Corso di formazione per operatori dei Servizi Sociali organizzato dalla Agenzia di assistenza Tecnica agli Enti Locali della Provincia di Lecce, e svoltosi il 11 - 12 - 27 - 28 Ottobre 2005 / 15 - 16 Novembre 2005 strutturato nei seguenti  moduli :

1° Modulo

11 ottobre 2005

La programmazione, progettazione , organizzazione del segretariato sociale professionale

12 ottobre 2005 
La metodologia nel lavoro del segretariato sociale professionale: i protocolli operativi nella rete integrata di interventi e servizi
Docente: Dott.ssa Franca Ferrario docente di Metodi e Tecniche del servizio sociale

2° Modulo

27 ottobre 2005 
La documentazione del segretariato sociale professionale

28 ottobre 2005 
L’informazione del cittadino, l’orientamento e l’accesso ai servizi, e la valutazione della qualità degli interventi
Docente: Dott.ssa Daniela Simone – Dirigente del Comune di Torino e docente di Metodi e Tecniche del servizio sociale

3° Modulo

15 Novembre 2005

Il segretariato sociale professionale e la Porta Unica d’Accesso ai servizi. 

16 Novembre 2005 
Il segretariato sociale professionale, il Sistema Informativo dei Servizi Sociali L’Osservatorio delle Politiche Sociali
Docente: Dott.ssa Daniela Simone – Dirigente del Comune di Torino e docente di Metodi e Tecniche del servizio sociale

Corso di formazione  “L’Ente locale protagonista  del nuovo welfare'”  organizzato dalla Agenzia di assistenza Tecnica agli Enti Locali della Provincia di Lecce, e svoltosi il 21 marzo 2006 con la finalità di approfondire il ruolo dell’ente locale nel nuovo welfare e sviluppare processi di scambio di buone pratiche con altri contesti locali di regioni italiane al fine di individuare gli elementi di ripetibilità delle esperienze di maggior successo e di analizzare i fattori di criticità che richiedono attenzione nel percorso di trasferimento ed interventi mirati di regolamentazione da parte del livello di governo regionale. Sono stati registrati gli interventi:

prof. Francesco Dalla Mura  su “ Le forme di gestione dei servizi alla persona”

dott.sa Luisa Gorgoni, V. Presidente Ass.NAS su “Il ruolo del servizio sociale”

dott. Milanese Giuseppe, Direttore dell’Azienda Speciale del Vimercatese (prov. MI) su “La gestione associata dei servizi sociali: - Segretariato di servizio sociale e welfare nel Comune di Pesaro”

Corso di formazione  “'Programmazione e progettazione dei servizi sociali”  organizzato dalla Agenzia di assistenza Tecnica agli Enti Locali della Provincia di Lecce, e svoltosi dal 3 al  4 aprile 2006:

1^ giornata: 3 aprile 2006

Le evoluzioni del sistema di welfare italiano con cenni ai sistemi europei; le trasformazioni culturali, istituzionali, e normative; programmazione e progettazione in ambito sociale socio-sanitario: teorie modelli; e metodi atti e strumenti di programmazione nazionale, regionale e locale; il ruolo delle autonomie locali.

2^ giornata: 4 aprile 2006
Sussidiarietà verticale e orizzontale; sistemi di solidarietà familiare; la rete dei servizi alla persona: servizi innovativi; diritti di cittadinanza e cittadinanza attiva; gestione management dei servizi alla persona
Relatore: prof. Francesco Dalla Mura, professore a contratto Università di Verona

Corso di formazione  “Il segretariato sociale: funzioni, regole, organizzazione”  organizzato dalla Agenzia di assistenza Tecnica agli Enti Locali della Provincia di Lecce, e svoltosi dal 20 aprile  al  13 giugno 2006 strutturato per  moduli e della durata di  63 ore in aula e 27 ore di Formazione a distanza (FAD):

1° modulo
1^ parte: 20 e 21 aprile 2006
Gli aspetti concettuali del livello essenziale segretariato sociale, le ricadute sulle sue funzioni e sui contenuti del lavoro 

2^ parte: 8 e 9 maggio 2006
Il segretariato sociale nella normativa nazionale, nella normativa e negli atti regionali, nei Piani di Zona locali in riferimento alla loro traduzione nel territorio di appartenenza
Relatore: prof.ssa Genevieve Ninnin, professore a contratto Università Cattolica

Secondo Modulo
1^ parte: 18 maggio e 19 maggio 2006
La metodologia nel lavoro di segretariato sociale, i protocolli di lavoro con i nuclei operativi nella rete integrata di interventi e servizi
Relatore: prof.ssa Tamburini Anna, professore a contratto Università Cattolica

2^ parte: 24 e 25 maggio 2006
La documentazione del segretariato sociale, il collegamento con la cartella sociale, con il progetto individualizzato d’intervento
Relatore: prof.ssa Tamburini Anna, professore a contratto Università Cattolica

3^ parte: 30 maggio e 31 maggio 2006
La programmazione, progettazione, organizzazione del segretariato; La mappatura delle risorse interne ed esterne all’organizzazione
Relatore: prof. Trevisi Giuseppe, professore a contratto Università Cattolica

4^ parte: 5 giugno e 6 giugno 2006
Un progetto di segretariato sociale; Relatore: prof. Trevisi Giuseppe, professore a contratto Università Cattolica

Terzo Modulo
12 giugno- 13 giugno 2006
Le tematiche specifiche relative alla tutela della privacy, al consenso informato, alla continuità dell’intervento tra segretariato e presa in carico. Valutazione dei lavori di gruppo e conclusione del corso in presenza.
Relatore: prof.ssa Genevieve Ninnin, professore a contratto Università Cattolica

Corso di formazione "Valutazione dei servizi e governance del sistema" , organizzato dalla Agenzia di assistenza Tecnica agli Enti Locali della Provincia di Lecce, tenuto dal prof. Giovanni Bertin - Università di Padova il 20 – 21 settembre 2006 su :

Principi e strumenti della valutazione all’interno del ciclo della programmazione delle nuove politiche sociali. La valutazione ex ante ed ex post, il monitoraggio in itinere delle attività, delle risorse, dei risultati e dei processi di attuazione.

Gli strumenti per la valutazione dei Piani di Zona. I fabbisogni informativi e gli indicatori per la stesura della Relazione Sociale, per il monitoraggio tecnico dei Piani e dei Progetti, per la valutazione delle attività svolte e delle politiche realizzate. Gruppi di lavoro per la costruzione del sistema degli indicatori regionali per il monitoraggio dei Piani di Zona.

Inoltre, la Città di Galatina,  al fine di rendere la stessa Legge 328/2000 patrimonio comune di tutti gli attori,  ha progettato e realizzato due corsi di formazione, tenuti dall’Avv. Alessandro Nocco, presso la sala Celestino Contaldo, sul tema “La Legge 328/2000 e la pianificazione territoriale del sistema dei servizi alla persona”:

dal 20 febbraio al 27 marzo 2003, articolato in n° 6 sessioni seminariali, destinato ad Amministratori, Dirigenti e personale del Comune di Galatina, Amministratori, Operatori Sociali e Dirigenti dei settori Politiche Sociali dei Comuni del distretto di Galatina, Operatori dei Servizi AUSL

nel maggio 2003, articolato in n° 3 sessioni seminariali sullo specifico ruolo della scuola,  destinato ai Dirigenti Scolastici ed ai Referenti delle scuole della zona distrettuale di Galatina.

  - Le schede per la rilevazione dei fabbisogni  formativi prioritari segnalate alla Regione.

Il   fabbisogno   formativo   dell‘Ambito-Zona, come risulta dalla scheda di seguito riportata, ha inteso dare molta rilevanza alle attività di aggiornamento  e  qualificazione  tanto  per  gli  operatori  che  compongono l‘Ufficio di Piano, quanto per quelli che fanno parte del  Servizio Sociale Professionale di Ambito e del Segretariato Sociale Professionale.

- In  particolare  è  stato  ritenuto  superfluo  segnalare  il  modulo  1  in  quanto  riguarda una fase già trattata in precedenza e, comunque, ormai definita.

- Per   il   secondo   modulo   “Forme   di gestione  degli  interventi  e  dei  servizi  contenuti  nel  Piano  di  Zona“,  si  è suggerito   di   poter   approfondire   gli   aspetti   della   gestione in economia e della gestione diretta   con affidamento    a    terzi, in quanto sono le tipologie    maggiormente    ricorrenti   nei    servizi contenuti   nel   Piano,   ipotizzando   come   utenti   privilegiati   il	personale amministrativo dell‘Ufficio di Piano. Vista  la  rilevanza  e  l‘urgenza  di  affrontare  tale  tema  si auspica  che  possa  essere  attivato  un  corso  di  formazione  entro  il  2007.

- Stessa  scadenza  si  suggerisce  anche  per  il  modulo  che  segue,  impostato sull‘organizzazione  del  welfare  d‘accesso,  ritenuto  un  nodo  cruciale  della riforma del sistema sociale. Diversi  passaggi necessitano  di chiarimenti  e approfondimenti e non a caso è stato espressamente richiesto il confronto con gli operatori AUSL.

- Al “Monitoraggio  di  processo  e  valutazione  di  risultato  e  impatto  per  i Piani e i Progetti di intervento sociale“, modulo riservato alle Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito e al Responsabile dell’UdP, è  stata  attribuita  un‘importanza rilevante , riportando come periodo ideale il secondo semestre 2007.

- Analogo discorso è stato fatto per il modulo 5 “ Costruzione della qualità sociale del Sistema di offerta” che si ritiene fondamentale e da approfondire nel secondo semestre 2007. destinandolo alle Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito e al Responsabile dell’UdP.

- Interessante  appare  la  trattazione  del  sesto  modulo,  “Integrazione socio-sanitaria e rete dei livelli essenziali di assistenza“, da non rimandare oltre l‘anno in corso per comprensibili problemi di attuazione del percorso d‘integrazione  socio-sanitaria.  In  particolare  i  protocolli  operativi  con l‘AUSL, il funzionamento dell‘Unità di Valutazione Multidimensionale, la determinazione  della  spesa  sanitaria,  tutti  argomenti  che  hanno trovato un‘esplicitazione  teorica  nella  prima  parte  del  Piano  di  Zona,  ma  che devono essere calati nella realtà trasformandosi in prassi.

- Pertanto questo Ambito-zona ha  ipotizzato  di  allargare  agli   assistenti  sociali   e  agli amministrativi   tale   attività   di   formazione,   oltre   a   richiedere   come assolutamente indispensabile il coinvolgimento degli operatori dell‘AUSL.

- Anche la programmazione e gestione economico-finanziaria è stata ritenuta importante come oggetto di maggiori studi, riferita in particolare alla rendicontazione del Piano di Zona, alla rilevazione della spesa sociale comunale   e   alla   determinazione   delle   tariffe   e   dell‘ISEE.   Il   tutto rimandato al secondo semestre 2007 al pari dei due moduli che seguono.

- Il  modulo  8  e  in  particolare  i  focus  di  lavoro  sul  Piano  della Comunicazione,  sul  reddito  di  cittadinanza, sulle azioni  di  emersione  del lavoro   sommerso   e   sul   Sistema   Informativo   Sociale,   sono   ritenuti leggermente meno importanti rispetto al tema conclusivo che riguarda le politiche per la famiglia. I  focus  segnalati  sono  quelli sulle  politiche  per  le  coppie  (mediazione, centri di ascolto, ecc…), a sostegno della natalità (servizi per la  prima  infanzia,  contributi  economici,  ecc…), la promozione dell’affido e delle adozioni, l’integrazione  socio-sanitaria e il ruolo delle funzioni consultoriali nella rete integrata dei servizi, l‘Osservatorio per le politiche familiari. Anche questo argomento andrebbe discusso e approfondito con i dipendenti AUSL e gli assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale di Ambito.

- Per quanto riguarda le metodologie formative sono state segnalate tutte come valide, adattate ai vari   argomenti   e   al   potenziale   uditorio.

- In   particolare   è stato richiesto   il coinvolgimento   dell‘AUSL   nei   moduli   3,   4 , 5, 6, 8   e   9   con   la   possibilità   di prevedere, altresì la  partecipazione  degli  operatori  del  terzo  settore.

- Infine  è  ribadita  la  disponibilità  a  lavorare  on  line  per  tutte  le attività segnalate nella scheda.

| REGIONE PUGLIA Assessorato Sanità e Servizi Sociali Settore Servizi Sociali |  |
| --- | --- |

AMBITO-ZONA DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE  								ASL LECCE

# SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNI FORMATIVI PRIORITARI

| MODULI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI ASSISTENZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Focus di lavoro per ciascun modulo formativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mod. 1 – Gestione associata delle funzioni socioassistenziali e modalità per la definizione dell’associazionismo intercomunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  la convenzione  lo Statuto e l’organizzazione di un Consorzio  la Unione di Comuni  Altro (specificare) ……………………………………………………. |
| ## Grado di importanza | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Mod. 2 – Forme di gestione degli interventi e dei servizi contenuti nel Piano di Zona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X la gestione diretta in economia X la gestione diretta con affidamento a terzi  l’Istituzione  l’Azienda Speciale  la Società di capitali a partecipazione pubblica totalitaria (cd. in house)  Altro (specificare) ……………………………………………………. |
| Grado di importanza |  |  | 1 X 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mod. 3. – Organizzazione del welfare d’accesso |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X Porta Unitaria di Accesso (Sportelli Sociali e rete delle antenne sociali) X organizzazione e compiti del Segretariato Sociale X organizzazione del percorso di accesso fino alla presa in carico X Regolamentazione dell’ accesso X Scheda per l’accesso dell’utente / cartella socioassistenziale dell’utente X Progetto personalizzato / strumenti per la valutazione del caso  Altro (specificare) ……………………………………………… |
| ## Grado di importanza |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | X |  |
| MODULI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI ASSISTENZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Focus di lavoro per ciascun modulo formativo |
| Mod. 4 - Monitoraggio di processo e valutazione di risultato e di impatto per i Piani e i Progetti di intervento sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X metodi e strumenti del monitoraggio del PdZ X metodi e strumenti della valutazione dei risultati del PdZ X metodi e strumenti della valutazione di impatto del PdZ  Altro (specificare) ………………………………………………………. |
| ## Grado di importanza |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | X |  |
| Mod. 5 – Costruzione della Qualità sociale del sistema di offerta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X Carta dei servizi X Carta di cittadinanza sociale X Percorsi di autorizzazione delle strutture X Percorsi per ottenere la certificazione di qualità e attestare la permanenza dei requisiti di autorizzazione  Percorsi di accreditamento dei soggetti erogatori di servizi sociali  Modalità di affidamento dei servizi a terzi e determinazione delle tariffe  Altro (specificare) ……………………………………………………… |
| Grado di importanza |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | X |  |
| Mod. 6 – Integrazione socio-sanitaria e rete dei livelli essenziali di assistenza |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - il percorso per l’integrazione sociosanitaria: alla programmazione alla compartecipa-zione finanziaria X i protocolli operativi tra ASL e Comuni per l’ADI e per gli altri LEA X il funzionamento dell’Unità di Valutazione Multidimensionale X la determinazione della spesa sociale e della spesa sanitaria per i servizi ad elevata integrazione - la figura del referente per l’integrazione sociosanitaria nell’Ufficio di Piano  Altro (specificare) ……………………………………………………… |
| ## Grado di importanza |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | X |  |
| Mod. 7 – Programmazione e gestione economico-finanziaria del Piano Sociale di Zona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - le risorse finanziarie per il Piano di Zona - il funzionamento del Fondo Unico di Ambito X la rendicontazione del Piano di Zona X la rilevazione della spesa sociale comunale X la determinazione delle tariffe e l’ISEE  altro (specificare) ……………………………………………………… |
| ## Grado di importanza |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | X |  |
| MODULI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI ASSISTENZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Focus di lavoro per ciascun modulo formativo |
| Mod. 8 – Azioni innovative e sperimentazione di nuove politiche di intervento: azioni di contrasto alla povertà, inserimento lavorativo e inclusione sociale, emersione del lavoro sommerso per i servizi alla persona, ecc.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Piano della Comunicazione Sociale X Reddito di cittadinanza e politiche di contrasto alle nuove povertà  Azioni di emersione del lavoro sommerso per i servizi alla persona X Sistema Informativo Sociale  Altro (specificare) …………………………………………………….. |
| ## Grado di importanza |  | 1 |  |  | 2 |  | X |  | 4 |  |
| Mod. 9 – Attuazione del Piano Regionale delle Politiche per la famiglia: integrazione di politiche e servizi per il sostegno dei nuclei familairi, sostegno all’associazionismo, azioni di osservatorio locali per le famiglie, ecc… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X Le politiche per le coppie: contributi all’acquisto della prima casa, mediazione familiare, centri di ascolto, ecc… X Le politiche a sostegno della natalità: i servizi per la prima infanzia nella rete integrata dei servizi sociali, i contributi economici, ecc.. X La promozione dell’affido e delle adozioni X L’integrazione sociosanitaria e il ruolo delle funzioni consultoriali nella rete integrata dei servizi X La promozione e il sostegno all’associazionismo familiare X L’Osservatorio per le politiche familiari: gli obiettivi informativi a livello di ambito territoriale e il raccordo con l’Osservatorio Regionale per le politiche familiari  Altro (specificare) …………………………………………………….. |
| ## Grado di importanza |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | X |  |

Altri suggerimenti:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Metodologie formative (indicare con una o più “X”) :

| 1. attività di affiancamento nel proprio contesto di lavoro (Project work) | X con la AUSL  senza la AUSL | Indicare per quali moduli: 3 – 4 - 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. attività didattiche con laboratori formativi | X con la AUSL  senza la AUSL | Indicare per quali moduli: 6 |
| 3. seminari | X con la AUSL  senza la AUSL X con Terzo Settore  senza Terzo Settore | Indicare per quali moduli: 7 – 8 - 9 |
| 4. Aula con didattica frontale | X con la AUSL  senza la AUSL | Indicare per quali moduli: 1 – 2 - 6 |

Personale interessato (indicare con una o più  “X”) :

(i valori numerici devono essere riferiti al solo Comune cui è riferita la presente scheda, ovvero al solo Ufficio di Piano)

| Modulo 1 |  solo personale Ufficio di Piano  per dirigenti e funzionari  per amministratori  per Assistenti Sociali  per altro personale (specificare) ……………………………………… | Num Num Num |
| --- | --- | --- |
| Modulo 2 | X solo personale Ufficio di Piano  per dirigenti e funzionari  per amministratori  per Assistenti Sociali  per altro personale (specificare) | Num 8 Num Num |
| Modulo 3 |  solo personale Ufficio di Piano  per dirigenti e funzionari  per amministratori X per Assistenti Sociali S.S.Prof.Ambito X per altro personale (specificare) Segretariato Sociale | Num Num Num Num 12 Num 6 |
| Modulo 4 |  solo personale Ufficio di Piano X per dirigenti e funzionari  per amministratori X per Assistenti Sociali S.S.Prof.Ambito  per altro personale (specificare) …………………………………………… | Num Num 2 Num Num 12 Num |
| Modulo 5 |  solo personale Ufficio di Piano X per dirigenti e funzionari  per amministratori X per Assistenti Sociali S.S.Prof.Ambito  per altro personale (specificare) …………………………………………… | Num Num 2 Num Num 12 Num |
| Modulo 6 | X solo personale Ufficio di Piano  per dirigenti e funzionari  per amministratori X per Assistenti Sociali S.S.Prof.Ambito  per altro personale (specificare) …………………………………………… | Num 8 Num Num Num 12 Num |
| Modulo 7 | X solo personale Ufficio di Piano X per dirigenti e funzionari  per amministratori  per Assistenti Sociali  per altro personale (specificare) | Num 8 Num 2 Num Num Num |
| Modulo 8 |  solo personale Ufficio di Piano  per dirigenti e funzionari  per amministratori X per Assistenti Sociali S.S.Prof.Ambito  per altro personale (specificare) …………………………………………… | Num Num Num Num 12 Num |
| Modulo 9 |  solo personale Ufficio di Piano  per dirigenti e funzionari  per amministratori X per Assistenti Sociali S.S.Prof.Ambito  per altro personale (specificare) …………………………………………… | Num Num Num Num 12 Num |

Periodo di riferimento per avviare le attività relative ai diversi moduli di lavoro  (indicare con una o più  “X”):

| Modulo 1 |  |
| --- | --- |
| Modulo 2 | entro il 2007 |
| Modulo 3 | entro il 2007 |
| Modulo 4 | entro il 2007 |
| Modulo 5 | entro il 2007 |
| Modulo 6 | entro il 2007 |
| Modulo 7 | entro il 2007 |
| Modulo 8 | entro il 2007 |
| Modulo 9 | entro il 2007 |

Disponibilità a lavorare on line per alcune attività durante il percorso: 				X	SI			NO

Se si, per quali attività in particolare si ritiene di poter utilizzare la modalità on line:

X   Consultazione del materiale didattico e della documentazione da

approfondire

X   Creazione di forum on line tematici per il confronto di esperienze con altri Comuni e Ambiti territoriali

X  Formulazione di quesiti sul lavoro connesso alle fasi di vita del Piano Sociale di Zona per ricevere da esperti on line risposte mirate e tempestive

X  Svolgimento di moduli formativi in modalità di autoapprendimento, dopo averli scaricati dal sito web, per condividerli con altri colleghi d’ufficio

 	Altro (specificare _______________________________________ )

Dati di chi ha compilato la scheda

COGNOME E NOME:      Mario Distante

FUNZIONE RICOPERTA:    Responsabile Ufficio di Piano

COMUNE:     Galatina               UFFICIO:   Ufficio di Piano

TEL:    0836-633455                       FAX:   0836-633460

E-MAIL:  servizisociali@comune.galatina.le.it

Firma del Compilatore				     Firma del Responsabile

___________________________			_________________________

Grazie per la collaborazione.

  - Le opere e gli interventi infrastrutturali presentati a finanziamento

- Il Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 4.8.2004,  in coerenza con quanto disposto dall’art. 15 della L.R. n. 17/2005, aveva disposto l’accantonamento di una quota delle risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali per il finanziamento di infrastrutture sociali e delle dotazioni logistiche connesse all’organizzazione dei servizi.

- Da qui hanno avuto avvio le richieste di finanziamento proposte dai Comuni di questo Ambito territoriale per la realizzazione delle seguenti infrastrutture sociali:

- COMUNE DI GALATINA: Centro semiresidenziale a ciclo diurno per minori;

- COMUNE DI ARADEO: Centro semiresidenziale a ciclo diurno per minori;

- COMUNE DI SOLETO: Centro semiresidenziale a ciclo diurno per anziani;

- COMUNE DI CUTROFIANO: Centro semiresidenziale a ciclo diurno per anziani;

- Le relative schede di richiesta di finanziamento sono state approvate dal Coordinamento Istituzionale con verbale n. 4 del 19.7.2005 e trasmesse alla Regione con nota prot. n. 0026688 del 21.7.2005.

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 12.7.2006 è stata disposta l’assegnazione agli Ambiti territoriali delle risorse riservate al finanziamento di infrastrutture sociali. Le proposte dei Comuni di questo Ambito, pur presentate dopo il 15.7.2007, sono state inserite del piano di riparto delle risorse, ognuna per il 50% dell’importo del costo del progetto, e propriamente:

- Costo Progetto      Importo richiesto

- COMUNE DI GALATINA	€ 250.000,00	€ 125.000,00

- COMUNE DI ARADEO		€   95.000,00	€   47.500,00

- COMUNE DI SOLETO		€   42.000,00	€   21.000,00

- COMUNE DI CUTROFIANO	€   60.000,00	€   30.000,00

- TOTALE IMPORTO RICHIESTO	€ 223.500,00

- Di seguito, questo Ambito territoriale ha provveduto a trasmettere alla Regione, con nota prot. n. 0002821 del 23.1.2007, la prevista documentazione predisposta dai Comuni, ossia:

- progetti esecutivi regolarmente approvati;

- copie conformi dei provvedimenti di approvazione dei progetti;

- dichiarazioni, a firma dei Responsabili dei competenti settori ragioneria, del Sindaco del Comune Capofila e dei Sindaci dei Comuni su cui graverà la spesa, dell’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie per la quota a carico di ogni Comune.

  - Gli interventi per gli asili nido

- Il Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 4.8.2004, ha riservato le risorse del Fondo statale per la costruzione e la gestione  degli asili nido, di cui all’art. 70 della legge 28.12.2001, n. 448 (Finanziaria 2002), da assegnare ai Comuni in conformità alle Linee Guida di attuazione del Piano Regionale medesimo.

- Le risorse in argomento sono state destinate:

- per il 70% al finanziamento di interventi per la gestione di asili nido già realizzati con finanziamenti pubblici;

- per il 30% al finanziamento della costruzione di nuovi asili nido.

- Con deliberazione n. 598 del 15 maggio 2006, la Giunta Regionale ha modificato l’Atto di indirizzo e coordinamento di cui alla deliberazione n. 1104/2004 (Paragrafo 3 – “Interventi per gli asili nido”) fissando il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte dei Comuni alla data del 25.7.2006.

- Entro detta data sono state presentate le seguenti richieste:

- Comune di Galatina: Richiesta di finanziamento per la gestione degli asili nido comunali di Via Pavia e di Via Montecassino;

- Comune di Aradeo: Richiesta di finanziamento per la gestione dell’asilo nido comunale di Via Firenze;

- Richiesta di finanziamento per la costruzione di un asilo nido comunale (ammodernamento e adeguamento di struttura esistente);

- Le relative schede delle richieste di finanziamento sono state approvate dal Coordinamento Istituzionale con verbale n. 16  del 20.7.2006 e trasmesse alla Regione con nota prot. n. 0026546 in data 24.7.2006.

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2042 del 28.12.2006 è stato disposto il primo riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni. Per gli interventi relativi alla “gestione” degli asili nido già esistenti sono stati assegnati i seguenti finanziamenti, di importo pari alle richieste inoltrate:

- Comune di Galatina: € 120.000,00

- Comune di Aradeo:   € 155.000,00

- La richiesta di finanziamento presentata dal Comune di Sogliano Cavour, per la “costruzione” di una asilo nido comunale sarà oggetto di un successivo piano di riparto, da parte della Giunta Regionale, delle risorse finanziarie disponibili.

NOTA BENE: Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione dei redditi (CUD, mod. 730, mod. UNICO) al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all’imponibile fiscale, vanno computati tutti gli emolumenti, indennità pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli esentasse. Il reddito complessivo del nucleo familiare, così

determinato, è diminuito di €. 516,46 per ogni figlio a carico risultante dallo stato di famiglia e qualora alla formazione del reddito stesso concorrano redditi da lavoro dipendente, questi dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%.